## Seguimiento PAA-2020
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación |  |  |  | 17 de enero de 2022
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2021
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de diciembre de 2021 | [5 empty] | No. Seguimiento OCI |  |  | 3 | Segumiento Tercer Cuatrimestre 2021
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobar procedimientos SARLAFT | Procedimientos de 1) Cliente o Debida Diligencia y 2) Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS aprobados | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-02-02 | 2021-04-30 23:59 | 100% | Se elaboraron y aprobaron los documentos que aportan a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, como subsistema de la política y manual de administración de riesgos institucioan: DIES-PR06 Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas - SARLAFT DIES-PL02 Debida Diligencia |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración de los documentos SARLAFT. Evidencia: DIES-PL02 Debida diligencia_V1.pdf DIES_PR06_Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas_V1.pdf
|  |  | 1.2 | Identificar las operaciones sospechosas dentro de los procesos de la entidad | Documento con las operaciones sospechosas caracterizadas dentro de los procesos de la entidad | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 100% | Se evidencia reporte de avance consistente en la elaboración del procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, en el cual se identificaron señales de alertas para esta identificación, igualmente se elaboró y envió a través de correo electrónico documento que caracteriza posibles acciones sospechosas para analizar en la gestión de riesgos de los procesos, al igual se envió mediante correo electrónico el listado de señales de alerta para identificar operaciones sospechosas, con el fin de que fueran revisadas y validadas por los directores, jefes de las dependencias y se socializaran con los equipos de trabajo. con las respuestas recibidas se ajustó el listado y será un insumo para la actualización del procedimiento DIES-PR06 reporte de operaciones sospechosas, las respectivas evidencias se encuentran en Eureka |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la elaboración y formalización del procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, en el cual se identificaron señales de alertas. Pendiente validación y ajustes de retroalimentación de procesos. Se envió mediante correo electrónico el listado de señales de alerta para identificar operaciones sospechosas, con el fin de que fueran revisadas y validadas por los directores, jefes de las dependencias y se socializaran con los equipos de trabajo. Con las respuestas recibidas se ajustó el listado y será un insumo para la actualización del procedimiento DIES-PR06 reporte de operaciones sospechosas. Evidencia: Procedimiento de reportes inusuales o sospechosas SARLAFT- DIES-PR06 Operaciones sospechosas en el SARLAFT de ADRES.pdf Revisión operaciones sospechosas.pdf
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1
|  | 5. Seguimiento | 5.1
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 2.1 | Actualizar la radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas REX | Comunicación remitida a DGTIC con la cual se da paso para la implementacion del aplicativo para prestaciones económicas REX | Juan Carlos Girón | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  | Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0032 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0032 Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0032. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.
|  |  | 2.2 | Pruebas piloto para operación de aplicativo de compra de cartera | Acta de recepción de la validación del aplicativo a través de pruebas piloto | Luz Hernandez | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  | Esta actividad fue aplazada para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta la revisión de prioridades del área responsable de ejecución. Este ajuste fue aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio de 2021 a partir de solicitud PAIA SP-0017 |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017
|  |  | 2.3 | Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REX | Resolución ADRES por la cual se establecen las reglas para la liquidación, el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas REX expedida | Juan Carlos Girón | 2021-01-04 | 2021-08-30 23:59 |  | Aunque se reporto avance en la elaboración del borrador de resolución, el cual fue publicado en página para consulta ciudadana y revisado por oficina jurídica del MSPS. Se reporta que se encuentra en revisión por parte del viceministerio por lo que se ha solicitado prorroga al plazo de ejecución al 30 de agosto. y posteriormente se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció elaboración del borrador de resolución, publicado en página web ADRES para consulta ciudadana. Esta resolución se encuentra en revisión del Ministerio de Salud para su posterior expedición y publicación. Evidencia: Proyecto de Resolución publicación https://www.adres.gov.co/Transparencia/Proyectos-actos-administrativos, para comentarios. Comentarios recibidos Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0042. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.
|  |  | 2.4 | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas | Especificaciones técnicas aprobadas. Solución tecnológica desarrollada para soportar el proceso aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Se aplaza la actividad 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita aplazar esta actividad a 2022, considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0036. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0036. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
|  |  | 2.5 | Recolectar información y elaborar análisis proceso de reconocimiento de reclamación persona natural | Informe de diagnóstico AS-IS | Johan Andrey Sanchez Morales | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | El alcance anterior de esta actividad se había definido como "Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas naturales", sin embargo, se ajustó el alcance y se incluyeron dos actividades más para adelantar en la vigencia. Se observa reporte del informe de diagnóstico de acuerdo con lo definido. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración del documento primera versión el cual fue constituido con el grupo de ingenieros y la participación del área de DOP en mesas de trabajo. Así mismo, se incluyen los flujos de trabajos BPM concertados en las mesas entre el lider de la DGITIC y el equipo de ingenieros del proyecto Evidencia: documento primera versión de escenarios propuestos.
|  |  | 2.6 | Elaborar propuesta del diseño del trámite reclamación persona natural | Documento de propuesta (To-be) | Johan Andrey Sanchez Morales | 2021-09-06 | 2021-11-15 | 100% | A partir del diagnóstico se elaboró propuesta de diseño del trámite, cumpliendo con el alcance definido. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos:: La OCI evidenció documento primera versión, el cual fue constituido con el grupo de ingenieros y la participación del área de DOP en mesas de trabajo.Flujos de trabajos BPM concertados en las mesas entre el lider de la DGITIC y el equipo de ingenieros del proyecto. Evidencia: 2021-10-30_Propuestas_mejora_Procesos_del_negocio.docx
|  |  | 2.7 | Revisar, ajustar y aprobar la propuesta presentada (Documento de diseño aprobado) | Documento de diseño definitivo | Johan Andrey Sanchez Morales | 2021-10-11 | 2021-12-15 | 100% | Esta actividad se desarrolló, generando el documento aprobado por equipo de trabajo y reportado de conformidad con el alcance establecido. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció documento de la propuesta de reclamación persona natural versión 2. ajustada por el equipo de trabajo. La versión presentada es susceptible a complemento y mejora de acuerdo a las indicaciones de los directores de la DOP y de DGITIC, así como por el contexto organizacional y el contexto del entorno. Evidencia: 2021-12-14_Propuestas_mejora_Procesos_del_negocio V.2.docx
|  |  | 2.8 | Revisar, ajustar y aprobar la propuesta presentada (Documento de diseño aprobado) (Trámites REX) | Documento de propuesta (To-be) | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 100% | Se reporta propuesta de diseño de trámite de devolución de aportes del Régimen Especial y/o Excepción conforme lo definido en el plan. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció documento de la propuesta de reclamación persona natural versión 2. ajustada por el equipo de trabajo. La versión presentada es susceptible a complemento y mejora de acuerdo a las indicaciones de los directores de la DOP y de DGITIC, así como por el contexto organizacional y el contexto del entorno. Evidencia:Diagnóstico y propuestas de mejora de procesos del negocio: verificación, control y pago de servicios y tecnologías en salud no financiados por la unidad de pago por capitación (UPC) y reclamaciones
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Elaborar la estrategia de pedagogía a la ciudadanía en los canales virtuales de la entidad | Documento de la estrategia de pedagogía | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 100% | Se han realizado campañas de pedagogía en redes sociales sobre la compensación económica temporal, rendición de cuentas y la nueva página web ADRES |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció las actividades pedagogicas en redes sociales relacionadas con la nueva pagina web, Compensación económica temporal, Rendición de cuentas. Evidencia: Carpeta con actividades realizadas.
|  |  | 1.2 | Mantener actualizados el contenido noticioso y sitio de prensa de la página web | Publicaciones permanentes en sitio de prensa dentro de la web | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 100% | La entidad ha generado contenidos editoriales, escritos, audivisuales, gráficos y mantener actualizados el sitio de prensa de la página web. ara tal fin, ha emitido 40 comunicados de prensa que se han difundido a los medios de comunicación y grupos de interés, así como publicado en la página web y redes sociales de la ADRES |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció los comunicados de prensa difundidos en medios de comunicación y grupos de interes. Evidencia: Publicaciones de prensa.
|  |  | 1.3 | Fortalecer la estrategia de redes sociales y comunicación digital de la entidad | Informe sobre los contenidos e implementación de las campañas. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | o. Se observa reporte de avance consistente en el informe de monitoreo a redes sociales, en donde se destaca la campaña de comunicación difundida sobre la bonificación al talento humano de las FF.MM. Y la nueva ventana para reportar al talento humano en salud, lo que da cuenta del alcance definido en esta actividad al evidenciar mejora en las interacciones en redes sociales, según el informe adjunto. Se realizaron las campañas conforme con lo establecido y las respectivas evidencias se encuentran en Eureka y expedientes del equipo de comunicaciones. |  | 100% | Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció reporte de monitoreo a redes sociales en que se destaca campaña de comunicación de reconocimiento y pago a talento humano de las FF.MM y la apertura de una nueva ventana para reportar al talento humano en salud que no fue registrado y tiene derecho al bono COVID-19. En el monitoreo se evidencia mayores interacciones en redes sociales. Evidencia: Documento .pdf de monitoreo a redes sociales.
|  |  | 1.4 | Elaborar y publicar informe de gestión del periodo a rendir en audiencia pública | Informe Publicado | Diana Esperanza Torres | 2021-06-15 | 2021-09-20 | 100% | Se realizó el informe de gestión del periodo a rendir, previo a laaudiencia pública. El documento presenta las acciones más relevantes de la gestión institucional que han garantizado el debido flujo de recursos en el Sector Salud en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. El reporte responde al alcance definido y reposa en página Web institucional, sección Participa, módulo "Rendición de Cuentas". |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció lnforme de gestión de rendición de cuentas. Evidencia: Informe Rendición de cuentas. Se procede con la elaboración y Publicación del Informe de >Rendición de cuentas en la pagina WEB de la ADRES en la siguiente ruta: https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas/Informe de Gestion/Informe Rendición de Cuentas 2020-2021 Final.pdf
|  |  | 1.5 | Realizar 3 actividades de pedagogía con grupos de valor externos | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 100% | Se reporta la realización de 3 encuentros regionales en Villavicencio, Cali y Huila para la socialización de adelantos en implementación de mecanismo de contribución solidaria. De acuerdo con la meta fijada se estaría cumpliendo al 100%, no obstante, considerando que se continuará la gira regional, se seguirán reportando los encuentros que se programen en el último cuatrimestre del año. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la realización de los tres encuentros regionales propuestos para la socialización del mecanismo de contribución solidaria. Evidencia: Encuentro de relacionamiento Huila.msg Encuentro de relacionamiento Villavicencio.msg Estrategia pedagogía Contribución Solidaria- Turbaco Agosto 26 y 27.odt Evidencias encuentros de pedagogías.docx Evidencias encuentros de relacionamiento.docx PEC-Contribución-Solidaria-0508.pptx Reunión Contribución Solidaria - EPS Turbaco Bolívar.msg
|  |  | 1.6 | Definir cronograma de actividades y lineamientos para la audiencia pública de rendición de cuentas | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 100% | Se reporta ejecución y finalización de esta actividad en eureka, evidenciándose en el cronograma de las actividades para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció el cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas de la entidad con la participación de la OAPCR y el equipo de comunicaciones de la dirección general. Evidencia: Documento Excel con cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas.
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Organizar encuentros relacionamiento con los principales grupos de interés | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia (3) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 100% | La alta gerencia de la ADRES ha venido realizando varios encuentros con grupos de valor e interés para socializar los logros y retos de la gestión de la ADRES. Se puede destacar tres: i) La estrategia que adelanta la ADRES para auditar las cuentas de reclamaciones por servicios médicos a victimas de accidentes sin SOAT, ii) Estrategia de ir a las regiones y escuchar a los actores del sistema de salud y iii) mesa de diálogo con los centros médicos zona Caribe. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció soportes de encuentros con grupos de valor e interes, i) La estrategia que adelanta la ADRES para auditar las cuentas de reclamaciones por servicios médicos a victimas de accidentes sin SOAT, ii) Estrategia de ir a las regiones y escuchar a los actores del sistema de salud y iii) mesa de diálogo con los centros médicos zona Caribe. Evidencia: Encuentro a traves de redes sociales
|  |  | 2.2 | Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites | Encuesta diseñada y publicada en la página Web de la entidad. | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 30/11l/2021 | 100% | Se implementó en la página web la encuesta de percepción de los trámites. esta encuesta le permite a la entidad identificar mejoras sobre los trámites. Se encuentra en el siguiente link https://www.adres.gov.co/VUD/Paginas/encuesta-tramites.aspx |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la implementación de la encuesta para mejoramiento de tramites. Evidencia: https://www.adres.gov.co/VUD/
|  |  | 2.3 | Desarrollar Audiencia pública de Rendición de cuentas 2021 | Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/ago/202 | 2021-10-22 | 100% | Se realizó la audiencia de rendición de cuentas. Las evidencias del evento son el video, la presentación, la asistencia, las preguntas y respuestas y la encuesta de evaluación. Documentos ya publicados en la página web de la ADRES en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la realización de la rendición de cuentas. Evidencia: video de audiencia, presentación, lista de asistencia, preguntas y respuestas, encuesta de evaluación. Documentos publicados en la página web de la ADRES en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas.
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Socializar informe Cómo vamos con la gestión de PQRSD a todos los funcionarios de al entidad | 4 informes de gestión socializados | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 2021-12-15 23:59 | 100% | Se realizó la socialización con todos los funcionarios, Directores y Jefes de oficina el informe de Gestión de PQRSD. En el 1er semestre de gestión de PQRSD en Café de la Gestión. En septiembre, se socializó por medio del Boletín Sintonía. Junto a esto en el diciembre, a través del Grupo de Talento Humano, se programó capacitación sobre derechos y deberes en la gestión de PQRSD y socialización resultados Cómo vamos en gestión de PQRSD con corte a noviembre de 2021. |  | 100% | Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció socialización de gestión de PQRSD en espacio Institucional denominado Café de la Gestión y atraves de boletines Sintonia-ADRES Evidencia: Reunión Teams Socialización de Gestión PQRSD. Café de la gestión, como vamos en la gestión de PQRSD I semestre 202116_07_2021.pptx PPT_Informe de solicitudes de acceso a la información I Semestre 2021.pptx Presentación Comité Gestión Institucional Gestión PQRSD Dependencias IV Trimestre 2020.pptx
|  |  | 3.2 | Elaborar informe de evaluación de jornada de audiencia pública | Informe elaborado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 100% | Se realizó el de evaluación de jornada de audiencia pública, donde se evidencia el fortalecimiento de los espacios de participación e interacción con usuarios y partes interesadas y la rendición de cuentas como un proceso permanente e integral. Se encuentra publicado en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la realización de informe de rendición de cuentas. Evidencia: video de audiencia, presentación, lista de asistencia, preguntas y respuestas, encuesta de evaluación. Documentos publicados en la página web de la ADRES en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Generar requerimiento de consulta en línea del estado y respuesta del PQRDS por parte del usuario | Requerimiento tecnológico radicado | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Se reporta la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. Su estado actual es finalizado y aprobado. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. Evidencia:OSTI-FR12_Requerimientos Tecnológicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla_comunicación_salida CRM.odt
|  |  | 2.2 | Identificar nuevas tipologías de PQRSD de acuerdo a la necesidad de la entidad | Temas y subtemas de PQRSD identificados e implementados en la herramienta de PQRSD CRM | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 100% | Se reporta reunión de revisión de PQRSD identificando mejora en cuanto a casos repetidos que pueden cerrarse e incluirse en reporte de seguimiento. Se incluye dentro de las mejoras al aplicativo el incluir un campo en donde se le explica al usuario el motivo por el cual su caso fue cerrado y el No. de caso con el que será gestionada su petición, la identificación del tema de consulta "contribución económica temporal". Se consolidó documento de caracterización del CMR y se reportan también capacitaciones a responsables de gestión de PQRSD sobre las temáticas y modalidades de PQRSD. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció reunión de revisión de PQRSD y mejoras del aplicativo CRM, en el que se incluyo un campo en el que se le explica al usuario el motivo por el cual el caso fue cerrado y número del caso en el que se gestiona la petición. Documento de Caracterización del CRM y capacitaciones en gestión de PQRSD. Evidencia: CARACTERIZACIÓN NUEVOS TEMAS CRM 2021.xlsx https://eadres-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jairo_baron_adres_gov_co/ https://eadres-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luz_alarcon_adres_gov_co
|  |  | 2.3 | Acordar cronograma y entregables para mecanismo de seguimiento a las PQRSD | Acta de reunión - Cronograma | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Se reporta reunión del 8 de marzo entre área funcional y responsable de DGTIC para revisar nueva herramienta de seguimiento a la gestión de PQRSD por dependencias. Se define cronograma y contenido semanal de reportes para el seguimiento a gestión de PQRSD por dependencia. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la realización de reunión del día 8 de marzo de 2021 para la implementación de una nueva herramienta de seguimiento a PQRSD. Evidencia: Acta de reunión. Cronograma de implementación de nueva herramienta .xlsx
|  |  | 2.4 | Elaborar documento de especificaciones técnicas del mecanismo de consulta en línea de PQRSD. | Documento de especificaciones técnicas | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-03-01 | 2021-09-15 | 100% | El requerimiento fue elaborado por el área funcional. Adicionalmente el proveedor INTERGRUPO presento varias alternativas de solución con el respectivo estimativo del esfuerzo para su implementación |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció documento de especificaciones técnicas del mecanismo de consulta en línea de PQRSD. Adicionalmente el proveedor INTERGRUPO presento varias alternativas de solución con el respectivo estimativo del esfuerzo para su implementación. Evidencia: Matriz de estimación de horas.xlsx OSTI-FR12_Requerimientos Tecnologicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla_comunicación_salida CRM.odt
|  |  | 2.5 | Diseñar el mecanismo de consulta en línea | Documento de diseño | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-09-15 | 2021-12-01 | 100% | Se elaboraron especificaciones técnicas con casos de uso y manual de usuario. Se observa que con implementación de orfeo se cuenta con este complemento. Por lo anterior se reporta aprobada y finalizada esta actividad. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos:La OCI evidenció la elaboración de especificación técnica con casos de uso y manual de usuario con diseño de solución, la cual no se desarrollo dado que el proveedor de Orfeo IYUNXI ya contaba con este módulo en la solución de Orfeo. Evidencia:iyu_adres_documentos_especificacion_funcional_casos_de_uso_pqrsd_v1_261121.pdf iyu_adres_manual_usuario_orfeo_v6_091121_compressed.pdf
|  |  | 2.6 | Realizar desarrollo y despliegue en producción del mecanismo de consulta | documento aprobación despliegue | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 0210/2021 | 2021-12-31 | 100% | El día 30 de noviembre se autoriza la puesta en producción del modulo de radicación, gestión y consulta en línea en la herramienta Orfeo |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos:La OCI evidenció que mediante correo electronico del día 30 de noviembre de 2021, se autoriza la puesta en producción del modulo de radicación, gestión y consulta en línea en la herramienta Orfeo. Evidencia: RE_ Solicitud de fecha salida a producción PQRSD en Orfeo.msg RV_ Control de cambio paso a producción PQRSD.msg
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Derecho de Petición y faltas. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100% | Se realizó charla, explicando el procedimiento para responder oportunamente las peticiones y las faltas disciplinarias por dicha omisión, fue programada para los días 30 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre. Como evidencia se adjunta presentación generada en la socialización |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció dcharla para responder responder oportunamente las peticiones y las faltas disciplinarias por dicha omisión, fue programada para los días 30 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre 2021. Evidencia:Reunión Teams.
|  |  | 3.2 | Gestionar capacitación/charla externa con la procuraduría en tema de PQRSD | Solicitud realizada y programación capacitación a todos los funcionarios de la entidad encargados del trámite de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 100% | Esta actividad se gestionó con el Grupo de Modernización del Estado de la Dirección General Departamento Nacional de Planeación, con quienes se coordinó la realización de una jornada de capacitación sobre la responsabilidad de gestionar adecuadamente y conforme a la normativa vigente la atención a PQRSD. La actividad fue ejecutada y finalizada, cumpliendo con la temática de capacitación definida. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció capacitación a funcionarios de la entidad del día 23 de junio de 2021 por parte del Grupo de Modernización del Estado de la Dirección General Departamento Nacional de Planeación, en el tema de responsabilidad de gestionar adecuadamente las PQRSD conforme a la normatividad vigente. Evidencia: Listado de funcionarios que asistieron a la capacitación. Presentación DNP .pptx Calificación de participación evento.
|  |  | 3.3 | Solicitar socialización de trámites y actividades para 472 y colaboradores de At Ciudadano | Capacitación realizada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | De acuedo con los reportes generados se observa que se solicitaron y desarrollaron las capacitaciones a personal que gestiona PQRSD en la entidad sobre los trámites y servicios disponibles. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La evidenció soportes ocialización con el equipo de correspondencia y atención al ciudadano -call center, se programaron capacitaciones sobre temas relacionados con los trámites y Opa de la ADRES, y en temas sobre la identificación de las diferentes modalidades de PQRSD para una correcta caracterización en el ORFEO y en el CRM. Igualmente con el apoyo de las dependencias se generaron charlas sobre las funciones que desempeñan e la dependencia entre las que se destacan los temas de competencia de la Dirección de Liquidaciones y Garantía y de Otras Prestaciones Radicación Reclamaciones persona naturales. Evidencia:Reunión Teams. CAPACITACIÓN TRAMITE RADICACIÓN RECLAMACIONES PERSONAS NATURALES CAPACITACIÓN PAGINA WEB 12 DE AGOSTO DE 2021 CAPACITACIÓN HERRAMIENTA DE GESTIÓN PQRSD CRM 5 DE AGOSTO DE 2021 INDUCCIÓN ADRES CALL CENTER 4 DE AGOSTO DE 2021 RETROALIMENTACIÓN GRUPO CORRESPONDENCIA - ASIGNACIÓN ORFEO .
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Diseñar y publicar el flujograma del trámite de PQRSD de la ADRES | Flujograma realizado y publicado | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Entre las acciones que desde atención al ciudadano se adelantan, se encuentra la de proporcionar a los servidores públicos y colaboradores herramientas para la atención y gestión de las PQRSD. Por ello se diseñó el Flujograma de PQRSD ADRES con el fin de proporcionarles, una herramienta que representar la secuencia de las actividades que deben desarrollar en el proceso de Gestión de PQRSD en la entidad, que inicia con la formulación del requerimiento por parte del grupo de valor ante la ADRES y finaliza con el envío por parte de la entidad de la respuesta. EL Flujograma consolida el procedimiento GSCI-PR02 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE PQRSD CRM. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración del flujograma de PQRSD ADRES. Evidencia:Flujograma PQRSD EL Flujograma consolida el procedimiento GSCI-P02 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE PQRSD CRM
4.2
4.3
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano | Piezas comunicativas realizadas y socializadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 100% | Se han socializado piezas comunicativas a través del boletín Sintonía Adres y del correo institucional las responsabilidades, y protocolos para la atención al ciudadano. La actividad se encuentra finalizada, con avance reportado, dando cuenta de las piezas gestionadas y socializadas. |  | 100% | Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos La OCI evidenció piezas comunicativas en el boletín Sintonía ADRES y mensajes a funcionarios y contratistas sobre las responsabilidades y protocolos para la atención ciudadana. Evidencia: Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 08_08_2021_NUESTROS PRINCIPIOS.pdf Boletín Sintonía 30_07_2021_MISC y OTROS GRUPOS DE VALOR.pdf SOCIALIZACIÓN CESC 28_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN Modelo Integral de Servicio al Ciudadano 26_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN POLITICIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ADRES 11_08_2021.pdf
|  |  | 5.2 | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización de Usuarios Actualizada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 100% | Se actualizó el documento de caracterizacion de usuarios y el mismo fue publicado en Eureka y la página web institucional. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció documento de actualización de caracterización de usuarios ADRES. El procesos indica que las bases de datos e información suministrada, permitieron que la OAPCR pudiera establecer las particularidades y preferencias de los grupos de valor y de interés con los cuales la Entidad interactúa a través de la utilización de los diferentes canales de atención disponibles con el fin de fortalecer y mejorar estos espacios de participación e interacción, así como la oferta de servicios de la Entidad. Evidencia: La caracterización de usuarios ya se encuentra publicada en la Página web, Portal Ciudadano: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-servicios.
|  |  | 5.3 | Realizar mesa de trabajo con DGTIC sobre información de supresión de los datos Personales | Mesa de trabajo realizada y documento soporte de supresión de datos en la entidad | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 100% | Se realizaron dos mesas de trabajo con la DGTIC y una mesa de trabajo con la OAPCR, DGTIC y DAF, y se concluyó incluir un artículo referente al procedimiento que se debe surtir para supresión de datos cuando así lo solicite u ciudadano. Se elaboró propuesta de documento ajustado de Política de Protección de datos. La tarea se encuentra desarrollada y finalizada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció mesas de trabajo con DGTIC, OAPCR, DGTIC Y DAF en la que se estableció un articulo referente a al procedimiento que se debe surtir para supresión de datos cuando así lo solicite u ciudadano. Se acordó con la OAPCR y la DGTIC presentar en el próximo CIGD la nueva política de Protección de datos para su aprobación. Evidencia: Documento ajustado a protección de datos. Correo a DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta OAPCR revisión Política de Protección de Datos.docx
|  |  | 5.4 | Presentar en el café de la gestión tema CESC del sector salud (OAPCR) | Presentación (ppt) del café de la gestión - Sesión grabada - Listado de asistentes | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-02 | 2021-06-30 | 100% | En sesión del 7 de mayo del Café de la Gestión, con participación del MSPS se presentó el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud. La actividad se encuentra finalizada y la evidencia corresponde con el objetivo. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció presentación en el Café de la Gestión el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC el día 7 de mayo de 2021, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud. Acompañamiento del Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Salud y Protección social, se realizó la socialización de este portal. Evidencia: Capacitación Teams a funcionarios de la Entidad. EL CAFÉ DE LA GESTIÓN 7 MAYO.pptx
5.5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar documentos publicados en el portal | Revisión documentos publicados en portal ciudadano | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 100% | De acuerdo con la revisión de los documentos publicados en el portal y el desarrollo del proyecto de actualización de página web, se actualizó el Manual de Servicio al Ciudadano, el portafolio de servicios y la carta de compromiso ciudadano. La tarea se encuentra aprobada y finalizada. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció actividad de revisión de documentos publicados en portal web ADRES y del desarrollo de proyecto de actualización la pagina web. Igualmente, se evidenció actualización del Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano. Evidencia: Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano.
|  |  | 1.2 | Realizar seguimiento al monitoreo de medios sobre los temas relacionados con la gestión de ADRES | Informe bimestral | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 100% | Se reporta el seguimiento periodico de las menciones de Adres en medios de comunicación, con el fin de identificar menciones negativas, positivas y neutras y sugerir campañas de comunicación. La actividad continúa en desarrollo hasta el cierre de vigencia. En el ultimo cuatrimestre se realizó el monitoreo de las menciones de la marca ADRES en los diferentes medios de comunicación, dando como resultado 302 noticias donde se nombró a la ADRES, 172 positivas, 84 fueron menciones neutras y 46 negativas a lo largo del 2021 |  | 100% | Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció seguimiento a las menciones sobre ADRES en los diferentes medios de comunicación, aplicando la metodología de clasificación por "semáforo" (positivas - verde, neutras - naranja, negativas - rojo) para identificar cuáles son las temáticas a intervenir. Evidencia: Informe de seguimiento a medios. Monitoreo de medios ENE-MAR 2021.pptx Informes de seguimiento de medios de comunicación 3er trim.docx Monitoreo de medios.pptx
|  |  | 1.3 | Análisis de social listening en las redes sociales de la ADRES | Documento de análisis de social listening, con conclusiones y plan de acción | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 100% | Se realizó el documento análisis sobre el comportamiento de los mensajes emitidos y los comentarios recibidos en las redes sociales como evidencia se adjunta el informe de redes ADRES de Enero a Diciembre del 2021 el cual reposa en Eureka |  | 100% | Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció documento de analisis sobre comportamiento de los mensajes emitidos y comentarios recibidos en redes sociales. Evidencia: Documento de analisis redes.pdf
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional. | Manual Operativo de Servicio al Ciudadano elaborado, orientado hacia una gestión de servicio humanizado MISC | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 100% | Se elaboró el nuevo Manual de Servicio al Ciudadano, documento en el cual se brindan los lineamientos para guiar a sus colaboradores en la interacción con sus grupos de interés, en todas las etapas del ciclo de atención y por cada uno de los canales dispuestos para tal fin (telefónico, presencial, correspondencia y virtual). Se encuentra publicado en el siguiente link https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/manual-de-servicio |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración del manual de servicio Ciudadano. el cual contó con la revisión y aprobación de la OAPCR y aprobación de la Directora Administrativa. Evidencia: Manual de Servicio al Ciudadano.Publicado en el Portal Ciudadano de la página web de la entidad.
|  |  | 2.2 | Solicitar a comunicaciones incluir tema en el Boletín Sintonía ADRES | Publicación en 5 boletines en el año | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Se solicitó e incluyó convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro, socialización de servicio oportuno, servicio empatico, conformación de equipo líder de PQRSD y la apropiación del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de Valor del Sector Administrativo de Salud y Protección Social. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Evidencia: Solicitud de convocatoria solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Invitación Curso Lenguaje Claro.jpg Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció socialización de carta de trato digno, derechos de usuarios y la conformación del equipo líder de PQRSD. Evidencia: BOLETIN SINTONIA JUNIO 25 DE 2021.docx Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 05_2021_ Equipo Líder de PQRSD.pdf Boletín Sintonía 14_05_2021_ Derechos usuarios ante la Adres.pdf Boletín Sintonía 26_06_2021_ Carta Trato Digno y PQRSD correos institucionales.pdf Boletín Sintonía 28_05_2021_ Trámites y OPAS ADRES.pdf Boletín Sintonía 2_07_2021_ términos para resolver las PQRSD.pdf Boletín Sintonía Adres 08_13_2021_SERVICIO HUMANIZADO.pdf Boletín Sintonía Adres 08_20_2021_SERVICIO OPORTUNO.pdf Boletín Sintonía Adres 08_27_2021_SERVICIO CON INFORMACIÓN CONSISTENTE, COHERENTE Y CONFIABLE.pdf Comunicaciones Adres 08_23_2021_SERVICIO EMPATICO.pdf Comunicaciones Adres 08_25_2021_SERVICIO ACCESIBLE.pdf
|  |  | 2.3 | Presentar el MISC al CIGD | Presentación al CIGD - Acta de comité | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-06-30 | 2021-12-15 | 100% | Se presentó en el mes de diciembre el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el modelo. El Modelo, es el marco de referencia que define lineamientos estratégicos y transversales para alcanzar la humanización y excelencia del servicio, así como la guía de estándares para su implementación. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida: La Oci evidenciódocumentos de socialización el 28 de diciembre de 2021 del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y Grupos de Valor MISC del Ministerio de Salud y Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas. Evidencia: MISC-Atencion_Ciudadano.pdf Presentación CIGD MISC DIC_28_2021.pptx Resolución 784_2021 Minsalud Adopta Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de valor del Sector Admon de Salud y PS.pdf
|  |  | 2.4 | Revisar, ajustar y publicar la carta de trato digno al ciudadano | Documento actualizado y publicado | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 100% | Se elaboró y publicó en el portal ciudadano la actualización de la carta de buen trato. La evidencia se encuentra en la página web, en el módulo portal del ciudadano. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció publicación en el portal ciudadano la actualización de la carta de trato digno Evidencia: Portal web modulo portal Ciudadano ADRES
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Proyectar y expedir resolución relacionada con la optimización de prestaciones económicas RC | Resolución ADRES por la cual se unifican las reglas para el recobro de las EPS en el RC expedida | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-04-01 | 2021-12-15 |  | Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad se cancela para la vigencia 2021, no obstante, se observa reporte de avance con el proyecto de resolución en borrador en Eureka. |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0043. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
|  |  | 3.2 | Recolectar información y elaborar análisis del recaudo por concepto de reintegros de reclamaciones. | Diagnóstico AS-IS | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 100% | Se presentó modificación al Plan de acción modificando la actividad "Implementar la FASE I del Portal Unico de Recaudo" e incluyendo 5 actividades más. Esta primera actividad de diagnóstico AS-IS para el recaudo de reintegro de reclamaciones se encuentra finalizada y aprobada de acuerdo con el alcance definido. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: se solicitó modificación al alcance de esta de acuerdo a CIGD del 28 de septiembre del 2021 Acta No 7 por lo cual la actividad inicial fue modificada por la implementación del PUR por el concepto de reintegros de reclamaciones, "Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 se llevó a cabo las reuniones para recolectar la información y elaborar el análisis de los procesos de Recaudo de Cobro coactivo y Reintegro de reclamaciones." Evidencia: Soportes de jecución del contrato CPS-747-2021
|  |  | 3.3 | Recolectar información y elaborar análisis del proceso de recaudo por proceso de cobro coactivo. | Diagnóstico AS-IS | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 100% | Se reporta cumplimiento de esta actividad con el levantamiento de información para el entendimiento actual de operación de este proceso de recaudo por concepto de cobro coactivo. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 se llevó a cabo las reuniones para recolectar la información y elaborar el análisis de los procesos de Recaudo de Cobro coactivo y Reintegro de reclamaciones. Evidencia: [PUR] 31122021 - 01. Levantamiento de información Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf
|  |  | 3.4 | Elaborar propuesta de diseño del proceso de recaudo producto de reintegros de reclamaciones | Documento de diseño | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 100% | Se elaboró propuesta y reporte en Eureka de acuerdo con lo definido en el plan. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos:Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Reintegro de reclamaciones se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: RE_ Sesión 10122021 - Documentos levantamiento de información ajustado y preliminar de especificación de requerimientos.msg
|  |  | 3.5 | Elaborar propuesta de diseño del proceso de recaudo por cobro coactivo y procesos de repetición | Documento de diseño | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 100% | De acuerdo a mesas de trabajo con área funcional se revisó propuesta para generar documento de diseño definitivo. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Recaudo de Cobro coactivo se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: RE_ Sesión 10122021 - Documentos levantamiento de información ajustado y preliminar de especificación de requerimientos.msg
|  |  | 3.6 | Revisar, ajustar y aprobar propuesta del proceso de recaudo por concepto de reintegros de reclamac. | Documento de diseño definitivo | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 100% | Se reporta ejecución y finalización de actividad conforme con lo programado. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Reintegro de reclamaciones se elaboró la propuesta de diseño definitivo para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: [PUR] 31122021 - 02. Especificación de Requerimientos HU - Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf
|  |  | 3.7 | Revisar, ajustar y aprobar propuesta del proceso de recaudo por cobro coactivo y proc. de repetición | Documento de diseño definitivo | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 100% | Se reporta ejecución y finalización de actividad conforme con lo programado. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Recaudo de Cobro coactivo se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: [PUR] 31122021 - 02. Especificación de Requerimientos HU - Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf
|  |  | 3.8 | Actualizar y publicar los documentos del proceso | Procedimiento de comunicación interna actualizado Esquema de publicaciones actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 100% | Al corte del 31 de agosto se observa ejecución y finalización de esta actividad. Los procedimientos del proceso fueron actualizados y publicados en Eureka. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la actualización y formalización de los procedimientos. Evidencia: Procedimientos Gestión de comunicaciones Comunicación Externa GECO-PR02 01/jun/2021 Comunicación Interna GECO-PR01 31/may/2021 Control solicitudes GECO-FR03 31/may/2021 Esquema Sintonía ADRES GECO-FR02 31/may/2021 Manual de Imagen GECO-MA01 12/may/2021 Solicitud de publicación de piezas de comunicación GECO-FR01 31/may/2021
|  |  | 3.9 | Coordinar la formulación del proyecto de implementación del portal de intranet de la ADRES | Matriz de contenidos elaborada y procesos de admins de contenidos implementados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | Se estructuró la matriz de contenidos del portal intranet de la ADRES, más sin embargo, el proyecto quedó aplazado por petición de la junta directiva y la falta de recursos. |  |  | El Proceso reporta Actividad Cancelada por petición de la Junta Directiva. Actividad reprogramada para ser ejecutada en la vigencia 2022.
|  |  | 3.10 | Implementar la solución tecnológica para soportar el proceso de compra de cartera | Especificaciones técnicas aprobadas Solución de compra de cartera desarrollado, aprobado para operación. Documentación tecnológica actualizada | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  |  |  | Esta actividad fue aplazada para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta la revisión de prioridades del área responsable de ejecución. Este ajuste fue aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017
|  |  | 3.11 | Generar una metodología para la actualización permanente del portal Web | Metodología formulada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-07-31 | 100% | Se diligenció el formato de esquema de publicaciones de las páginas web, donde se identifica la sección, el tipo de información y las personas responsables. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Se levantó el formato de esquema de publicaciones de las páginas web, donde se identifica la sección, el tipo de información y las personas responsables. Evidencia: Esquema de publicaciones ADRES Portal institucional - 2021
|  |  | 3.12 | Actualizar la matriz de Activos de Información de la Adres | RAI, IIC actualizada en datos abiertos | Juan Carlos Escobar Baquero | 2021-06-01 | 2021-12-25 | 100% | Se llevó a cabo actualización Matriz de Activos de Información y adicionalmente se actualizó información dentro del portal de datos abiertos. Como se puede ver en los siguientes links https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/dvkd-syp3 https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-RAI/t8pb-yaaq |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció actualización Matriz de Activos de Información y adicionalmente se actualizó información dentro del portal de datos abiertos. Evidencia: https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/dvkd-syp3 https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-RAI/t8pb-yaaq
|  |  | 3.13 | Implementar la Intranet | Especificaciones técnicas aprobadas Intranet desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  |  |  | En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó cancelación de esta actividad para la presente vigencia. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024
|  |  | 3.14 | Implementar la fase II página web - portal transaccional para los grupos de valor EPS7IPS | Especificaciones técnicas aprobadas Portal transaccional implementado y aprobado para operación (acta o correo que autorice entrada en operación o producción) | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  |  |  | De conformidad con la revisión de prioridades del area responsable, se solicitó modificación al alcance de esta actividad "Implementar la fase II página web - portal transaccional para los grupos de valor" de acuerdo a CIGD del 28 de septiembre del 2021 se divide el producto en dos productos 1) Sede Electrónica para Trámites y Servicios adquirida y 2) Capacidad de funcionalidades de BPMS adquiridas, esta actividad despliegue en producción fue cancelada para la vigencia, buscando su reprogramación para 2022. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada : se solicitó modificación al alcance de esta actividad de acuerdo a CIGD del 28 de septiembre del 2021 se divide el producto en dos productos 1) Sede Electrónica para Trámites y Servicios adquirida y 2) Capacidad de funcionalidades de BPMS adquiridas; posteriormente en el CIGD del 10 de Octubre, se solicito por la dependencia modificar el alcance, nombre, descripción, entregable, fecha, responsable y peso teniendo en cuenta que no se realizará directamente la contratación sino a través del Convenio con OEI vigencia 2022.
|  |  | 3.15 | Evaluar los canales de comunicación interna de la ADRES y ejecutar estrategia de comunicaciones | Diagnóstico de canales comunicación interna. Estrategia interna de comunicaciones propuesta. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-10-31 | 100% | La entidad realizó encuesta sobre los canales de comunicación interna, donde se evidenció que a la comunidad ADRES es más afín con el correo electrónico y el boletín Sintonía ADRES para mantenerse informado. Ese insumo se utilizará para fortalecer los medios ya mencionados y explorar nuevos para el 2022. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La Oci evidenció documento de encuesta sobre canales de comunicación. Se realizó la encuesta de medición de percepción de los medios de comunicación internos empleados en la ADRES y su información, donde se evidencia que los canales preferidos para mantenerse informados es el correo electrónico y el boletín Sintonía ADRES Evidencia: Encuesta aplicada Encuesta medición medios internos.png Evidencias encuesta de medios internos.docx Medición medios internos mail.png Medición medios internos teams.png Percepción medios de comunicación internos ADRES (Editar) Microsoft Forms.pdf Percepción medios de comunicación internos ADRES(1-48).xlsx
|  |  | 3.16 | Documentar procedimiento de consulta web de la BDUA para actores del sector | Procedimiento elaborado | José Leonardo Herrera | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 100% | Se reporta elaboración de procedimiento de acuerdo con alcance definido, se encuentra publicado en Eureka en la documentación del proceso OSTI-FR09 Solicitud consulta web BDUA. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración de PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN AL SERVICIO DE CONSULTA WEB DE BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS - BDUA, el cual se encuentra en Eureka, aprobado por el Director de DGTIC. - Realizaciòn de formulario OSTI-FR-XX Solicitud consulta web BDUA. - Guìa para la consulta web Base de Datos Ùnica de Afiliados. Evidencia: DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRODUCCION.docxDT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRUEBAS.docxGEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Produccion.docx
|  |  | 3.17 | Definir formulario para usuarios de consulta BDUA | Formulario | José Leonardo Herrera | 2021-08-01 | 2021-09-03 23:59 | 100% | Se elaboró formulario, conforme al procedimiento definido |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos:la OCI evidenció la elaboración del formulario OSTI-FR09 Solicitud consulta web BDUA para la la utilizaciòn del servicio consulta BDUA. Evidencia: Formulario OSTI-FR09 Solicitud consulta web BDUA.xlsx
|  |  | 3.18 | Elaborar guía con instrucciones técnicas para asegurar interoperabilidad de aplicaciones | Guía elaborada | José Leonardo Herrera | 2021-08-01 | 2021-09-15 23:59 | 100% | Se cumplió con esta actividade generando la guía de instrucciones para solicitantes |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración de la guía con las instrucciones técnicas tanto para ambiente de prueba como de producción que asegura la interoperabilidad de aplicaciones para acceder a la consulta BDUA. Evidencia:adjunta la siguiente documentacion: - DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRUEBAS - DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRODUCCION
|  |  | 3.19 | Realizar piloto con IPS para la consulta Web para validar formato y procedimiento | Piloto realizado | José Leonardo Herrera | 2021-08-17 | 2021-09-30 23:59 | 100% | Se reporta evidencia de prueba realizada con IPS INNOVAR SALUD conforme con lo establecido en la actividad. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos:La Oci evidenció reunión con la IPS INNOVAR SALUD para la ejecución de la prueba piloto para la consulta web. Evidencia: Pruebas_Piloto_consulta_web_BDUA.zip
|  |  | 3.20 | Realizar lanzamiento de servicio a través de la página Web. | Lanzamiento | José Leonardo Herrera | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | 100% | Se reporta evidencia de publicación de procedimiento y lanzamiento mediante publicación en página web |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció ​Pruebas piloto con la IPS INNOVAR y la elaboraciòn de documento GEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Producciòn V1, el cual esta pendiente de la revisiòn por parte de la Oficina de Planeaciòn.Publicaciòn web del servicio. Evidencia: CORREOS CON LA IPS INNOVAR.msg GEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Produccion Diciembre V01.docx OSTI-FR09_Solicitud de consulta web BDUA_V01.xlsx OSTI-PR17_Autorización al Servicio de consulta web de BDUA_V01.docx PUBLICACION INFORMACION WEB ADRES Servicio Web BDUA_.msg
|  |  | 3.21 | Disponer el servicio en mecanismo X-ROAD | Servicio implementado en mecanismo Xroad | José Leonardo Herrera | 2021-09-15 | 2021-12-31 23:59 | 100% | Se reporta evidencia, donde se indica que el mecanismo X-ROAD ya se encuentra disponible y en funcionamiento. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció correo electronico del la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones indicando que el mecanismo X-ROAD se encuentra disponible y en funcionamiento. Evidencia: RV_ Disponer el servicio en mecanismo X-ROAD.msg
|  |  | 3.22 | Realizar especificaciones del servicio para el subsistema de subsidio familiar | Documento especificaciones | José Leonardo Herrera | 2021-09-15 | 2021-12-31 23:59 | 100% | Se reportan evidencias evidencias de las especificaciones para el servicio de consulta web para las Cajas de Compensaciòn de Subsidio familiar. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció documento especificaciones para el servicio de consulta web para las Cajas de Compensaciòn de Subsidio familiar. Evidencia: ARSI-F03_Manual Consultas Masivas XML_V-3.docx Presentacion DGTIC BDUA v3.pptx
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Estructurar el proyecto de traducción a lenguas nativas de información de interés de la ciudadanía | Proyecto/Plan para traducción de información | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  | Se cancela la actividad en el PAIA 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0038 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0038. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0038. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
|  |  | 4.2 | Elaborar propuesta para incluir mecanismos o estrategias de accesibilidad | Propuesta elaborada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 100% | Se elaboró y presentó propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Esta tarea está aprobada y finalizada de acuerdo con el alcance previsto y fue ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. Evidencia: Requerimiento DTIC Accesibilidad personas baja visión.doc
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Conflicto de Intereses. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 100% | Se realizó charla dirigida a todos los funcionarios de la Entidad, por medio de Teams. Donde se expusieron los conceptos básicos del derecho disciplinario, puntualmente cinco temas: 1. concepto de derecho disciplinario; 2. destinatarios de la ley disciplinaria y cómo inicia la acción; 3. características de la falta disciplinaria y los tipos de falta; 4. las sanciones disciplinarias; y 5. las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: Se realizó charla dirigida a todos los funcionarios de la Entidad, por medio de Teams. Donde se expusieron los conceptos básicos del derecho disciplinario, puntualmente cinco temas: 1. concepto de derecho disciplinario; 2. destinatarios de la ley disciplinaria y cómo inicia la acción; 3. características de la falta disciplinaria y los tipos de falta; 4. las sanciones disciplinarias; y 5. las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria Evidencia: PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021
|  |  | 2.2 | Gestionar sensibilizaciones sobre funciones de los SP e implicaciones en el desempeño del cargo | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 100% | La sensibilización se desarrolló a través de charlas en el mes de abril y mayo, al igual que con cápsulas informativas publicadas en Boletín Sintonía Adres. La actividad se encuentra finalizada. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: Se dictó exposición dirigida a todos los funcionarios de la Entidad los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del presente año, a través de la herramienta Teams, puntualmente se compartieron cinco temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Se está programando charla en compañía con Talento Humano para socializar el tema de funciones de los servidores públicos, enfocada principalmente en la labor del servidor público como ciudadano que esta destinado a servir al Estado y a la comunidad, bajo los principios constitucionales e institucionales, para esto se adelanta mesa de trabajo el día 28 de junio 2021. Durante todo el periodo de esta actividad se publicaron 11 cápsulas alusivas al tema disciplinario en Sintonía. Evidencia: Calendario capacitación .docx DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
|  |  | 2.3 | Desarrollar 3 actividades de pedagogía sobre operación y gestión de ADRES con periodistas | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama |  |  |  | Esta actividad fue cancelada para la presente vigencia, su ajuste fue aprobado en Comité institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio de 2021. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024
|  |  | 2.4 | Generar y desarrollar la estrategia de relacionamiento con actores del sector salud | Estrategia definida Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 100% | Se realizó la caracterización de los grupos de valor de la ADRES y la metodología de acercamiento a ellos en las diferentes regiones. En la vigencia 2021, se lograron 14 actividades de relacionamiento con grupos de valor del sector salud en los diferentes departamentos y municipios del país. Se observa que no se generó detalle de las actividades para identificar objetivo, participantes, compromisos etc. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: Se realizó la caracterización de los grupos de valor de la ADRES y la metodología de acercamiento a ellos en las diferentes regiones. En lo corrido del 2021, se lograron 14 actividades de relacionamiento con grupos de valor del sector salud en los diferentes departamentos y municipios del país Evidencia: PPT Estrategia de relacionamiento regional.pptx
|  |  | 2.5 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Etapas de Proceso Disciplinario. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-01-11 | 2021-03-31 | 100% | Se desarrolló la actividad de charla a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. La actividad fue ejecutada de conformidad con lo programado. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida: La OCI evidenció actividad a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. Evidencia: Charlas TEAMS y Boletines Sintonía ADRES DERECHO DISCIPLINARIO MARZO 2021.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
|  |  | 2.6 | Ejecutar 3 acciones de pedagogía interna sobre operación y gestión de ADRES | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 100% | Con el nuevo portal web de la ADRES, se realizaron capacitaciones sobre el uso y ubicación del nuevo sitio web con los grupos de interés internos. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: se realizaron capacitaciones sobre el uso y ubicación del nuevo sitio web con los grupos de interés internos. Evidencia: Asistencia capacitación nueva página web(1-18).xlsx Evidencias pedagogías internas.docx Socialización página web call center.docx Socialización página web, Cafe de la Gestion.docx
|  |  | 2.7 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en materia de Corrupción. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 100% | Esta actividad se desarrolló a través de charlas dictadas en temas de derechos y deberes del servidor público, prohibiciones, derechos del investigado y llamado al orden interno. Se adjuntan las presentaciones efectuadas, así como las temáticas planeadas. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció capacitación a los funcionarios de la Entidad los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del presente año, a través de la herramienta Teams. Temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Publicación en Sintonía: nuestra cápsula Al Derecho y Al Deber información alusiva a temas disciplinarios. Evidencia: DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO | [5 empty] | DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 2
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 8
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 11
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 14
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 31
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 7
73