## Seguimiento PAA-2020
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación |  |  |  | 15 de septiembre de 2021
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2021
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de agosto de 2021 | [5 empty] | No. Seguimiento OCI |  |  | 2 | Segumiento Segundo Cuatrimestre 2021
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobar procedimientos SARLAFT | Procedimientos de 1) Cliente o Debida Diligencia y 2) Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS aprobados | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-02-02 | 2021-04-30 23:59 | 100% | Se elaboraron y aprobaron los documentos que aportan a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, como subsistema de la política y manual de administración de riesgos institucioan: DIES-PR06 Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas - SARLAFT DIES-PL02 Debida Diligencia |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración de los documentos SARLAFT. Evidencia: DIES-PL02 Debida diligencia_V1.pdf DIES_PR06_Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas_V1.pdf | Publicar procediemiento en pagina web ADRES
|  |  | 1.2 | Identificar las operaciones sospechosas dentro de los procesos de la entidad | Documento con las operaciones sospechosas caracterizadas dentro de los procesos de la entidad | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 70% | Se evidencia reporte de avance consistente en la elaboración del procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, en el cual se identificaron señales de alertas para esta identificación, igualmente se elaboró y envió a través de correo electrónico documento que caracteriza posibles acciones sospechosas para analizar en la gestión de riesgos de los procesos. Se encuentra pendiente la validación y ajuste con base en esa retroalimentación de procesos. Las evidencias reportadas en Eureka (procedimiento y documento con operaciones sospechosas caracterizadas) dan cuenta del avance en la ejecución de esta actividad. |  | 70% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció la elaboración y formalización del procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, en el cual se identificaron señales de alertas. Pendiente validación y ajustes de retroalimentación de procesos. Evidencia: Procedimiento de reportes inusuales o sospechosas SARLAFT- DIES-PR06
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1
|  | 5. Seguimiento | 5.1
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 2.1 | Actualizar la radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas REX | Comunicación remitida a DGTIC con la cual se da paso para la implementacion del aplicativo para prestaciones económicas REX | Juan Carlos Girón | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0% | No se observa reporte de avance frente al desarrollo de esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad.
|  |  | 2.2 | Pruebas piloto para operación de aplicativo de compra de cartera | Acta de recepción de la validación del aplicativo a través de pruebas piloto | Luz Hernandez | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  | Esta actividad fue aplazada para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta la revisión de prioridades del área responsable de ejecución. Este ajuste fue aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017
|  |  | 2.3 | Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REX | Resolución ADRES por la cual se establecen las reglas para la liquidación, el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas REX expedida | Juan Carlos Girón | 2021-01-04 | 2021-08-30 23:59 | 60% | Se reporta la elaboración del borrador de resolución, el cual fue publicado en página para consulta ciudadana y revisado por oficina jurídica del MSPS. Se reporta que se encuentra en revisión por parte del viceministerio por lo que se ha solicitado prorroga al plazo de ejecución al 30 de agosto. En Eureka se observa solicitud de nuevo ajuste a plazo de finalización a diciembre de 2021, considerando que el MSPS no ha devuelto el documento definió con los comentarios para revisión y ajuste. Este último ajuste no se ha aprobado considerando que no se ha realizado comité para esta gestión. Las evidencias dan cuenta de los reportes efectuados. |  | 60% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció elaboración del borrador de resolución, publicado en página web ADRES para consulta ciudadana. Esta resolución se encuentra en revisión del Ministerio de Salud para su posterior expedición y publicación. Evidencia: Proyecto de Resolución publicación https://www.adres.gov.co/Transparencia/Proyectos-actos-administrativos, para comentarios. Comentarios recibidos
|  |  | 2.4 | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas | Especificaciones técnicas aprobadas. Solución tecnológica desarrollada para soportar el proceso aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | Al 31 de agosto, no se reporta avance frente a esta actividad. De conformidad con la revisión de prioridades de gestión institucional y la capacidad actual, esta actividad será objeto de reprogramación para la vigencia 2022. Pendiente aprobación de CIGD. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.5 | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas naturales | Acta aprobación para puesta en operación Formulario electrónico de solicitud. Acta de aprobación funcionalidades restantes solicitadas en requerimiento. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | Al 31 de agosto, no se reporta avance frente a esta actividad. De conformidad con la revisión de prioridades del parea responsable, se solicitará modificación al alcance de esta actividad y entregables. Pendiente aprobación de CIGD. |  |  | No reporta avance de Actividad
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Elaborar la estrategia de pedagogía a la ciudadanía en los canales virtuales de la entidad | Documento de la estrategia de pedagogía | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | Para este periodo no se reportan avances. Se solicitó prorroga para su finalización considerando capacidad del equipo de comunicaciones. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 1.2 | Mantener actualizados el contenido noticioso y sitio de prensa de la página web | Publicaciones permanentes en sitio de prensa dentro de la web | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0% | Para este periodo no se reportan avances. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 1.3 | Fortalecer la estrategia de redes sociales y comunicación digital de la entidad | Informe sobre los contenidos e implementación de las campañas. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 66% | Se observa reporte de avance consistente en el informe de monitoreo a redes sociales, en donde se destaca la campaña de comunicación difundida sobre la bonificación al talento humano de las FF.MM. Y la nueva ventana para reportar al talento humano en salud, lo que da cuenta del alcance definido en esta actividad al evidenciar mejora en las interacciones en redes sociales, según el informe adjunto. Con base en el avance reportado y la meta de 3 campañas se infiere avance del 66% por las dos campañas ejecutadas en el periodo. |  | 66% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció reporte de monitoreo a redes sociales en que se destaca campaña de comunicación de reconocimiento y pago a talento humano de las FF.MM y la apertura de una nueva ventana para reportar al talento humano en salud que no fue registrado y tiene derecho al bono COVID-19. En el monitoreo se evidencia mayores interacciones en redes sociales. Evidencia: Documento .pdf de monitoreo a redes sociales.
|  |  | 1.4 | Elaborar y publicar informe de gestión del periodo a rendir en audiencia pública | Informe Publicado | Diana Esperanza Torres | 2021-06-15 | 2021-09-20 | 0% | De acuerdo con la fecha definida para audiencia pública, se prorrogó la fecha de ejecución de esta actividad. No se reporta avance a la fecha. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 1.5 | Realizar 3 actividades de pedagogía con grupos de valor externos | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 100% | Se reporta la realización de 3 encuentros regionales en Villavicencio, Cali y Huila para la socialización de adelantos en implementación de mecanismo de contribución solidaria. De acuerdo con la meta fijada se estaría cumpliendo al 100%, no obstante, considerando que se continuará la gira regional, se seguirán reportando los encuentros que se programen en el último cuatrimestre del año. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la realización de los tres encuentros regionales propuestos para la socialización del mecanismo de contribución solidaria. Evidencia: Encuentro de relacionamiento Huila.msg Encuentro de relacionamiento Villavicencio.msg Estrategia pedagogía Contribución Solidaria- Turbaco Agosto 26 y 27.odt Evidencias encuentros de pedagogías.docx Evidencias encuentros de relacionamiento.docx PEC-Contribución-Solidaria-0508.pptx Reunión Contribución Solidaria - EPS Turbaco Bolívar.msg
|  |  | 1.6 | Definir cronograma de actividades y lineamientos para la audiencia pública de rendición de cuentas | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 100% | Se reporta ejecución y finalización de esta actividad en eureka, evidenciándose en el cronograma de las actividades para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció el cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas de la entidad con la participación de la OAPCR y el equipo de comunicaciones de la dirección general. Evidencia: Documento Excel con cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas.
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Organizar encuentros relacionamiento con los principales grupos de interés | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia (4) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 0% | Para este periodo no se programaron encuentros de este tipo. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.2 | Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites | Encuesta diseñada y publicada en la página Web de la entidad. | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 30/11l/2021 | 0% | No se reporta avance al corte del 30 de agosto. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.3 | Desarrollar Audiencia pública de Rendición de cuentas 2021 | Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/ago/202 | 2021-10-22 |  | Se tiene prevista para octubre de 2021. |  |  | Programada para ser ejecutada último cuatrimestre 2021
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Socializar informe Cómo vamos con la gestión de PQRSD a todos los funcionarios de al entidad | 4 informes de gestión socializados | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 2021-12-15 23:59 | 25% | Se reporta la socialización del informe del 1er semestre de gestión de PQRSD en Café de la Gestión, por lo que se establece avance del 25% considerando la meta definida de 4 informes socializados. La evidencia es consistente con el reporte registrado en Eureka. |  | 25% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció socialización de gestión de PQRSD en espacio Institucional denominado Café de la Gestión. Evidencia: Reunión Teams Socialización de Gestión PQRSD. Café de la gestión, como vamos en la gestión de PQRSD I semestre 202116_07_2021.pptx PPT_Informe de solicitudes de acceso a la información I Semestre 2021.pptx Presentación Comité Gestión Institucional Gestión PQRSD Dependencias IV Trimestre 2020.pptx
|  |  | 3.2 | Elaborar informe de evaluación de jornada de audiencia pública | Informe elaborado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-10-01 | 2021-11-15 |  | Se tiene prevista para octubre de 2021. |  |  | Programada para ser ejecutada último cuatrimestre 2021
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Generar requerimiento de consulta en línea del estado y respuesta del PQRDS por parte del usuario | Requerimiento tecnológico radicado | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Se reporta la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. Su estado actual es finalizado y aprobado. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. Evidencia:OSTI-FR12_Requerimientos Tecnológicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla_comunicación_salida CRM.odt
|  |  | 2.2 | Identificar nuevas tipologías de PQRSD de acuerdo a la necesidad de la entidad | Temas y subtemas de PQRSD identificados e implementados en la herramienta de PQRSD CRM | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 100% | Se reporta reunión de revisión de PQRSD identificando mejora en cuanto a casos repetidos que pueden cerrarse e incluirse en reporte de seguimiento. Se incluye dentro de las mejoras al aplicativo el incluir un campo en donde se le explica al usuario el motivo por el cual su caso fue cerrado y el No. de caso con el que será gestionada su petición, la identificación del tema de consulta "contribución económica temporal". Se consolidó documento de caracterización del CMR y se reportan también capacitaciones a responsables de gestión de PQRSD sobre las temáticas y modalidades de PQRSD. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció reunión de revisión de PQRSD y mejoras del aplicativo CRM, en el que se incluyo un campo en el que se le explica al usuario el motivo por el cual el caso fue cerrado y número del caso en el que se gestiona la petición. Documento de Caracterización del CRM y capacitaciones en gestión de PQRSD. Evidencia: CARACTERIZACIÓN NUEVOS TEMAS CRM 2021.xlsx https://eadres-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jairo_baron_adres_gov_co/ https://eadres-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luz_alarcon_adres_gov_co
|  |  | 2.3 | Acordar cronograma y entregables para mecanismo de seguimiento a las PQRSD | Acta de reunión - Cronograma | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 100% | Se reporta reunión del 8 de marzo entre área funcional y responsable de DGTIC para revisar nueva herramienta de seguimiento a la gestión de PQRSD por dependencias. Se define cronograma y contenido semanal de reportes para el seguimiento a gestión de PQRSD por dependencia. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la realización de reunión del día 8 de marzo de 2021 para la implementación de una nueva herramienta de seguimiento a PQRSD. Evidencia: Acta de reunión. Cronograma de implementación de nueva herramienta .xlsx
|  |  | 2.4 | Desarrollar mecanismo de consulta línea de las PQRS a través del CRM. | Especificaciones técnicas aprobadas Modulo de consulta en línea de PQRSD desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | Para este periodo, no se reportó avance frente a la actividad y entregables definidos. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Derecho de Petición y faltas. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad está programada para desarrollarse en el último trimestre del año. |  |  | Programada para ser ejecutada último cuatrimestre 2021
|  |  | 3.2 | Gestionar capacitación/charla externa con la procuraduría en tema de PQRSD | Solicitud realizada y programación capacitación a todos los funcionarios de la entidad encargados del trámite de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 100% | Esta actividad se gestionó con el Grupo de Modernización del Estado de la Dirección General Departamento Nacional de Planeación, con quienes se coordinó la realización de una jornada de capacitación sobre la responsabilidad de gestionar adecuadamente y conforme a la normativa vigente la atención a PQRSD. La actividad fue ejecutada y finalizada, cumpliendo con la temática de capacitación definida. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció capacitación a funcionarios de la entidad del día 23 de junio de 2021 por parte del Grupo de Modernización del Estado de la Dirección General Departamento Nacional de Planeación, en el tema de responsabilidad de gestionar adecuadamente las PQRSD conforme a la normatividad vigente. Evidencia: Listado de funcionarios que asistieron a la capacitación. Presentación DNP .pptx Calificación de participación evento.
|  |  | 3.3 | Solicitar socialización de trámites y actividades para 472 y colaboradores de At Ciudadano | Capacitación realizada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 0% | Al corte de este informe, no se reporta ejecución ni avance frente a esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Diseñar y publicar el flujograma del trámite de PQRSD de la ADRES | Flujograma realizado y publicado | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 0% | Al corte de este informe, no se reporta ejecución ni avance frente a esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
4.2
4.3
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano | Piezas comunicativas realizadas y socializadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 80% | Se han socializado piezas comunicativas a través del boletín Sintonía Adres y del correo institucional las responsabilidades, y protocolos para la atención al ciudadano. La actividad se encuentra en desarrollo, con avance reportado, dando cuenta de las piezas gestionadas y socializadas. |  | 80% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció piezas comunicativas en el boletín Sintonía ADRES y mensajes a funcionarios y contratistas sobre las responsabilidades y protocolos para la atención ciudadana. Evidencia: Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 08_08_2021_NUESTROS PRINCIPIOS.pdf Boletín Sintonía 30_07_2021_MISC y OTROS GRUPOS DE VALOR.pdf SOCIALIZACIÓN CESC 28_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN Modelo Integral de Servicio al Ciudadano 26_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN POLITICIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ADRES 11_08_2021.pdf
|  |  | 5.2 | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización de Usuarios Actualizada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 0% | No se reporta avance frente a esta actividad al corte de este reporte. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 5.3 | Realizar mesa de trabajo con DGTIC sobre información de supresión de los datos Personales | Mesa de trabajo realizada y documento soporte de supresión de datos en la entidad | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 100% | Se realizaron dos mesas de trabajo con la DGTIC y una mesa de trabajo con la OAPCR, DGTIC y DAF, y se concluyó incluir un artículo referente al procedimiento que se debe surtir para supresión de datos cuando así lo solicite u ciudadano. Se elaboró propuesta de documento ajustado de Política de Protección de datos. La tarea se encuentra desarrollada y finalizada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció mesas de trabajo con DGTIC, OAPCR, DGTIC Y DAF en la que se estableció un articulo referente a al procedimiento que se debe surtir para supresión de datos cuando así lo solicite u ciudadano. Se acordó con la OAPCR y la DGTIC presentar en el próximo CIGD la nueva política de Protección de datos para su aprobación. Evidencia: Documento ajustado a protección de datos. Correo a DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta OAPCR revisión Política de Protección de Datos.docx
|  |  | 5.4 | Presentar en el café de la gestión tema CESC del sector salud (OAPCR) | Presentación (ppt) del café de la gestión - Sesión grabada - Listado de asistentes | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-02 | 2021-06-30 | 100% | En sesión del 7 de mayo del Café de la Gestión, con participación del MSPS se presentó el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud. La actividad se encuentra finalizada y la evidencia corresponde con el objetivo. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció presentación en el Café de la Gestión el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC el día 7 de mayo de 2021, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud. Acompañamiento del Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Salud y Protección social, se realizó la socialización de este portal. Evidencia: Capacitación Teams a funcionarios de la Entidad. EL CAFÉ DE LA GESTIÓN 7 MAYO.pptx
5.5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar documentos publicados en el portal | Revisión documentos publicados en portal ciudadano | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 100% | De acuerdo con la revisión de los documentos publicados en el portal y el desarrollo del proyecto de actualización de página web, se actualizó el Manual de Servicio al Ciudadano, el portafolio de servicios y la carta de compromiso ciudadano. La tarea se encuentra aprobada y finalizada. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció actividad de revisión de documentos publicados en portal web ADRES y del desarrollo de proyecto de actualización la pagina web. Igualmente, se evidenció actualización del Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano. Evidencia: Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano.
|  |  | 1.2 | Realizar seguimiento al monitoreo de medios sobre los temas relacionados con la gestión de ADRES | Informe bimestral | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 66% | Se reporta el seguimiento periódico de las menciones de Adres en medios de comunicación, con el fin de identificar menciones negativas, positivas y neutras y sugerir campañas de comunicación. La actividad continúa en desarrollo hasta el cierre de vigencia. |  | 66% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció seguimiento a las menciones sobre ADRES en los diferentes medios de comunicación, aplicando la metodología de clasificación por "semáforo" (positivas - verde, neutras - naranja, negativas - rojo) para identificar cuáles son las temáticas a intervenir. Evidencia: Informe de seguimiento a medios. Monitoreo de medios ENE-MAR 2021.pptx Informes de seguimiento de medios de comunicación 3er trim.docx
|  |  | 1.3 | Análisis de social listening en las redes sociales de la ADRES | Documento de análisis de social listening, con conclusiones y plan de acción | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | No se reporta avance frente a esta actividad al corte de este reporte.
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional. | Manual Operativo de Servicio al Ciudadano elaborado, orientado hacia una gestión de servicio humanizado MISC | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  | No se reporta avance frente a esta actividad al corte de este reporte.
|  |  | 2.2 | Solicitar a comunicaciones incluir tema en el Boletín Sintonía ADRES | Publicación en 5 boletines en el año | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 80% | Se solicitó e incluyó convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro, socialización de Carta de trato digno, derechos de los usuarios, conformación de equipo líder de PQRSD. Teniendo en cuenta que son 5 las que se espera realizar en 2021, el avance actual es del 80%. |  | 80% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Evidencia: Solicitud de convocatoria solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Invitación Curso Lenguaje Claro.jpg Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció socialización de carta de trato digno, derechos de usuarios y la conformación del equipo líder de PQRSD. Evidencia: BOLETIN SINTONIA JUNIO 25 DE 2021.docx Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 05_2021_ Equipo Líder de PQRSD.pdf Boletín Sintonía 14_05_2021_ Derechos usuarios ante la Adres.pdf Boletín Sintonía 26_06_2021_ Carta Trato Digno y PQRSD correos institucionales.pdf Boletín Sintonía 28_05_2021_ Trámites y OPAS ADRES.pdf Boletín Sintonía 2_07_2021_ términos para resolver las PQRSD.pdf
|  |  | 2.3 | Presentar el MISC al CIGD | Presentación al CIGD - Acta de comité | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-06-30 | 2021-12-15
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Proyectar y expedir resolución relacionada con la optimización de prestaciones económicas RC | Resolución ADRES por la cual se unifican las reglas para el recobro de las EPS en el RC expedida | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 50% | Se reporta borrador de resolución ajustada conforme a observaciones realizadas por la Dirección de Liquidaciones y Garantías, junto con los anexos. Se reporta avance del 50% teniendo en cuenta que ya fue proyectada. Esta tarea continúa en desarrollo. |  | 50% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances: La OCI evidenció borrador de resolución ajustada conforme a observaciones realizadas por la Dirección de Liquidaciones y Garantías, junto con los anexos. Evidencia: Proyecto Resolución Licencias.zip
|  |  | 3.2 | Implementar la FASE I del Portal Único de Recaudo | Especificaciones técnicas aprobadas PUR Implementado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 0% | Al 31 de agosto, no se reporta avance frente a esta actividad. De conformidad con la revisión de prioridades del área responsable, se solicitará modificación al alcance de esta actividad y entregables. Pendiente aprobación de CIGD. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 3.3 | Optimizar tramite de prestaciones económicas del Régimen de Excepción en portal transaccional | Especificaciones técnicas aprobadas Trámite implementado y aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | Al 31 de agosto, no se reporta avance frente a esta actividad. De conformidad con la revisión de prioridades del área responsable, se solicitará modificación al alcance de esta actividad y entregables. Pendiente aprobación de CIGD. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 3.4 | Actualizar y publicar los documentos del proceso | Procedimiento de comunicación interna actualizado Esquema de publicaciones actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 100% | Al corte del 31 de agosto se observa ejecución y finalización de esta actividad. Los procedimientos del proceso fueron actualizados y publicados en Eureka. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció la actualización y formalización de los procedimientos. Evidencia: Procedimientos Gestión de comunicaciones Comunicación Externa GECO-PR02 01/jun/2021 Comunicación Interna GECO-PR01 31/may/2021 Control solicitudes GECO-FR03 31/may/2021 Esquema Sintonía ADRES GECO-FR02 31/may/2021 Manual de Imagen GECO-MA01 12/may/2021 Solicitud de publicación de piezas de comunicación GECO-FR01 31/may/2021
|  |  | 3.5 | Coordinar la formulación del proyecto de implementación del portal de intranet de la ADRES | Matriz de contenidos elaborada y procesos de admins de contenidos implementados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | Se presentó solicitud de ajuste de esta actividad ampliando plazo a diciembre de 2021. Se reporta actividades de avance consistente en la propuesta de contenido del portal de intranet. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 3.6 | Implementar la solución tecnológica para soportar el proceso de compra de cartera | Especificaciones técnicas aprobadas Solución de compra de cartera desarrollado, aprobado para operación. Documentación tecnológica actualizada | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  |  |  | Esta actividad fue aplazada para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta la revisión de prioridades del área responsable de ejecución. Este ajuste fue aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017
|  |  | 3.7 | Generar una metodología para la actualización permanente del portal Web | Metodología formulada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-07-31 | 0% | Esta actividad no se ha finalizado considerando que la salida a producción de nuevo portal web se realizó en el mes de agosto. Aunque la actividad se encuentra vencida, se está desarrollando la metodología para la actualización de página, así como el esquema de publicación. |  | 0% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Incumplida: No se reporta avance de ejecución de actividad en EUREKA El proceso informa que con salida del nuevo portal en el mes de agosto de 2021, se encuentra en proceso de desarrollo de la metodología para actualización de pagina web de la Entidad | Se recomienda reprogramar actividad
|  |  | 3.8 | Actualizar la matriz de Activos de Información de la Adres | RAI, IIC actualizada en datos abiertos | Juan Carlos Escobar Baquero | 2021-06-01 | 2021-12-25
|  |  | 3.9 | Implementar la Intranet | Especificaciones técnicas aprobadas Intranet desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  |  |  | En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó cancelación de esta actividad para la presente vigencia. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024
|  |  | 3.10 | Implementar la fase II página web - portal transaccional para los grupos de valor EPS7IPS | Especificaciones técnicas aprobadas Portal transaccional implementado y aprobado para operación (acta o correo que autorice entrada en operación o producción) | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 0% | No se reporta avance para esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 3.11 | Evaluar los canales de comunicación interna de la ADRES y ejecutar estrategia de comunicaciones | Diagnóstico de canales comunicación interna. Estrategia interna de comunicaciones propuesta. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-02-15 | 2021-10-31 |  | No se reporta avance para esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Estructurar el proyecto de traducción a lenguas nativas de información de interés de la ciudadanía | Proyecto/Plan para traducción de información | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 0% | No se reporta avances frente a esta actividad en el presente corte. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 4.2 | Elaborar propuesta para incluir mecanismos o estrategias de accesibilidad | Propuesta elaborada | Martha Ligia Serna Pulido | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 100% | Se elaboró y presentó propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Esta tarea está aprobada y finalizada de acuerdo con el alcance previsto y fue ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. Evidencia: Requerimiento DTIC Accesibilidad personas baja visión.doc
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Conflicto de Intereses. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | No se reporta ejecución de esta actividad con corte al 30 de agosto. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.2 | Gestionar sensibilizaciones sobre funciones de los SP e implicaciones en el desempeño del cargo | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 100% | La sensibilización se desarrolló a través de charlas en el mes de abril y mayo, al igual que con cápsulas informativas publicadas en Boletín Sintonía Adres. La actividad se encuentra finalizada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció Capacitaciones los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del presente año, a través de la herramienta Teams en los siguientes temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Evidencia: Capacitaciones Teams Calendario capacitación .docx DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
|  |  | 2.3 | Desarrollar 3 actividades de pedagogía sobre operación y gestión de ADRES con periodistas | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama |  |  |  | Esta actividad fue cancelada para la presente vigencia, su ajuste fue aprobado en Comité institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio de 2021. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cancelada: La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024
|  |  | 2.4 | Generar y desarrollar la estrategia de relacionamiento con actores del sector salud | Estrategia definida Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-05-15 | 2021-12-31 |  | con corte al 31 de agosto, no se reportan avances frente a esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.5 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Etapas de Proceso Disciplinario. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-01-11 | 2021-03-31 | 100% | Se desarrolló la actividad de charla a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. La actividad fue ejecutada de conformidad con lo programado. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida: La OCI evidenció actividad a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. Evidencia: Charlas TEAMS y Boletines Sintonía ADRES DERECHO DISCIPLINARIO MARZO 2021.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
|  |  | 2.6 | Ejecutar 3 acciones de pedagogía interna sobre operación y gestión de ADRES | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | Al 31 de agosto, no se reportan avances de esta actividad. |  |  | No reporta avance de Actividad
|  |  | 2.7 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en materia de Corrupción. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 100% | Esta actividad se desarrolló a través de charlas dictadas en temas de derechos y deberes del servidor público, prohibiciones, derechos del investigado y llamado al orden interno. Se adjuntan las presentaciones efectuadas, así como las temáticas planeadas. La actividad se encuentra finalizada y aprobada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció capacitación a los funcionarios de la Entidad los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del presente año, a través de la herramienta Teams. Temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Publicación en Sintonía: nuestra cápsula Al Derecho y Al Deber información alusiva a temas disciplinarios. Evidencia: DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO | [5 empty] | DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 2
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 10
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 13
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 6
47