## Seguimiento PAA-2022
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  |  |  | 28 de enero de 2022
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2022
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de diciembre de 2022 | [5 empty] | No. de Seguimiento OCI |  |  | 3 | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos
|  |  | 1.1 | Revisar y actualizar la política Administración de riesgos, riesgos de corrupción y operativos y mapa de riesgos institucional. | Política de riesgos actualizada y publicada | Fernando Velásquez | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | De acuerdo con los ajustes identificados, se realizó la actualización de la Politica de Administración de Riesgos V5 donde se incluyeron ajsutes de redacción y la actualización del diagrama de calificación del impacto de riesgos operativos, así mismo se incluyeron lineamientos de políticas antifraude y de conflicto de intereses. La política fue presentada a Junta Directiva para su aprobación en sesión del 29 de julio de 2022. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 La Política de Administración de Riesgos fue actualizada y presentada por la OAPCR ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, acta de fecha 15 de julio de de 2022 y aprobada por la Junta Directiva el 29 de julio de 2022, el alcance define lineamientos a toda la entidad. Evidencia. Actas de Comites.
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Realizar la actualización de riesgos de la Entidad de acuerdo a la Guía de Administración de riesgos y ajustes del aplicativo Eureka, atendiendo recomendaciones de informes de seguimiento y evaluación efectuada por Control Interno respecto a controles y seguridad de la información. | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | De acuerdo con lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 24 de octubre, donde se desagregó esta tarea en los procesos que tienen pendiente la actualización de riesgos los cuales se incluyen a continuación. Esta tarea se incluyó para los riesgos del proceso DIES. |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 La OCI realizó seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción y evidenció avance significativo en actualización de riesgos en procesos. Evidencia. Fichas tecnicas de gestión de riesgos en herramienta EUREKA Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 De acuerdo con lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 24 de octubre, donde se desagregó esta tarea en los procesos que tienen pendiente la actualización de riesgos. El avance de esta tarea está relacionada únicamente con los riesgos del proceso DIES. | Tarea Cancelada, pero en su reemplazo fue asiganada a cada uno de los procesos para la actualización de sus riesgos
|  |  | 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad - Gestión Estratégica de Talento Humano | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Nelson Santos Andrade | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 100% | El proceso actualizó los ocho riesgos así como el contexto. La tarea fue realizada en mesas de trabajo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.3 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad - Gestión Administrativa | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Juan Carlos Borda Rivas | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 95% | El proceso actualizó los seis riesgos así como el contexto. La tarea fue realizada en mesas de trabajo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. La tarea está pendiente por aprobación por parte de la Directora de acuerdo con su periodo de vacaciones |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.4 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad - Operación y soporte de TI | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Oscar Rodrigo Ramirez Merchan | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 100% | El proceso actualizó los riesgos de corrupción, de gestión y seguridad de la informaciónb así como el contexto. La tarea fue realizada en mesas de trabajo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.5 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad - Verificaciones al reconocimiento de recursos | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Oscar Eduardo Salinas Garzón | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 100% | La Dirección de Liquidaciones y Garantías, se realizó revisión y actualización de los riesgos asociados al proceso Verificación al reconocimiento de recursos - VERS, conforme a la guía de administración de riesgos definida por el Departamento de función pública en su versión 5. Para el caso del riesgo de corrupción , conforme a los lineamientos de la Oficina asesora de planeación, se asocia la clase a conflicto de interés y se agrega un control que permite gestionar el riesgo. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.6 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad - Validación liquidación y reconocimiento | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Juan Carlos Girón Sanabria | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 100% | Se actualizaron los riesgos tres riesgos del proceso incluido el riesgo de Corrupción. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.7 | Revisar y actualizar los riesgos de la entidad-DIES | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Eliana Rodriguez Gómez | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | Se actualizaron los cuatro riesgos del proceso y se encuentran cargados en Eureka. Se realizó la actualización del contexto del proceso de manera general, teniendo en cuenta que la próxima vigencia, el contexto cambiará nuevamente dados los lineamientos de la alta dirección, del sector y del gobierno nacional, relacionados con la reestructuración de la ADREs y cambios en el modelo de operación. En el riesgo se revisaron los controles que aplican y se incluyeron dos nuevos controles correctivos, relacionados con la activación de pólizas de responsabilidad civil. Así mismo, |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 La OCI evidenció, la actualización de lo riesgos. Evidencia Fichas técican de riesgo en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
3. Consulta y Divulgación
4. Monitoreo y Revisión
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Efectuar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción de la ADRES (Dic 2021, Abr 2022, Ago. 2022) | Informes de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción | Lizeth Lamprea Mendez | 2022-01-16 | 2022-09-30 | 100% | La OCI a agosto de 2022, ha realizado dos seguimientos al Plan Anticorrupción así: Enero de 2022 Mayo de 2022 . Enero de 2023 |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 La OCI realizó seguimiento a Plan Anticorrupción Enero y Mayo 2022 y Enero 2023. Evidencia. Fichas tecnicas de gestión de riesgos en herramienta EUREKA Actividad Cumplida en Términos
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 4.1 | Apoyar la implementación de la consulta en línea de los giros que realiza la ADRES (Beneficiarios, montos, conceptos y periodos) | Consulta implementada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-09-30 | 100% | El contratista Bext Technology entregó la consulta web de los giros a través de la plataforma Power Bi, donde se podrá identificar todos conceptos de giros que realiza la ADRES a los actores del sistema de salud. La consulta facilita el acceso de la ciudadanía y de los beneficiarios de los giros, y fortalece el principio de transparencia en la gestión de la ADRES, toda vez que se podrá tener una trazabilidad más completa sobre los reconocimientos que realiza la entidad. El objetivo institucional es que esta consulta web esté habilitada en la sección "Lupa al giro" del portal institucional, a partir de la 2da semana de enero del 2023 |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 La OCI revidenció ejecución de la actividad de consulta web de los giros a través de la plataforma Power Bi. Evidencia.Soportes de entrega de herramienta, la cual estará dispuesta en la web Adres en enero de 2023. Actividad Cumplida en Términos
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de comunicación, rendición y participación y publicar en página web institucional. | Documento de Estrategia actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 100% | Se consolidó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la ADRES para el periodo 2022 - 2023, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, y se sometió a comentarios de la ciudadanía en la web de la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Fuera de Términos: la OCI evidenció el Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas actualizado y publicado en pagina web. Publicado 18 de abril 2022. Evidencia: https://www.adres.gov.co/Paginas/participacion-y-consulta-ciudadana.aspx Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.2 | Establecer cronograma de actividades de alistamiento para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 100% | Se realizó la cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2021-2022 en conjunto con la oficina de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección General |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Téminos : la OCI evidenció cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2021-2022. . Evidencia:Cronograma y temas RCuentas ADRES 2022.xlsx Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.3 | Definir metodología y lineamientos, y elaborar informe de gestión, previo a audiencia de rendición de cuentas de la vigencia. | Informe de gestión publicado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 100% | Se elaboró informe. Como complemento de la acción previamente registrada se carga el informe publicado en la página institucional. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : la OCI evidenció la elaboración del informe de rendición de cuentas. Este documento fue publicado en la página web de la entidad, en el módulo participa, sección "Rendición de cuentas" con el fin de disponerlo previo a la audiencia programada. Evidencia: Documento fue publicado en la página web de la entidad, en el módulo participa, sección "Rendición de cuentas" . Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.4 | Informe de seguimiento y evaluación de la jornada de audiencia de rendición de cuentas realizada. | -Informe elaborado y publicado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 100% | El informe fue elaborado, oportunamente y publicado en la página web de la Entidad |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : la OCI evidenció la elaboración del informe de seguimiento y evaluación de la jornada de rendición de cuentas. Este documento fue publicado en la página web de la entidad, en el módulo participa, sección "Rendición de cuentas" con el fin de disponerlo previo a la audiencia programada. Evidencia: Documento fue publicado en la página web de la entidad, en el módulo participa, sección "Rendición de cuentas" . Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.5 | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES en redes sociales, página web y otros medios de comunicación | -Documento de la estrategia de pedagogía, describiendo los objetivos, acciones y medios de comunicación implementados - Evidencias de las acciones de pedagogía difundidas en redes sociales y la página web y sus métricas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 100% | En lo corrido de la vigencia 2022 era importante adelantar campañas pedagógicas sobre la operación y gestión de la ADRES y así quedó establecido en el cronograma. A largo del año se adelantaron 4 de ellas con las siguientes temáticas: 1. Resultados de la política de saneamiento financiero del sistema de salud - Acuerdo de Punto Final 2. Orientación sobre el proceso de enrolamiento con las cuentas de trámite simplificado, para facilitar el pago de la Compensación Económica Temporal 3. Entrada en funcionamiento del nuevo mecanismo de afiliación "Contribución Solidaria" 4. Implementación de la nueva consulta de información en la Base de Datos Única de Afiliados que se habilitó en la página web de la ADRES |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : la OCI evidenció la ejecución de 4 campañas pedagogicas . Evidencia: Campañas pedagogicas. 1. Resultados de la política de saneamiento financiero del sistema de salud - Acuerdo de Punto Final 2. Orientación sobre el proceso de enrolamiento con las cuentas de trámite simplificado, para facilitar el pago de la Compensación Económica Temporal 3. Entrada en funcionamiento del nuevo mecanismo de afiliación "Contribución Solidaria" 4. Implementación de la nueva consulta de información en la Base de Datos Única de Afiliados que se habilitó en la página web de la ADRES Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.6 | Realizar 4 actividades pedagógicas donde se de una actualización sobre temas de la gestión de la ADRES y sus novedades, con los funcionarios y contratistas de Atención al Ciudadano o con los grupos de trabajo que tengan contacto directo con beneficiarios o grupos de interés | -Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 100% | Durante la vigencia 2022 se apoyó en la realziación de 5 actividades pedagógicas a lo largo del año: 1. Recorriendo la ADRES: una campaña para dar a conocer el talento humano de la institución y las funciones de las diferentes dependencias. 2. La Clave eres tú: es una campaña para fomentar la política de seguridad y ciberseguridad entre los colaboradores de la ADRES 3. ONLINE: es la campaña con la que estamos apoyando a la DGITC y a la Oficina de Planeación en la implementación de los proyectos de Transformación Digital. 4. Imagen institucional: campaña para fomentar el adecuado uso de la imagen institucional desde al firma electrónica, hasta los formatos de comunicaciones externas. 5. Inducción y reinducción: campaña para fomentar el curso de inducción y reinducción de la ADRES |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : la OCI evidenció la ejecución de 4 campañas pedagogicas . Evidencia: Campañas pedagogicas. 1. Resultados de la política de saneamiento financiero del sistema de salud - Acuerdo de Punto Final 2. Orientación sobre el proceso de enrolamiento con las cuentas de trámite simplificado, para facilitar el pago de la Compensación Económica Temporal 3. Entrada en funcionamiento del nuevo mecanismo de afiliación "Contribución Solidaria" 4. Implementación de la nueva consulta de información en la Base de Datos Única de Afiliados que se habilitó en la página web de la ADRES Actividad Cumplida en Términos
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Programar y desarrollar 3 jornadas de interacción (1 trimestral) con los grupos de valor a través de los canales virtuales de la entidad, sobre los temas identificados y priorizados que den cuenta de la gestión institucional. | Evidencias de la jornada o acción desarrollada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-15 | 2022-11-30 | 33.3% | En Desarrollo. Se realizó una transmisión en vivo, para propiciar el diálogo en doble vía entre la ADRES y los grupos de valor, sobre el avance y balance de la política de saneamiento del Acuerdo de Punto final en 30 de marzo del 2022. Considerando el alcance de la actividad el avance es del 33%, de acuerdo con lo programado para el trimestre. Sin Avance. Solo se observa reporte de 1 actividad de las 3 Programadas (1 trimestral). Sin embargo la tarea fue aprobada. |  | 33% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: La OCI evidenció soporte de transmisión en vivo, para propiciar el diálogo en doble vía entre la ADRES y los grupos de valor, sobre el avance y balance de la política de saneamiento del Acuerdo de Punto final en 30 de marzo del 2022. Evidencia: Evidencias - interacción web - grupos de valor 2022.docx Avances y balance del Acuerdo de Punto Final - YouTube Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Sin avances |  | 100%
|  |  | 2.2 | Jornada de audiencia pública de rendición de cuentas realizada de acuerdo con el medio previsto (presencial o virtual) | -Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 100% | Se realizó la Jornada de Audiencia Pública de rendición de cuentas el 28 de julio del 2022, de acuerdo con la estrategia de RC establecida por la institución y los lineamientos de Función Pública. El Informe fue publicado en el sitio web de la Entidad. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : la OCI evidenció jornada de rendición de cuentas. Evidencia: Documento fue publicado en la página web de la entidad, en el módulo participa, sección "Rendición de cuentas" . Actividad Cumplida en Términos |  | 33%
133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Generar lineamiento, elaborar informe de balance de cierre de gestión para empalmar cierre de gobierno. | Informe de empalme | Amanda Lucia Buitrago Reyes | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100% | A partir de los lineamientos y formatos definidos por el Departamento Nacional de Planeación se elaboró, de forma articulada con las diferentes direcciones y oficina de la entidad, el informe de empalme entre gobierno nacionales el cual recopila los logros de la gestión adelantada entre 2018-2022 (corte abril) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Se reportan las metas alcanzadas de la gestión misional, la operación de mecanismos Covid-19, la gestión administrativa y financiera, la gestión jurídica y en cada uno de estos componentes los principales retos que quedan, de cara al nuevo gobierno. Este informe se remitió vía correo electrónico al DNP de acuerdo con las instrucciones impartidas en la materia.P. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad cumplida : La OCI evidenció informe de empalme vigencia 2018-2022 y el correo de remisión de documento al DNP Evidencia - Informe de empalme vigencia 2018-2022 y correo de remisión de documento al DNP del 13 de junio de 2022. Actividad Cumplida en Términos |  | 14.78%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer y documentar los lineamientos para el manejo de conflictos de intereses en la entidad. | Código de Gobierno Corporativo actualizado con manejo de conflictos de intereses. | Fernando Velásquez | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | Desde la OAPCR se realizó revisión y propuesta de actualziación del Codigo de Gobierno Corporativo incluyendo lineamientos relacionados con la declaración de Conflictos de intereses por parte de los servidores públicos de la Entidad. El documento propuesta fue enviado al Grupo de Gestión de Talento Humano para revisión, validadción y complementar con otros aspectos legales, normativos o cambios en la estructura Organizacional. El grupo de Gestión de Talento Humano, envío documento final con los cambios propuesto y otros complementarios; Este documento final será presentado a la Jumnta Directiva para su respectiva aprobación. Se anexa Documento final. Se elabora y envía una propuesta de Procedimiento para la Identificación y Declaración de Conflictos de Interesescon el propósito sea revisado y avalado por el Grupo de Gestión del Talento Humano, de acuerdo con las responsabilidades definidas para esta politica en la Entidad. Se adjuntan correo remitidos y respuesta así como el procedimiento elaborado y formato del mismo. |  | 50% | Seguimiento Segundo y tercer Cuatrimestre 2022 Actividad cumplida Parcialmente: La OCI evidenció documento del Código de buen Gobierno Corporativo. Sin embargo, este aun no ha sido presentado en junta Directiva. Evidencia: - Código de buen Gobierno Corporativo V2 Agosto de 2022
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar los requerimientos tecnológicos a la DGTIC con el fin que se evalúe e implemente la acción de mejora Conforme a la identificación de necesidades realizada | Formato de requerimientos tecnológicos - Informe | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 100% | Durante el segundo semestre se adelantaron acciones de identificación de mejoras al módulo de gestión de PQRSD ORFEO, las cuales han sido solicitadas a través de requerimiento tecnológicos a la DGTIC. Estas mejoras han venido siendo implementadas en ORFEO como son la encuesta de satisfacción a las respuestas dadas por las dependencias a las PQRSD de los usuarios, parametrización herramienta. Adjunto requerimiento realizado Nuevos desarrollos y ajustes al Módulo de Gestión de PQRSD ORFEO y Encuesta de satisfacción PQRSD del formulario web. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad cumplida : La OCI evidenció requerimeintos de mejoras del modulo PQRS-ORFEO. Evidencia: implementacione en ORFEO de encuesta de satisfacción a las respuestas dadas por las dependencias a las PQRSD de los usuarios, parametrización herramienta. y nuevos requerimeintos. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.2 | Realizar capacitaciones del nuevo módulo de PRSD de ORFEO a los funcionarios y contratistas de la Adres que gestionen peticiones. | Acta y Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 100% | Teniendo en cuenta que desde el 01 de Diciembre entro en operación el modulo de gestión de PQRSD en ORFEO, herramienta a través de la cual se gestionarán todas las PQRSD radicadas en la entidad, se programó una nueva capacitación en donde se explicará el paso a paso para la gestión de las peticiones en esta herramienta y para aquellos funcionarios interesados o que no pudieron asistir a las realizadas por la DGTIC el mes anterior. REFUERZO CAPACITACIÓN ORFEO PQRSD-20211215_090156-Grabación de la reunión 1.mp4 REFUERZO CAPACITACIÓN ORFEO PQRSD-20211215_090156-Grabación de la reunión.mp4 actividad realizada a mediados de diciembre de 2021. Se da cumplimiento a esta actividad para el I semestre de 2022. Para el II semestre se programará una nueva capacitación |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció soportes de capacitación a contratistas de 472 (Equipo de radicación correspondencia, en el uso del Módulo de Gestión de PQRSD ORFEO, el día 18 de abril de 2022, se socializó la herramienta y se explicó paso a paso el procedimiento para ingresar las PQRSD en el módulo y su posterior asignación a las dependencias Participaron todos los funcionarios encargados de la radicación en el horario de 7 a.m. a 8 a.m. Evidencia: Capacitación presencial CAPACITACION ESCALAMIENTO PQRSD EN ORFEO.pptx Citación Capacitación PQRSD y árbol de asignación por temas dependencias en ORFEO.ics TEMAS CLASIFICACION ORFEO _.xlsx.
|  |  | 2.3 | Realizar capacitaciones del nuevo módulo de PRSD de ORFEO a los funcionarios y contratistas de la Adres que gestionen peticiones. | Acta y Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 100% | Se realizó capacitación a los servidores públicos y colaboradores a través del Café de la Gestión realizado el pasado 9 de septiembre de 2022, al que asistieron un total de 103 funcionarios. Esta capacitación fue brindada por el equipo de Atención al Ciudadano. El siguiente link contiene la grabación de la capacitación. https://eadres.sharepoint.com/sites/Elcafdelagestin/Documentos compartidos/General/Recordings/Meeting in _General_-20220909_140204-Meeting Recording.mp4?web=1. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció soportes de capacitación a los servidores públicos y colaboradores a través del Café de la Gestión realizado el pasado 9 de septiembre de 2022, al que asistieron un total de 103 funcionario Evidencia: Soportes de Capacitación Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.4 | Llevar a cabo mesas de trabajo frente a la caracterización de usuarios e identificar servicios que deban contemplar enfoque étnico (Reclamaciones) | Actas de reunión - Grabaciones - Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 100% | Para caracterizar los usuarios del sector salud, se diseñó la encuesta a ser utilizada por las entidades del sector (se adjunta) y se estableció que cada entidad realizaría el cálculo para determinar la muestra y el total de encuestar a enviar a los usuarios que estén registrados en las bases de datos de PQRSD. Para conocer la muestra necesaria para la Adres, se utilizó la HERRAMIENTA DE CALCULO DE MUESTRA establecida por la OCI de la ADRES. Se determinó que el total de encuestas a remitir para lograr que un total de 81 encuestas sería el envío a 1500 usuarios registrados en la entidad en el período de enero a marzo de 2022 (9.828 USUARIOS PQRSD). Así las cosas, con el apoyo del equipo de 472, se remitieron las 1500 encuestas, las cuales fueron respondidas por un total de 159 usuarios. Con esta información y resultados de la encuesta, se realizará la actualización de la caracterización de usuarios de la ADRES, proyectada para el mes de octubre de 2022. Adjunto Guía de Caracterización, Formato de la encuesta, correo de invitación a los usuarios para diligenciar la encuesta y base de datos con los resultados obtenidos. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : La OCI evidenció la realización de mesas de trabajo con Equipo Sectorial de Servicio al Ciudadano en marco del Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano del Sector Salud MISC, en el que se resaltan las siguientes acciones: Plan de Acción MISC 2022: Componente Servicio centrado en la Persona: 1. Espacio de co-creación para validar la propuesta de caracterización de usuarios 2. Elaboración conjunta del instrumento de recolección de información. 3. Elaboración guía de caracterización sectorial. Actualmente ya se cuenta con la Guía de Caracterización de Usuario, la cual será la herramienta guia para la realización de la Caracterización de usuarios de la ADRES, a cargo de la OAPCR y con el apoyo de atención al ciudadano. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.5 | Actualizar la caracterización de usuarios y se tendrá en cuenta el enfoque étnico diferencial en el documento | Documento de Caracterización de usuarios | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 100% | En cooperación con la OAPCR, se actualizó la caracterización para el período Julio 2021 a Junio 2022. La caracterización de usuarios, se actualiza anualmente, siguiendo los lineamientos establecidos por el DNP. Esta herramienta orienta el diseño, planeación e implementación de acciones para identificar las características, necesidades, intereses, preferencias y expectativas de los grupos de valor e interés con los que interactúa la entidad y como un punto de partida para la implementación de las políticas de relacionamiento Estado-Ciudadano, a saber: Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció la actualñización de caracterización de ususraios Evidencia: actualñización de caracterización de ususraios Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.6 | Desarrollar de forma trimestral el informe de gestión de PQRSD a funcionarios y contratistas de la ADRES. | Documento Informe de gestión de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | Fue consolidado el Informe de Gestión de PQRSD del IV trimestre de 2022, el cual será socializado con la Oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido por la Resolución 668 de 2018. Su publicación en la página web, enlace: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pqrsd.aspx . |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenció informe a los funcionarios de ADRES el cual de publicado en la página web de la entidad, Portal Ciudadano. Igualmente se evidenció remisión de informe a los líderes de PQRSD de cada dependencia para el respectivo seguimiento a la gestión. Evidencia: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pqrsd.aspx . INFORME GESTIÓN PQRSD I TRIMESTRE 2022_VF.pdf Reporte Lideres de PQRSD I Trimestre 2022 y plan de acción frente a PQRSD vencidas y sin gestión.msg Seguimiento Segundo y Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció informe a los funcionarios de ADRES el cual de publicado en la página web de la entidad, Portal Ciudadano. Igualmente se evidenció remisión de informe a los líderes de PQRSD de cada dependencia para el respectivo seguimiento a la gestión. Evidencia: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pqrsd.aspx. EUREKA Elaborar informes PQRSD y remitir servidores pyblicos Informe de Gestión PQRSD II trimestre de 2022.msg
|  |  | 2.7 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 100% | La actividad se encuentra finalizada con el reporte de la publicación del consolidado de la gestión del primer trimestre por dependencias en el l Boletín Sintonía del 29 de abril- "Como vamos en la Gestión de PQRSD". El reporte y evidencia cumple con el alcance definido. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Fuera de Términos: la OCI evidenció Boletín Sintonía "Cómo vamos en gestión de PQRSD I Trimestre" publicado el viernes 26 de abril de 2022, el cual contiene el consolidado de la Gestión de PQRSD en el I Trimestre de 2022. Informe del mes de Abril 2022 Evidencia: INFORME GESTIÓN PQRSD I TRIMESTRE 2022_VF.pdf ALCANCE BOLETIN SINTONIA COMO VAMOS EN PQRSD.msg Sintonía ADRES -Primer trimestre giros UPCReportes control interno.msg Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.8 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 100% | El informe de gestión de PQRSD tiene como objetivo presentar el comportamiento de las peticiones recibidas y atendidas por la entidad a través de los diferentes canales de atención y en el evento de ser necesario, formular recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de los procesos, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio a los usuarios por parte de la Entidad. El consolidado de la gestión por dependencias será socializado en el l Boletín Sintonía en la publicación del 29 de abril- "Como vamos en la Gestión de PQRSD" Se da alcance al Boletín Sintonía "Cómo vamos en gestión de PQRSD I Trimestre" publicado el viernes 22 de abril de 2022 (se adjunta) el cual contiene el consolidado de la Gestión de PQRSD en el I Trimestre de 2022 con unos ajustes realizados al reporte generado por ORFEO frente al total de PQRSD vencidas y sin gestión. Se remite comunicado Fe de erratas, el día 26 de abril del 2022, el cual se adjunta. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida enTérminos: Socialización a los directores y líderes de PQRSD y su publicación para consulta de los usuarios y grupos de valor en el portal ciudadano de PQRSD Evidencia: INFORME GESTIÓN PQRSD II TRIMESTRE 2022_VF.pdf EUREKA informe PQRSD remitido a Directores y lideres. Informe de Gestión PQRSD II trimestre de 2022.msg Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.9 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 100% | Fue socializado el resultados de la gestión de PQRSD con los Directores de las dependencias de la entidad, así como también a los Líderes de PQRSD y Jefe de la OCI. Se remite en el Boletín Sintonía del 21 de octubre los resultados del III Trimestre. Igualmente se socializa con los funcionarios que presentan PQRSD vencidas sin gestión la base de datos de estas PQRSD para que con corte al 21 de octubre se adelantan las acciones que corresponden para el cierre de estas PQRSD en ORFEO. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida enTérminos: La OCI evidenció socialización de resultados de gestión a PQRS. Boletin de resultados Evidencia: socialización de resultados de gestión a PQRS. Boletin de resultados Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.10 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 100% | Fue socializado el informe con el Director Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por el corte al 30 de diciembre, se publicará en el Boletín Sintonía la primera semana de enero y se remite para publicarlo en el sitio WEB de la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida enTérminos: La OCI evidenció socialización con Director Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por el corte al 30 de diciembre Evidencia: socialización de resultados de gestión a PQRS. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.11 | Elaborar propuesta de formulación de la política de servicio al ciudadano de la Adres. | Documento de Política de servicio al Ciudadano. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | Se formula la Política Institucional de Servicio al Ciudadano cuyo objetivo es brindar lineamientos frente al servicio al ciudadano de tal manera que permita lograr mejoras en sus procesos y procedimientos para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se remite para aprobación del CIGD de la entidad que se realizará el 28 de junio de 2022. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida enTérminos: La OCI evidenció la elaboración del documento de politica de servicio al ciudadano. Evidencia: documento de politica de servicio al ciudadano.Junio 2022 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.12 | Gestionar ante el CIGD la aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MISC. | Presentación - Política aprobada. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 100% | Se solicitó la OAPCR el espacio en el CIGD para la presentación y aprobación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano, la cual se desarrolló el 28 de junio de 2022, en la que se socializó la política y sus componentes y la misma fue aprobada con 8 votos de los miembros del comité. La Política Institucional de Servicio al Ciudadano tiene como objetivo general "Brindar lineamientos frente al servicio al ciudadano de tal manera que permita lograr mejoras en sus procesos y procedimientos para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud" adoptando el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio a la ciudadanía, en las que se definen las áreas de intervención que integran los procesos internos de la Entidad, implementando acciones y fortaleciendo la gestión de servicio al ciudadano en cada uno de los componentes de la política: Posicionamiento estratégico de la política de servicio a la ciudadanía (arreglos institucionales), Mejoramiento de procesos y procedimientos Gestión del talento humano para el servicio a la ciudadanía, Fortalecimiento de canales de interacción con la ciudadanía (cobertura) Cumplimiento de expectativas y calidad del servicio, y Claridad en las condiciones de la prestación del servicio (certidumbre) |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida enTérminos: Se evidenció presentación y aprobación del documento de politica de servicio ciudadano ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo en sesión del 28 de junio de 2022. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del 28 de junio 2022 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.13 | Desarrollar socialización de la política de servicio al Ciudadano al interior de la Adres. | Acta y Listado de Asistencia - Piezas Comunicativas - Café de la Gestión. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 100% | A través del Boletín Sintonía de socializó a todos los servidores públicos la Política Institucional de Servicio al Ciudadano. Se está adelantando una socialización a través del Café de la Gestión |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Con avances: Se evidenció socialización del documento de politica de servicio ciudadano . Esta pendiente socializar la politica en el Café de la Gestión. Evidencia: Boletín Sintonía No 28 del 8 de julio de 2022 Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció soportes de socialización Evidencia: Boletín Sintonía No 28 del 8 de julio de 2022 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.14 | Elaborar protocolo de Atención al Ciudadano con enfoque diferencial. | Protocolo de atención al ciudadano elaborado y socializado. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | El Protocolo de Atención al ciudadano con enfoque diferencial de la ADRES, se encuentra integrado al Manual de Servicio al Ciudadano, el cual es un compendio de los lineamientos a través de los cuales todos los servidores Públicos y colaboradores de la ADRES, deben aplicar en la interacción con los grupos de interés de la entidad, en todas las etapas del ciclo de atención y por cada uno de los canales dispuestos para tal fin (telefónico, presencial, correspondencia y virtual), garantizando los derechos y deberes de los ciudadanos, concibiendo la gestión del servicio al ciudadano, no como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con ellos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, sino como una labor integral que requiere de la total articulación institucional. Se remite el presente documento para su autorización y posterior publicación y socialización a todos los servidores públicos de la entidad. El Manual y Protocolos fueron revisados y aprobados por la OAPCR. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Términos: Se evidenció la elaboración del Protocolo de Atención al Ciudadano con enfoque diferencial . Evidencia: Protocolo de Atención al Ciudadano con enfoque diferencial de junio de 2022 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.15 | Socializar el protocolo de Atención al Ciudadano con el enfoque diferencial establecido en los lineamientos del MISC. | Protocolo de atención al ciudadano socializado. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 100% | El pasado 1 de julio de 2022, a través del Café de la Gestión, se socializó el Manual Operativo de Servicio al Ciudadano y Protocolos de Atención con enfoque diferencial en el que se hizo énfasis en la importancia de la prioridad que se debe dar a los derechos de petición de la población priorizada, en la que recibirán atención especial y preferente en el momento de presentar una petición, las personas quienes por disposición legal se encuentren catalogadas como sujetos de especial protección tales como niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la Fuerza Pública y las demás que gocen de tal condición Al Café de la Gestión participaron un total de 60 servidores públicos. Se adjunta el enlace de la grabación y la presentación. https://eadres.sharepoint.com/sites/Elcafdelagestin/Documentos compartidos/General/Recordings/CafÃ©_Protocolos para dar respuesta aÃºn derecho de peticiÃ³n-20220701_140253-GrabaciÃ³n de la reuniÃ³n.mp4?web=1 |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Términos: Se evidenció la socialización del Manual Operativo de Servicio al Ciudadano y Protocolos de Atención con enfoque diferencial del día 1 de julio de 2022, a través del Café de la Gestión, Evidencia: Presentación realizada en el Cafe de la Gestión del 1 de julio de 2022 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.16 | Implementar señalización inclusiva conforme a la necesidad identificada en el piso 16 de las instalaciones del punto de atención al ciudadano de la Adres. | Señalización implementada | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 100% | Para la optimización y adecuación de los canales de atención para los usuarios de la ADRES, la entidad, en materia de accesibilidad, viene fortaleciendo aquellos espacios que utiliza para interactuar con los ciudadanos en la atención de sus peticiones, generando espacios amplios, seguros y confortables que cumplen con los requerimientos normativos. Es así que a través de ajustes razonables y con el apoyo del Grupo de Gestión Administrativa se obtuvo la señalización para Atención al Ciudadano, Correspondencia y señalización de ruta de evacuación en señalización inclusiva en Sistema braille. Se adjunta informe con las adecuaciones realizadas en la entidad y relacionadas con la señalización inclusiva y otras mas acciones desarrolladas en el 2021-2022. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Términos: Se evidenció señalización para Atención al Ciudadano, Correspondencia y señalización de ruta de evacuación en señalización inclusiva en Sistema braille. Evidencia: Informe con las adecuaciones realizadas en la entidad y relacionadas con la señalización inclusiva y otras mas acciones desarrolladas en el 2021-2022. Señalizaciòn punto Canal Presencial Mayo 2022.pdf Actividad Cumplida en Términos
3. Talento Humano
4. Normativo y procedimental
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realización de 12 jornadas de asistencia técnica para entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores con el objeto de socializar y divulgar los procesos y resultados de la DLyG. | Evidencias de cada una de las 12 jornadas de asistencia técnica para entidades territoriales | Gina Paola Diaz Angulo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | Se realizaron las 12 capacitaciones/jornadas de divulgación de procedimientos y resultados de los procesos de RC, RS y mecanismos COVID, propuestas para la vigencia 2022, en el marco del plan de Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud. En cada uno de los avances trimestrales reportados se adjuntan listas de asistencia |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Con avances: Se evidenció soporte de la realización de 9 jornadas de asistencia técnica a entidades territoriales. Evidencia: 9 listas de asistencia y capacitaciones realizadas Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció soporte de la realización de 12 jornadas de asistencia técnica a entidades territoriales. Evidencia: 12 listas de asistencia y capacitaciones realizadas Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 5.2 | Actualizar los procedimientos contenidos en las resoluciones 3341 de 2020 y 2262 de 2021 conforme al lo establecido en el Decreto 1437 de 2021 | Proyectos de resolución formulado | Juan Carlos Girón Sanabria | 2022-01-14 | 2022-05-31 | 100% | Se publicó el proyecto de resolución de la operación de la contribución solidaria en la página de la ADRES y los requerimientos tecnológicos de RT Ajuste MAVU CS y RT Ajuste PILA CS_03052022 |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Con avances: Se evidenció la elaboraron los proyectos de acto administrativo que modifican las Resoluciones 2262 y 3341 de 2021 Evidencia: Proyectos de acto administrativo que modifican las Resoluciones 2262 y 3341 de 2021 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 5.3 | Definir y formalizar procedimiento para gestionar PQRSD que se reciben a través de redes sociales | Procedimiento definido y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 100% | Se estructuró el documento que establece el procedimiento para la gestión de las PQRSD que llegan a través de las redes sociales de la ADRES, el cual contiene el paso a paso de la gestión de las respuestas a la ciudadanía, los tipos de canales que debe acudir la persona que están al frente de las redes sociales. El documento ya fue aprobado por el comité de gestión y desempeño de diciembre del 2022. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: la OCI evidenció borrador de actualización de procedimiento de PQRSD Evidencia: borrador de actualización de procedimiento de PQRSD Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: la OCI evidenció actualización de procedimiento de PQRSD Evidencia: Actualización de procedimiento de PQRSD Actividad Cumplida en Términos | q
|  |  | 5.4 | Implementar la herramienta tecnológica Power Automate para contribuir con la gestión oportuna de las solicitudes y PQRSD en las redes sociales institucionales | Evidencias gráficas de la herramienta funcionando | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-16 | 2022-04-30 |  | Esta actividad fue Cancelada |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cancelada: La actividad fue cancelada y aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022, con posterioridad a la fecha vencimiento Evidencia: Cancela la actividad en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0053 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 6 de mayo de 2022, con la siguiente justificación: No se cuenta con aprobación de recursos para la vigencia ni fue priorizado para su ejecución en la planeación vigente. 10/May/2022 11:32 | Tramitar Oportunamente la cancelación o modificaciones a las actividades planteadas en PAAC.
|  |  | 5.5 | Actualizar el proyecto de resolución de la operación de la contribución solidaria y los requerimientos tecnológicos requeridos para su puesta en funcionamiento | Proyectos de resolución y requerimientos tecnológicos actualizados | Gina Paola Diaz Angulo | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 100% | Se publicó el proyecto de resolución de la operación de la contribución solidaria en la página de la ADRES y los requerimientos tecnológicos de RT Ajuste MAVU CS y RT Ajuste PILA CS_03052022 |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Términos: Se evidenció publicación del proyecto de resolución de la operación de la contribución solidaria en la página de la ADRES y los requerimientos tecnológicos de RT Ajuste MAVU CS y RT Ajuste PILA CS_03052022 Evidencia: Documentos: MAVU CS "Ajuste COM_4023 – Resolución 939 del 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social– Modifica Resolución 2388 de 2016.# RT Ajuste PILA CS_03052022: "Ajuste proceso PILA financiero – Resolución 939 del 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social– Modifica Resolución 2388 de 2016." Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 5.6 | Diseñar y aplicar encuesta a diferentes representantes del sector salud, para conocer la percepción y posicionamiento de la marca ADRES dentro de los grupos de valor | Documentos del proceso de contratación Informe final de encuesta Ficha técnica | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad no fue ejecutada debido a que no tuvo asignación de recursos por parte de la Alta Dirección. No se observa soporte de la eliminación de esta linea de acción del plan |  | 0% | Actividad Incumplida
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Definir y desarrollar acciones de pedagogía a grupos de valor sobre la operación y gestión de la ADRES, 2 semestrales | Asistencia, presentación y evidencias gráficas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 100% | Se planificó adelantar, como mínimo, una campaña de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES, es por eso que se ejecutaron 5 campañas a lo largo del año referenciadas de la siguiente manera: 1. Acuerdo de Punto Final 2. Enrolamiento para CET (lo de NEqui, daviplata...) 3. Contribución Solidaria 4. Nueva consulta BDUA 5. Estado Joven |  | 100% | SeguimientoTercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida : campaña de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES, es por eso que se ejecutaron 5 campañas a lo largo del año referenciadas de la siguiente manera: 1. Acuerdo de Punto Final 2. Enrolamiento para CET (lo de NEqui, daviplata...) 3. Contribución Solidaria 4. Nueva consulta BDUA 5. Estado Joven Evidencia: 5 campañas a lo largo del año r Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.2 | Definir los lineamientos y nuevas herramientas tecnológicas para la difusión y socialización de la información de interés para la comunidad ADRES. | Procedimiento actualizado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | Se actualizó el procedimiento de comunicación interna para anexar el protocolo para la producción audiovisual. El documento es establece el paso a paso de las actividades necesarias para la producción del contenido audiovisual de la sección “ComAdres” del boletín Sintonía ADRES, que se difunde de manera semanal. El procedimiento fue aprobado y actualizado en el EUREKA. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: La OCI verificó el seguimiento en Herramienta EUREKA y el proceso indica que el procedimiento fue revisado y que continua siendo el mismo. Sin embargo, no se aporta evidencia de revisión realizada. Adicionalmente, se indica de la realización de protocolo para estructurar audiovisuales de la sección "ComAdres" del Boletín Sintonía ADRES. Teniendo en cuenta que la actividad es "Definir los lineamientos y nuevas herramientas tecnológicas para la difusión y socialización de la información de interés para la comunidad ADRES" y se realizó el protocolo, la OCI da parcialmente cumplida la actividad. Evidencia: Protocolo para estructurar los audiovisuales de la sección "ComAdres" del boletín Sintonía ADRES, para que sea integrado a la documentación que se desprende del procedimiento. 29/Abr/2022 11:33 Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Se actualizó el procedimiento de comunicación interna para anexar el protocolo para la producción audiovisual. Evidencia: El documento fue aprobado e integrado al SIGI de la entidad.Se encuentra disponible en el listado maestro de documentos de Eureka Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 1.3 | Elaborar propuesta de estructura de ajuste al menú de transparencia y menú participa de acuerdo con lo definido en la Resolución 1519 de Min Tic | Propuesta de ajuste al Menú de transparencia y Participa | Fernando Velásquez | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 100% | Se realizó una verificación del menú de transparencia de la ADRES respecto a lo definido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, cruzando con las observaciones del Informe OCI, en el cual se identificaron numerales a incluir en la propuesta. La propuesta de ajuste fue trabajada con Comunicaciones |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Con avances: La OCI evidenció gestión para ajustar el Menu Participa de la Pagina web ADRES Evidencia: Correo electrónico de solicitud a OAPCR y documento excel indicado nombres de titulo, contenidos y acción a realizar en pagina web ADRES. Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida:La OCI evidenció ajustes a menú transparencia en cumplimineto de la Res 1519 de 2020 de MinTic Evidencia: Menu Transparencia pagina web con ajustes. Actividad Cumplida en Términos
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar las pruebas funcionales en los ambientes de prueba y producción, de la optimización del boletín diario. | Evidencia de pruebas, correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100% | Durante el periodo establecido se realizaron reuniones de avance y validación entre los colaboradores de la DGTIC y la DGRFS del robustecimiento de la herramienta de boletín diario, con resultado exitoso. Como evidencia se envían memorias , correos y la herramienta definitiva de la misma |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció la realizan de reuniones de avance y validación entre los colaboradores de la DGTIC y la DGRFS del robustecimiento de la herramienta de boletín diario, con resultado exitoso. Evidencia: Como evidencia se envían memorias , correos y la herramienta definitiva de la misma Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 3.2 | Realizar las pruebas funcionales en los ambientes de prueba y producción, de la herramienta para gestión de riesgo financiero. | Evidencia de pruebas, correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 0% | No hubo avance de la tarea debido a que no se adquirió la herramienta; No obstante el proceso debió solictar con anterioridad la cancelación de la misma |  | 0% | Actividad incumplida.
|  |  | 3.3 | Realizar la actualización de los manual, con base a la metodología definida. | Documentación del proceso actualizada | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 100% | Fue actualizado el manual de riesgo de contraparte con respecto a la aplicación del decreto 1437 y publicado en Eureka |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidencióla actualización del Manual de Riesgo de Contraparte. Evidencia: Manual de riesgo de contraparte Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 3.4 | Definir documento metodológico que establezca la manera en que se coadministrará el contenido en página web, con integración de las diferentes dependencias a partir de las responsabilidades en la producción de la información publicada. | Documento con metodología definida | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100% | Se realizó el manual de administración de contenidos de la página web, especificando el paso a paso para la publicación de contenidos en el sitio web de la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Términos: SE evidenció la elaboración del manual de administración de contenidos de la página web, especificando el paso a paso para la publicación de contenidos en el sitio web de la ADRES. Evidencia: Documentos Manual de Administtración de Contenidos. GECO-PR01 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 3.5 | Evaluar redes sociales de la ADRES para identificación de vocación de éstas (Informativas -tramites y servicios) y definir su estrategia de administración | Documento | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-15 | 2022-06-30 |  | CANCELADA en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0064 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 24 de octubre de 2022, |  |  | CANCELADA en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0064 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 24 de octubre de 2022,
|  |  | 3.6 | Implementar la herramienta tecnológica Yammer para difundir y socializar la información de interés a la comunidad ADRES | Yammer implementada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-04-30 |  | CANCELADA y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022. |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cancelada: La actividad fue cancelada y aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022, con posterioridad a la fecha vencimiento Evidencia: cancela la actividad en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0053 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 6 de mayo de 2022, con la siguiente justificación: Analizada la herramienta se observó que no se puede controlar la información que se divulgue allí por lo que no cumple con las necesidades de comunicación interna 10/May/2022 11:33 | Tramitar Oportunamente la cancelación o modificaciones a las actividades planteadas en PAAC.
|  |  | 3.7 | Revisar y actualizar de política de comunicación y sus procedimientos para ajustar los lineamientos de difusión y socialización de la información de interés interno. | Política y procedimientos actualizados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 100% | Se realizó una sesión de revisión de todos los elementos que contiene la Política de Comunicaciones de la ADRES, en donde se llegó a la conclusión que el objeto, alcance, definiciones, modalidades de comunicación, canales y principios no requieren modificación. Sin embargo, se requiere actualizar los anexos técnicos de manual de imagen y agregar el procedimiento de gestión de solicitudes a través de las redes sociales activas y oficiales de la ADRES. La política se ajustó de acuerdo con las sugerencias identificadas en la reunión de autocontrol, y fue a sometida a aprobación en el Comité De Gestión y Desempeño del diciembre del 2022, en conjunto con los manuales de imagen institucional y el procedimiento de gestión de PQRSD de las redes sociales. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Incumplida: La actividad no reporta en herramienta EUREKA seguimiento de cumplimiento. Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad continua Incumplida. Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Incumplida: La actividad no reporta en herramienta EUREKA seguimiento de cumplimiento. SeguimientoTercer Cuatrimestre 2022 La política se ajustó de acuerdo con las sugerencias identificadas en la reunión de autocontrol, y fue a sometida a aprobación en el Comité De Gestión y Desempeño del diciembre del 2022, en conjunto con los manuales de imagen institucional y el procedimiento de gestión de PQRSD de las redes sociales. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 3.8 | Monitorear en medios de comunicaciones nacionales y regionales la aparición de la marca ADRES y con ello, analizar la percepción y posicionamiento de la misma | Documentos del proceso de contratación Informes periódicos | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100% | Para cada uno de los trimestres se realizó el monitoreo de medios de la marca ADRES obteniendo 110 menciones en los diferentes medios de comunicación, 22 de ellas positivas en su mayoría sobre la financiación del sistema de salud Se registraron 37 negativas, principalmente por el desmantelamiento de la Fiscalía de un cartel para cobrar falsas licencias de maternidad. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se realizó el monitoreo de medios de la marca ADRES para el tercer trimestre del 2022, obteniendo 110 menciones en los diferentes medios de comunicación, 22 de ellas positivas en su mayoría sobre la financiación del sistema de salud Se registraron 37 negativas, principalmente por el desmantelamiento de la Fiscalía de un cartel para cobrar falsas licencias de maternidad. Evidencia: Documento .PPT de Seguimiento Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 3.9 | Estructurar protocolo de gestión de los videos que se difunden al interior de la entidad en formato tipo -youtuber-. | Documento de protocolo | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 100% | Se estructuró el protocolo de actividades a seguir para la producción audiovisual de la sección "ComAdres" en el boletín sintonía ADRES, que se difunde semanalmente. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en terminos: La OCI verificó el seguimiento en Herramienta EUREKA y el proceso indica día realización de protocolo para estructurar audiovisuales de la sección "ComAdres" del Boletín Sintonía ADRES. La OCI da parcialmente cumplida la actividad, debido a que aun no se ha formalizado el protocolo. Evidencia: Protocolo para estructurar los audiovisuales de la sección "ComAdres" del boletín Sintonía ADRES, para que sea integrado a la documentación que se desprende del procedimiento. Actividad Cumplida en Términos
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Canales de consulta implementados | Jaime Orlando Delgado Gordillo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se configuró el canal de consulta y orientación, creando para el efecto el correo electrónico conflictodeinteres@adres.gov.co, inmerso a su vez en la formulación de la estrategia planteada para gestionar los conflictos de interés en la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenciólcreación de buzón de correo denominado Conflictodeinteres@adres.gov.co, el cual se encuentra configurado y operativo desde el 8 de marzo del 2022 y el administrador del mismo es un funcionario de GETH Evidencia: - iCorreo_canal para temas sobre conflicto interes.pdf. Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se configuró el canal de consulta y orientación, creando para el efecto el correo electrónico conflictodeinteres@adres.gov.co, inmerso a su vez en la formulación de la estrategia planteada para gestionar los conflictos de interés en la ADRES Evidencia: 2022-06-09_Formato_formulación_estrategia_conflictos_intereses ADRES_reunion_F.Abril (1).xlsx Correo_canal para temas sobre conflicto interes.pdf GETH-FR66_Declaración Situación de Conflicto de Intereses_V01.docx Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.2 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Canales de denuncia implementados | Jaime Orlando Delgado Gordillo | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 100% | Se configuró el canal de denuncia y seguimiento, creando para el efecto el correo electrónico conflictodeinteres@adres.gov.co, inmerso a su vez en la formulación de la estrategia planteada para gestionar los conflictos de interés en la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Incumplida: La actividad no ha sido presentada a CIGD para cambio de fecha final de cumplimiento. Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció configuración del canal de denuncia y seguimiento, creando para el efecto el correo electrónico conflictodeinteres@adres.gov.co, inmerso a su vez en la formulación de la estrategia planteada para gestionar los conflictos de interés en la ADRES. El Plan de Acción 2023 se incluyó la acción "Gestión preventiva del conflicto de interés implementada" para ejecutar estas actividades en la entidad. Evidencia: 2022-06-09_Formato_formulación_estrategia_conflictos_intereses ADRES_reunion_F.Abril (1).xlsx Correo_canal para temas sobre conflicto interes.pdf GETH-FR66_Declaración Situación de Conflicto de Intereses_V01.docx Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.3 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a los cambios realizados en el nuevo Código Disciplinario | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 100% | Se reporta la realización de charlas a todos los servidores de la Entidad, recordando los principales conceptos en materia disciplinaria y la Ley vigente y los principales cambios que trae. Como evidencias se reportan archivos de las citaciones por Teams, la presentación e información divulgada en boletín Sintonía del mes de febrero en la cápsula denominada "Al Derecho y Al Deber" socializando la norma vigente y los cambios que entrarán a regir en materia disciplinaria. Su estado es finalizada cumpliendo con el alcance y oportunidad definida. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció soportes de las charlas realizadas durante el periodo evaluado a todos los servidores de la Entidad, recordando los principales conceptos en materia disciplinaria y la Ley vigente y los principales cambios. Evidencia: Se adjuntan archivos de las citaciones por Teams, la presentación y Sintonía del mes de febrero informando en la cápsula denominada "Al Derecho y Al Deber" la norma vigente y la nueva norma que entrará a regir. DERECHO DISCIPLINARIO - febrero 2022.pptx Sensibilización frente a los cambios realizados en el nuevo Código Disciplinario. Sintonía ADRES 11-02-2022.msg
|  |  | 2.4 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a los Conflictos de intereses | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 100% | Se realizó charla dirigida a todos los funcionarios de la Entidad acerca de los conflictos de intereses, los días 17 de mayo, 2, 3 y 6 de junio de 2022. Se adjunta como soporte las citaciones de outlook, presentación y links de grabaciones. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Terminos Se realizó charla dirigida a todos los funcionarios de la Entidad acerca de los conflictos de intereses, los días 17 de mayo, 2, 3 y 6 de junio de 2022. Evidencia: Se adjunta como soporte las citaciones de outlook, presentación y links de grabaciones. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.5 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a Derechos de petición | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 100% | Fueron realizadas dos charlas en materia de gestión preventiva disciplinaria, los dos temas abordados fueron: 1. Derecho de Petición (en compañía de la líder de servicio al ciudadano y Coordinador de Acciones Constitucionales) y 2. Deberes de los Servidores Públicos. Se incluyeron print de pantalla de Teams |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció la realización de sesiones de sensisbilización frente a derechos de petición. Evidencia: 1. Derecho de Petición (en compañía de la líder de servicio al ciudadano y Coordinador de Acciones Constitucionales) y 2. Deberes de los Servidores Públicos. Se incluyeron print de pantalla de Teams Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.6 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a temas relacionados con anticorrupción y transparencia | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 100% | El 16 de noviembre de 2022 se realizó la actividad “Prevención del Acoso Laboral” en los puestos de trabajo de la entidad, donde participaron 69 servidores de todas las áreas de la ADRES. El 13 de diciembre de 2022 se realizó una (1) capacitación a los servidores públicos sobre acoso laboral con énfasis disciplinaria, dictada por el doctor Jorge Iván Montalvo, Asesor del despacho de la Procuraduría General de la Nación. En esta charla participaron un total de 93 servidores simultáneamente de forma presencial y otros a través de Microsoft Teams. Link: https://eadres-my.sharepoint.com/personal/laddy_giraldo_adres_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=/personal/laddy_giraldo_adres_gov_co/Documents/Grabaciones/CapacitaciÃ³n Acoso Laboral- Doctor Jorge Ivan Montalvo Asesor del despacho de la Procuraduria General de la NaciÃ³n-20221213_085833-GrabaciÃ³n de la reuniÃ³n.mp4&ga=1 Adicionalmente, en el periodo evaluado, se divulgaron siete (7) cápsulas sobre asuntos disciplinarios en el Boletín Sintonía ADRES, en las fechas: 4, 11, 18, 25 de noviembre; y el 2, 9 y 16 de diciembre de 2022. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció la realización de sesiones de sensisbilización en etemas anticorrupción y transparencia Evidencia: El 16 de noviembre de 2022 se realizó la actividad “Prevención del Acoso Laboral” en los puestos de trabajo de la entidad, donde participaron 69 servidores de todas las áreas de la ADRES. El 13 de diciembre de 2022 se realizó una (1) capacitación a los servidores públicos sobre acoso laboral con énfasis disciplinaria, dictada por el doctor Jorge Iván Montalvo, Asesor del despacho de la Procuraduría General de la Nación. En esta charla participaron un total de 93 servidores simultáneamente de forma presencial y otros a través de Microsoft Teams. Link: https://eadres-my.sharepoint.com/personal/laddy_giraldo_adres_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=/personal/laddy_giraldo_adres_gov_co/Documents/Grabaciones/CapacitaciÃ³n Acoso Laboral- Doctor Jorge Ivan Montalvo Asesor del despacho de la Procuraduria General de la NaciÃ³n-20221213_085833-GrabaciÃ³n de la reuniÃ³n.mp4&ga=1 Adicionalmente, en el periodo evaluado, se divulgaron siete (7) cápsulas sobre asuntos disciplinarios en el Boletín Sintonía ADRES, en las fechas: 4, 11, 18, 25 de noviembre; y el 2, 9 y 16 de diciembre de 2022. Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.7 | Realizar jornada de capacitación en los servidores de la ADRES frente a los deberes del servidor asignados para el ejercicio de las funciones | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 100% | Durante el periodo se realizaron dos charlas en materia de gestión preventiva disciplinaria al igual que en el sintonia semanalmente se realiza información sobre temas de prevensión Deberes de los Servidores Públicos Deberes de los servidores público-20220906_095746-Grabación de la reunión.mp4 Deberes de los servidores públicos-20220901_100113-Grabación de la reunión.mp4 Deberes de los servidores públicos-20220831_095929-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición Derecho de petición-20220830_095934-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de petición-20220811_072812-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición-20220810_100035-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición-20220809_100100-Grabación de la reunión.mp4 |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció la realización de sesiones de sensisbilización frente a deberes del servisor asignados para el ejercicio de las funciones. Evidencia: Durante el periodo se realizaron dos charlas en materia de gestión preventiva disciplinaria al igual que en el sintonia semanalmente se realiza información sobre temas de prevensión Deberes de los Servidores Públicos Deberes de los servidores público-20220906_095746-Grabación de la reunión.mp4 Deberes de los servidores públicos-20220901_100113-Grabación de la reunión.mp4 Deberes de los servidores públicos-20220831_095929-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición Derecho de petición-20220830_095934-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de petición-20220811_072812-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición-20220810_100035-Grabación de la reunión.mp4 Derecho de Petición-20220809_100100-Grabación de la reunión.mp4 Actividad Cumplida en Términos
|  |  | 2.8 | Realizar una cartilla con información relevante del Código disciplinario para socialización con funcionarios y contratistas de la ADRES. | Cartilla elaborada | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Se realiza cartilla disciplinaria con los principales conceptos y etapas del proceso disciplinario, este documento fue realizado con lo estipulado por el nuevo Código General Disciplinario. El documento en Word fue enviado al comunicador social del área quien revisó la redacción y estilo, posteriormente se envió al área de Comunicaciones para su diseño. Las evidencias reportadas corresponden con el alcance definido y el estado de esta actividad es finalizada. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció la elaboración de la cartilla Disciplinaria la cual se envió al área de Comunicaciones para su diseño. Aun no ha sido formalizada. Evidencia: Cartilla disciplinaria con los principales conceptos y etapas del proceso disciplinario, este documento fue realizado con lo estipulado por el nuevo Código General Disciplinario.
|  |  | 2.9 | Realizar una jornada de socialización de la cartilla para socialización con funcionarios y contratistas de la ADRES. | Listado de Asistencia - Grabación - Piezas Comunicativas | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 100% | Se realizó charla dirigida a todos los servidores de la ADRES para socializar la nueva cartilla disciplinaria que contiene la normatividad vigente, llevada a cabo los días 8, 15, 22, 29 de junio de 2022. Se adjuntan la presentación, los links de las grabaciones y las citaciones de outlook. |  | 100% | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció soportes de socialización de la cartilla Disciplinaria. Charla dirigida a todos los servidores de la ADRES, llevada a cabo los días 8, 15, 22, 29 de junio de 2022. Evidencia: Se adjuntan la presentación, los links de las grabaciones y las citaciones de outlook. Cartilla disciplinaria con los principales conceptos y etapas del proceso disciplinario, este documento fue realizado con lo estipulado por el nuevo Código General Disciplinario. .
|  |  | 2.10 | Identificar las áreas con riesgo de conflictos de intereses y asociar y/o definir riesgos de corrupción en el Mapa de Riesgos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción, asociados a Conflictos de intereses actualizada | Fernando Velásquez | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 100% | De acuerdo con la validación realizada a la Caracterización de Componentes de conflictos de intereses, se revisaron los 26 riesgos de corrupción y sus causas encontrando que ya hay riesgos que tienen causas definidas para conflictos de intereses. Resultado de la revisión y análisis, desde la OAPCR se diseño la causa y control para que cada uno de los procesos lo incluyera en el riesgo de corrupción asociado. De igual forma en EUREKA se ajustó un parámetro para se tenga como opción de "Clase: Corrupción-Conflictos de intereses" la cual deben asociarse a los riesgos de Corrupción. Para lo anterior, se incluyó el mapa de riesgos de corrupción con la causa, la clase y el control, para los riesgos de corrupción que le aplica. |  | 100% | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: Se evidenció actividad de validación realizada a la Caracterización de Componentes de conflictos de intereses, Resultados de revisión y análisis, desde la OAPCR. Se evidenció parámetro de "Clase: Corrupción-Conflictos de intereses" aasociado a los riesgos de Corrupción. Evidencia: Mapa de riesgos de corrupción con la causa, la clase y el control, para los riesgos de corrupción que le aplica. Actividad Cumplida en Términos
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO | [5 empty] | CESAR JUAQUIN SOPO SEGURA FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (e)

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 9
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 9
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 23
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 12
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 10
64 | 64