## Seguimiento PAAC 2023
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  | 28 de enero de 2023
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2023
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES | [5 empty] | No. de Seguimiento OCI |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de diciembre de 2023
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Seguimiento Oficinas Asesora de Planeación y Control de Riesgos y Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | % Verificación OCI | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 |  |  | OAPCR |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La Política de Administración de Riesgos numeral: 1.4 Políticas generales aplicables a todos los subsistemas de administración del riesgo •" Esta política es revisada por lo menos una vez al año para su actualización (en caso de ser necesario) por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que la revisará para después someter a aprobación de la Junta Directiva." |  | Conforme a la Politica de Administración de Riesgos, se debe formular esta actividad para desarrollarse en la vigencia.
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad Generar subproductos como (plan de trabajo detallado, revisar entregables y la formulación de la hoja de ruta Primera Fase). Ajustar los documentos que haya lugar por la implementación del modelo en el marco del SIGI | Modelo de Prevención e Identificación de Fraude, riesgos, seguridad de la información y continuidad del Negocio Fase 1 definido | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de la siguientes Actividades en EURKA: 1,Ajuste de la documentación del SIGI ( la que aplique)( 30/09/2023 a 31/12/2023) 20% Se evidencióla eleboración de los siguientes productos: Matriz de evaluación de riesgos Adres - linea base (1).xlsx Política de riesgos actualizacion 12.12.2023.docx Resolución de conformación del Comité revisada 30.11.2023.docx Trabajo Diagnóstico v1 11.12.2023 (1).docx plan de trabajo GRC.xlsx 2. Definir plan de trabajo al detalle con el contratista 01/06/2023 a 30/09/2023) 50% Se evidenció la elaboración del plan de trabajo 3. Generar la etapa precontractual para el proceso de consultoría (15/01/2023 a 31/03/2023) 20%: Se evidenció el desarrollo de los siguientes documentos para la etapa precontractual . 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico 4. Revisar y evaluar las ofertas (20/02/2023 a 30/05/2023) 10% El proceso indica consulta al mercado para evaluar las condiciones y metodologías que se establecen como buenas prácticas para implementar modelos de gestión integral de riesgos acorde con nuestras necesidades. Para este ejercicio se realizó invitación formal a través de SECOPII y con base en la respuesta del mercado se realizaros mesa de trabajo con los proveedores que participaron, con el fin de validar entendimiento y evaluar las metodologías propuestas. Evidencia: Publicación SECOP II y Excel de evaluación de ofertas . | 100% | Actividad en términos
|  |  | 2.2 | Identificar y actualizar los riesgos de corrupción y LAFT | Mapa de riesgos de corrupción y LAFT actualizado | Todas las áreas de la Entidad Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023 Se evidenció fortalecimiento a la gestión de riesgos en la entidad, revisión de los riesgos de corrupción asociados a los procesos descrito en la cadena de valor institucional. Para la identificación de los riesgos de corrupción se tiene en cuenta la matriz de vulnerabilidades, archivo que también fue ajustado en esta vigencia Evidencia matrzs de Riesgos y vulnerbilidades actualizado. | 100% | Actividad en términos
|  |  | 2.3 | Desarrollar la primera fase del Modelo de de Gobierno, riesgo y cumplimiento - GRC | Producto: Modelo de Gobierno, riesgo y cumplimiento - GRC Entregable: Modelo de Prevención y Control de Fraude definido | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023 Se evidenció diagnóstico de la gestión de riesgos en la ADRES en donde se evaluaron las diferentes tipologías de riesgos con el fin de establecer una línea base para desarrollar un sistema integrado de gestión de riesgos basado en un modelo GRC que incluye dentro de sus modelos tipológicos, la prevención del Fraude y la seguridad de la información. El proceso indica que el diagnostico define las brechas en la gestión de riesgos y es la base para definir el alcance y contratación del diseño del modelo GRC- | 100%
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | [6 empty] | 0% | La OCI evidenció en participación ciudadana la publicación del mapa de riesgos para comentarios de la ciudadanía y su publicación definitiva en el mes de enero de 2023
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OAPCR realizó seguimiento de Segunda Línea Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2023 La OAPCR realizó seguimiento de Segunda Línea Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023 La OAPCR realizó seguimiento de Segunda Línea | 100% | La actividad de Monitoreo y Revisión a la gestión del riesgo, efectividad de los controles es una actividad de primera y segunda línea de defensa OAPCR. Trasladar la actividad propuesta de seguimiento OAPCR a monitoreo y revisión.
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Orlando Sabogal | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI realizó seguimiento de tercera Línea Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI realizó seguimiento de tercera Línea Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI realizó seguimiento de tercera Línea | 100% | La actividad de seguimiento la realiza la OCI cuatrimestralmente.La OCI solicita Incorporar en el PAAC- EUREKA, la Actividad.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 3.1 | Actualizar la estrategia de racionalización de tramites y realizar el seguimiento a la misma. Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023 | Reportes de avance a la estrategia de racionalización de trámites formulada | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2023-01-09 | 2023-12-30 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023. (09/01/2023 a 30/12/2023) 25%. El proceso Indica: "Teniendo en cuenta que el contrato con fábrica de software se generó a principios de noviembre y de acuerdo al plan de priorización que se definió con la misma , se ajustaron las nuevas necesidades del proceso misional y se estableció como canal para la “Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos” los correos electrónicos Correspondencia1@Adres.gov.co Correspondencia2@Adres.gov.co, por los cuales los usuarios, ciudadanos, beneficiarios, pueden enviar el formato solicitud diligenciado junto con los documentos que son requeridos como soporte, para que sean radicados.Lo anterior aplica para los tramites de "Devolución de aportes pagados directamente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES" con código 63284 y para el trámite de "Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción" con código 63287, cumpliendo con la estrategia de racionalización inscrita en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, por otra parte para el tramité de “Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios” con código No. 70014 se esta generando el tramite para remplazarlo por otro en trabajo conjunto con la FS, el cual corresponde a “Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas”, desarrollo en Fase 1” el cual quedaría pendiente para revisar con La DGTIC las posibilidades de incluirlo dentro de la estrategia de racionalización." Dado lo anterior adjunto el resumen de lo reportado en el SUIT de acuerdo al seguimiento generado por la OAPCR en el ultimo trimestre de la vigencia 2023. 2.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 1er trimestre. (15/01/2023 a 15/04/2023) 25%: Evidencia: i) correo electrónico enviado a los lideres ii) informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y iii) los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización 3.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2do trimestre. (16/04/2023 a 15/07/2023). 25% Evidencia: Correo_ Reporte areas funcionales - Outlook.pdf Detalle Del MonitoreoYSeguimiento 2do Trimestre.xls Reporte Areas Funcionales.xlsx Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf 4.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 3er trimestre. (16/07/2023 a 15/10/2023). 25% Se evidenció seguimiento a la estrategia de racionalización en la plataforma Siut de Función publica. | 75% | No se cumplió con la totalidad del tramite de racionalización para optimizar el proceso de reclamaciones de personas naturales- No se implementó el proyecto de sede electronica convenio OEI.
|  |  | 3.2 | Simplificación del proceso para el trámite que realizan los usuarios respecto a la devolución de aportes pagados directamente a la ADRES | Devolución de aportes tramitados | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Tercer cuatrimestre 2023 En sesión del Comite Instuticional de Gestión y Desempeño efectuada el 15 de diciembre, se aprobó la reprogramación de esta actividad para el 2024. |  | En sesión del Comite Instuticional de Gestión y Desempeño efectuada el 15 de diciembre, se aprobó la reprogramación de esta actividad para el 2024.
|  |  | 3.3 | Simplificación del proceso para el trámite que realicen los usuarios del RC/REE para acceder al reconocimiento de prestaciones económicas | Reconocimiento de prestaciones económicas gestionadas | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Tercer cuatrimestre 2023 En sesión del Comite Instuticional de Gestión y Desempeño efectuada el 15 de diciembre, se aprobó la reprogramación de esta actividad para el 2024. |  | En sesión del Comite Instuticional de Gestión y Desempeño efectuada el 15 de diciembre, se aprobó la reprogramación de esta actividad para el 2024.
|  |  | 3.4 | Realizar el diagnóstico de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo registrado en el SUIT y formular el plan de trabajo para la digitalización y automatización. | Producto: Procesos automatizados, trámites y servicios digitalizados Entregables: Diagnóstico del ASIS y TOBE de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos Plan de trabajo a ejecutar para la vigencia 2024. | José Leonardo Herrera | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer cuatrimestre 2023 1. Realizar el diagnóstico de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo registrado en el SUIT (01/Sep/2023 -15/Dic/2023 ) 5% 2. Elaborar Plan de Trabajo (01/Jun/2023 - 18/Ago/2023) 70% Evidencia: Plan de trabajo Implementación BPM con corte a mayo. Plan de trabajo actualizado Sede Electrónica Se adjuntan correos donde se relacionan planes de trabajo para Prestaciones económicas, BPM - Reintegros y Sede electrónica 3. Realizar proceso contractual para la contratación de los servicios (01/Jun/2023 - 30/Nov/2023) 15% Se evidenció Contratación de la ADRES del proceso de licitación pública ADRES-LP-003-2023, derivado de ello se suscribió el contrato ADRES-CTO-934-2023 con BISA CORPORATION SAS BIC 4. Recibir los entregables del servicio (15/Nov/2023 -30/Dic/2023) 5% Se evidenció entregable TOBE y hoja de ruta de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos diagnosticados Se evidenci el ASIS de los tramites priorizados en el SUIT Certificación de aportes en salud en los regímenes de excepción y especial Devoluciones. Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de ECAT o a sus beneficiarios Evidencia: SW-AS_IS-RecoAUXEvePN V1.0.docx SW-AS_IS-TramCert V1.0.docx SW-AS_IS-TramDevo V1.0.docx 5. Elaborar el plan de racionalización de trámites 2024 (04/12/2023 - 29/12/2023) 5% | 95% | Actividad en términos. De acuerdo con aprobación impartida por el Comité Instuticional de Gestión y Desempeño en sesión del 23 de octubre de 2023, se redefinió el alcance de la actividad de alto nivel en el sentido de: Realizar el diagnóstico de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo registrado en el SUIT y formular el plan de trabajo para la digitalización y automatización, y en consecuencia de los entregables de la misma. Ádicionalmente, se ajustó el alcance de la actividad hito: Diseñar nuevos tramites priorizados y ejecutar su implementación por Realizar el diagnóstico de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo registrado en el SUIT y se canceló la ejecución de la actividad hito: Levantar estado actual de los procesos relacionados con trámites, para identificar oportunidades de mejora en la vigencia 2023, para ser reprogramada en el 2024. De otro lado, en sesión del Comite Instuticional de Gestión y Desempeño efectuada el 15 de diciembre, se aprobó la inclusión de la actividad: Elaborar el plan de racionalización de trámites 2024 para ejecutarse durante el mes de diciembre, en el marco de los productos y estrategias establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026 a generarse durante el II semestre de 2023.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  |  | 1.2 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada y realizar el seguimiento | Producto: Estrategia de rendición de cuentas implementada Entregables: Documento de Estrategia actualizado y publicado Cronograma Informe de gestión Actividades de participación ciudadana Video de la jornada Listado de asistencia Consolidado de preguntas y respuestas de las jornadas Informe de evaluación Informes de seguimiento cuatrimestral a la estrategia de rendición de cuentas | Carlos Obregón Hugo Prada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar informe de avances 1 (01/05/2023 a 30/05/2023) 14,28%. Se evidenció el informe de avances para la construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2.Elaborar informe de avances 2 (01/09/2023 a 30/09/2023). 14.28% Se evidenció el segundo informe de avance de la Estartegia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que contiene una sintesis de las acciones realizadas respecto. 3.Elaborar informe de avances 3 (01/12/2023 a 31/12/2023). 14.28% Se evidenció el tercer informe de seguimiento y cierre de la estrategia de Rendición de Cuentas, el cual se realizó en mesa de trabajo con el Equipo de Comunicaciones. Se evidencia también la lista de asistencia a dicha mesa de trabajo. 4.Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada (01/02/2023 a 30/11/2023) 14,28%. Al respecto de la ejecución de esta actividad, se evidencian los siguientes entregables: * Documento de la Estrategia de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y comunicaciones 2022-2023 donde se establecieron objetivos, marco normativo, contexto de la estrategia, sus elementos y los grupos de interés. * El video de la Rendición de Cuentas se publicó en la página web, YouTube y Facebook de la entidad. * Interacciones y visualizaciones que tuvo el Live de la Rendición de Cuentas en las redes sociales de la entidad. * Documento de preguntas a través de redes sociales y respuestas del Director de la ADRES. * Cronograma que fue el istrumento de planificación de la Rendición de Cuentas, donde se acordó el lugar, la hora, objetivo, alcance, entre otras temas. * Lista de asistencia a la rendición de cuentas * Formatos de seguimiento a acciones de participación y rendición de cuentas realizado el primer, segundo y tercer trimestre del año con el apoyo de la Oficina de Planeación. * Informe de Gestión de la Rendición de Cuentas por el periodo comprendido entre el durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio 2023. 5.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 1 (01/04/2023 a 30/04/2023). 14,28% Evidencia: documento Estrategia Com, Part y R.Ctas ADRES 2022 - 2023.docx Mesa de Trabajo OAPCR_Comunicaciones para RDC.pdf 6.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 2 (01/08/2023 a 31/08/2023) 14,28% Se evidenció mesa de trabajo con el nivel Directivo para organizar la Rendición de Cuentas y establecer la fecha de la audiencia pública y los insumos de las áreas para realizar las presentaciones. Se evidenció reunión de la OAPCR para definir las responsabilidades por temas y elaboración del informe general. Evidencia: listas de asistencia, presentación realizada a los Directores y el informe final Consolidado el cual se publicó en la página web de la entidad en el micrositio de Rendición de Cuentas. 7.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 3 (01/11/2023 a 30/11/2023). 14,28% Se evidencia la lista de asistencia a la reunión de seguimiento al cronograma de la Rendición de Cuentas con el equipo de Comunicaciones y el informe de seguimiento de los avances de la estrategia de rendición de cuentas y participación coiudadana. | 100% | Tener en cuenta los productos entregables para el cumplimiento de la Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. Se recomienda a los procesos responsables de la realización de la rendición de cuentas, para próximas oportunidades, generar un informe de evaluación que incluya datos, análisis, conclusiones y recomendaciones para la mejora; toda vez que, las interacciones y visualizaciones por parte de los grupos de valor, interés y ciudadanía en general en las redes sociales de la entidad pueden ser uno de los insumos para dicha evaluación, pero no es la evaluación como tal. | 100%
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 0% |  | 33%
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 0% |  | 133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividad de autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual debe ser registrada en una memoria institucional, publicada y divulgada para conocimiento público. En este subcomponente es importante tener en cuenta que a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes. | 14.78%
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos de la Adres | Producto: Encuestas de satisfacción de PQRSD analizadas Entregable: Reportes de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas I trimestre ( 01/01//2023 a 14/04/2023) 25%: Evidencia: Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción I trimestre 2023 en los diferentes canales. 2.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas II trimestre ( 01/04//2023 a 14/07/2023) 25%. Socialización de resutados de encuesta de satisfacción. Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción II trimestre 2023 en los diferentes canales 3.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas III trimestre ( 01/07//2023 a 17/10/2023) 25%. Se evidencia el reporte de los resultados obtenidos en las encuestas de percepción y satisfacción aplicadas por la entidad a sus usuarios durante el período comprendido en el tercer trimestre del año 2023 y presenta recomendaciones frente a los resultados obtenidos. Las encuestas aplicadas son: * Satisfacción Canal Presencial * Percepción Página WEB * Satisfacción Trámites y OPA Página web * Calidad y oportunidad en las respuestas a las PQRSD 4.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas IV trimestre ( 01/10//2023 a 15/12/2023) 25%. Se observa el reporte de esultados obtenidos en las encuestas de percepción y satisfacción aplicadas por la entidad a sus usuarios en el cuarto trimestre del año 2023 y presenta recomendaciones frente a los resultados obtenidos. | 100%
|  |  | 2.2 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD | Producto: Información socializada a los funcionarios y grupos de valor y de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia. Entregable: Documento Informe de gestión de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD I trimestre (01/04/2023 a 14/04/2023) 25% Evidencia: Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y contiene adicionalmente, resultados de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas a nuestros usuarios y la gestión de orientación y asesoría del centro de contacto de la entidad. 2. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD II trimestre (01/04/2023 a 14/07/2023) 25% Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2023 y contiene adicionalmente, resultados de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas a nuestros usuarios y la gestión de orientación y asesoría del centro de contacto de la entidad. 3. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD III trimestre(01/07/2023 a 17/10/2023) 25% Se evidencia Informe de Gestión de PQRSD III Trimestre de 2023, el cual fue socializado con la alta dirección y remitido a la Oficina de Control Interno con el fin de generar mejoras y acciones para la gestión oportuna de las PQRSD; se publica e en la pagina web de la entidad y se socializó con los funcionarios a través del Boletín Sintonía del viernes 13 de octubre del 2023. 4. Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD IV trimestre (01/10/2023 a 31/12/2023) 25% Se observa en la herramienta EUREKA el Informe de Gestión de PQRSD IV trimestre, el cual se remitió a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Resolución ADRES 1874 de 2023- Desde atención al ciudadano se ha designado recurso human para capacitar a los funcionarios y contratistas de la ADRES en la correcta gestión de las PQRSD en Orfeo y son los funcionarios los responsables de hacer uso adecuado de la herramienta y adelantar el procedimiento correspondiente para el cierre y archivo en el sistema, una vez resuelta la petición, se reporta a las directivas el estado de la gestión en cada dependencia y se elaboran planes de mejora. | 100%
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 0%
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividades de fortalecimiento del Talento humano para mejorar el servicio ciudadano: La guía de estrategias para la construcción del PAAC propone, entre otras : •Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción cuatrimestralmente | Producto: Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción presentado. Entregables: Formato OCI de seguimiento del PAAC Correo electrónioco de envió. | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-01-02 | 2024-01-05 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el cierre de la vigencia 2022 y el posterior envío a la OCI. (01/01/2023 a 13/02/2023) 25%. La OCI recibió seguimiento de Segunda Línea de defensa OAPCR. 2.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/05/2023 a 10/05/2023) 25%. La OCI recibió seguimiento de Segunda Línea de defensa OAPCR. 3.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/09/2023 a 10/09/2023) 25%. Se evidencia el Informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre en formato Excel por parte de la Oficna Asesora de Planeación y Control de Riesgos y correo electrónico de envío al Jefe de Control Interno con fecha del 8 de septiembre de 2023. 4.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI (01/12/2023 a 31/12/2023) 25%. Al corte del del III cuatrimestre del 2023, la Oficna Asesora de Planeación y Control de Riesgos elaboró el Informe de seguimiento al PAAC en formato Excel, el cual envió mediante correo electrónico a la Oficina de Control Interno, y el Informe de Análisis de avances del PAAC en PDF, el cual fue publicado en la página Web de la entidad. | 100%
|  |  | 1.2 | Desarrollar componentes del Menú Participa con los lineamientos para publicar información del DAFP | Producto y entegable: Componentes del Menú Participa desarrollados | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Articular con Comunicaciones los contenidos en el Menú (1/May/2023 a 31/Jul/2023) 25 %. Se evidenció la información para estructurar los contenidos de cada una de las ventanas del menú Participa. la información fue enviada al Web master de Comunicaciones quién incluía los documentos y/o enlaces de acuerdo con la estructura. Se deja como anexo el documento en excel Matriz ITA 2021 utlizada para la estructuración y seguimiento a los ajustes. 2.Identificar contenidos faltantes según estructura y resultados del informe ITA (OCI) (01/02/2023 a 28/02/2023) 25%: Matriz ITA vigencia 2022_MEnú Participa.xlsx con identificación de contenidos faltantes. 3.Mesas de trabajo con Comunicaciones para el seguimiento al desarrollo de contenidos del Menú (01/05/2023 a 31/07/2023) 25% En mesas de trabajo con los profesionales del equipo de Comunicaciones, se realizó revisión de los componentes que hacen parte del menú PARTICIPA, tomando en cuenta matriz resultado de ITA 2021 y el informe de evaluación de la OCI Se adjunta Matriz en Excel y soportes de las reuniones realizadas 4.Mesas de trabajo con áreas responsables de Contenidos para el desarrollo de los mismos (01/03/2023 a 30/04/2023) 25%. Evidencia: Revisión publicación información menú transparencia.pdf.pdf Conclusiones y compromisos reunión Menú Participa_03042023.pdf Seguimiento Menú Participa Rendición Cuentas_2023-04-17.pdf Matriz ITA vigencia 2021_Menú Participa 17032023.xlsx Mesa de trabajo _Menú Participa _13032023.pdf Mesa de trabajo_2 (2023-03-07).pdf Reunión Inicial Menú Participa 2023-03-01 Revisión informe ITA.pdf Reunión Menú Participa 07032023.pdf | 100%
|  |  | 1.3 | [6 empty] | 0%
0%
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividades de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 0%
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | [6 empty] | 0%
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar y fomentar el uso de la consulta "Identifica tu giro" en el portal web de la ADRES | Mejoramiento de los canales de comunicación | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Propuesta de la estrategia de divulgación (01/02/2023 a 30/06/2023) 100% Se evidenció propuesta de la estrategia. El proceso indica: De acuerdo a la reunión donde se revisaron con diferentes dependencias y una empresa externa los ajustes y productos entregables del aplicativo ´identifica tu giro´, se concluyó que el entregable aún tenía demoras y no hay fecha para su publicación. | 50% | Actividad parcialmente cumplida. Se recomienda al proceso responsable de esta acción, para próximos planes, que el alcance de las acciones definidas esté bajo el control del proceso, con el fin de poder encausar desviaciones oportunamente.
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda incorporar actividad de informe de seguimiento al acceso a información pública, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. La entidad ejecuta esta actividad trimestralmente.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Socializar e implementar la estrategia para gestión de conflictos de interés | Producto: Gestión preventiva del conflicto de interés implementada Entregables: Acta socialización de la estrategia de conflicto de intereses Documento con evidencias de su implementación | Laddy Giraldo | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1, Poner en práctica la estrategia para la gestión del conflicto de interés (01/May/2023 a 15/Dic/202) 50% El 28 de abril de 2023 se divulgó cápsula en el Boletín Sintonía No. 12, acerca de la definición del conflicto de intereses. El 13 de junio de 2023 se actualizó la nueva versión del procedimiento GETH-PR16 Identificación y declaración de conflicto de intereses, versión 2. En sesión No. 3 del 15 de junio de 2023, se llevó para consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) la estrategia para gestión de conflictos de intereses en la entidad, adjuntando para el efecto la presentación y la estrategia formulada para dicho fin. El 7 de julio de 2023 se divulgaron las aprobaciones realizadas por el CIGD, en donde se menciona la aprobación a la estrategia para gestionar conflictos de intereses en la entidad. Se evidencia cápsula del Boletín Sintonía ADRES, edición del 10 noviembre 2023, mediante la cual se informó a servidores y contratistas sobre el conflicto de intereses desde el ámbito disciplinario y en donde se citó una capacitación para servidores públicos sobre este tema el 13 de diciembre de 2023; cápsula informativa por correo electrónico del 12 de diciembre recordando el tema de la capcitación y el agendamiento por Teams. Así mismo, se observa el link de la grabación de la sesión realizada: https://eadres-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/laddy_giraldo_adres_gov_co/EVWow2XqCtJGh3nOW3-Iyu8BRRXjDG_RpL4C7U0oLg9oUw?referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view 2. Socializar la estrategia para gestión de conflictos de interés (01/Ene/2023 a 30/Abr/2023) 50%: Evidencia: acta de socialización en el Comité Directivo el día 16 de marzo 2023 y el cronograma propuesto para esta implementación. 2023-06-15_Presentacion_CIGD_Estrategia_PAIA.pptx.2023-07-07_Aprobación_CIGD_Sintonia.jpg 02. 2023-03_Formato formulación estrategia CIGD marzo 2023.xlsx. Acta No. 01-2023 Comité Directivo.pdf En sesión No. 3 del 15 de junio de 2023, se llevó para consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) la estrategia para gestión de conflictos de intereses en la entidad, adjuntando para el efecto la presentación y la estrategia formulada para dicho fin. El 7 de julio de 2023 se divulgaron las aprobaciones realizadas por el CIGD, en donde se menciona la aprobación a la estrategia para gestionar conflictos de intereses en la entidad. Se está solicitando capacitación para servidores y contratistas sobre la gestión de conflictos de interés, a desarrollarse en el IV trimestre del año, así como socializar los instrumentos adoptados desde la ADRES, como son el procedimiento y formato respectivos. | 100%
|  |  | 2.2 | Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad | Producto: Código de Integridad en la entidad apropiado. Entregables: Cronograma de implementación propuesto Piezas comunicativas Boletín Sintonía | Laddy Giraldo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento del Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad semestre 1 (01/01/2023 a 30/06/2023) 50%: Se evidenció que durante el primer semestre de 2023 se ejecutaron actividades lúdicas para el fortalecimiento del Código de Integridad al interior de la ADRES, enfocadas en activar las etapas de “Activar” para el mes de marzo y “Fomentar” en el mes de junio, de conformidad al cronograma establecido para dicho fin. Se cuenta con el compromiso de la Alta Dirección en el fomento del Código de Integridad, divulgando un video en los mecanismos de comunicación interna de la ADRES. En marco de las actividades realizadas, se adjunta un informe que da cuenta de estas gestiones. Evidencia: 2023-06-22_Correo respuesta.msg 2023-06-22_Reporte implementación codigo de integridad.docx Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad semestre 2 (01/07/2023 a 31/12/2023) 50%: Durante el segundo semestre de 2023 se ejecutaron actividades lúdicas para el fortalecimiento del Código de Integridad al interior de la ADRES, enfocadas en activar las etapas de "Ejemplificar" los valores, de conformidad al cronograma establecido para dicho fin y lo propuesto desde el Departamento Administrativo de la Función Pública. Al respecto se observan evidencias de la ejecución de estas actividades en carpetas en ZIP cuyo nombre contiene: Código de Integridad, en cápsula del Boletín Sintonía ADRES, edición del 15 de septiembre y en el archivo 2023-06-22_Reporte implementación codigo de integridad.docx. Acicionalmente, desde la Oficina de Control Interno se realizó encuesta de percepción frente a la apropiación del Código de Integridad en la ADRES. | 100% | Actividad en Términos
|  |  | 2.3 | Proyectar el Programa de Ética Pública Anticorrupción y Prevención del Fraude e implementarlo | Producto y Entrgable: Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES, desarrollado e implementado | Maria Teresa Salazar Garcia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Proyectar el Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES (17/Mar/2023 a 31/Mar/2023) 40% Se evidenció reuníón con Instituto de Estudios del Ministerio Público, Si embargo no hay evidencia de elaboración del programa. 2. Socialización del Programa de Ética Pública y Prevención del Fraude de la ADRES (01/Abr/2023 a 31/Dic/2023) 40% Se evidencia en la plataforma EUREKA plan de acciones preventivas disciplinarias 2023, el cual consiste en estrategias informativas para exponer en charlas virtuales dirigidas a todos los servidores y colaboradores de la ADRES y cápsulas en el boletín interno SINTONÍA, en la sección denominada “Al Derecho y Al Deber”. El documento contiene los temas de las charlas, los links de las grabaciones y los pantallazos de las cápsulas informativas. 3. Solicitar reunión con el Asesor de la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo de la PGN (17/Feb/2023 a 31/Mar/2023)20% Evidencia. Acta de reunión con Asesor del Instituto de Estudios del Ministerio Público. del 6 de marzo de 2023. | 100%
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 0%
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
NORELA BRICEÑO BOHÓRQUEZ FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO |  |  |  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

## Hoja2
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 5
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 1
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 3
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 3
16 | 16