## Seguimiento PAAC 2025
#VALUE! |  |  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
[5 empty] | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [6 empty] | Fecha Publicación PAAC
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2025
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES | [6 empty] | No. de Seguimiento OCI |  | Seguimiento Seguundo Cuatrimestre 2025
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de agosto de 2025
[8 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Seguimiento Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | % Verificación OCI | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Adelantar los procesos contractuales requeridos para soportar la estructura de gestión de Riesgos | Adelantar los procesos contractuales requeridos para soportar la estructura de gestión de Riesgos | Contratos suscritos | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2025-03-13 | 2025-04-01 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Se Adelantaron los procesos contractuales requeridos para soportar la estructura de gestión de Riesgos- GM2.EST2. Evidencia: Archivo en Excel. Recomendación de aspirantes equipo de riesgos. | 100% | Actividad cumplida en términos
|  |  | 1.2. | Ejecutar actividades conducentes para la aprobación de la Estructura Organizacional de gestión de riesgos propuesta para la ADRES | Ejecutar actividades conducentes para la aprobación de la Estructura Organizacional de gestión de riesgos propuesta para la ADRES | Actas o certificados de presentación de la propuesta de la estructura organizativa para la gestión de riesgos ante las instancias competentes. | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2025-03-31 | 2025-04-03 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos. Se ejecutaron actividades conducentes para la aprobación de la Estructura organizacional de gestión de riesgos propuesta para la ADRES Evidencia: Diagnóstico organizacional por dependencia Riesgos.odp | 100% | Actividad cumplida en términos
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Elaborar el perfil de riesgo inherente de LAFT | Elaborar el perfil de riesgo inherente de LAFT | -Mapa de riesgos inherente de LAFT elaborado | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Perfil de Riesgo Inherente LAFT.xlsx | 100% | Actividad cumplida en términos
|  |  | 2.2 | Implementar el modelo GRC de acuerdo con el cronograma de ejecución de actividades | Implementar el modelo GRC de acuerdo con el cronograma de ejecución de actividades | -Matrices de Riesgos aplicables para la Entidad elaboradas | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2025-09-15 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecución
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Diseñar campaña preventiva de riesgos a los grupos de interés | Diseñar campaña preventiva de riesgos a los grupos de interés | Campaña preventiva de riesgos diseñada | Jemnyn Lemusveth Pardo Cuellar | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: CAMPAÑA RIESGOS.pptx | 100% | Actividad cumplida en términos
|  |  | 3.2 | Elaborar el programa de promoción de la cultura de riesgos, que combine acciones de divulgación, capacitación, sensibilización y participación, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre la gestión de riesgos | Elaborar el programa de promoción de la cultura de riesgos, que combine acciones de divulgación, capacitación, sensibilización y participación, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre la gestión de riesgos | Programa de promoción de la cultura de riesgos aprobado | Jemnyn Lemusveth Pardo Cuellar | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Se evidencia la elaboración del programa de promoción de la cultura de riesgos, el cual combina acciones de divulgación, capacitación, sensibilización y participación. Este programa fue elaborado con comunicaciones y talento humano. Evidencia: GEDO-FR22_Programa Cultura Riesgos ajustado df 26.03.2025.pdf | 100% | Actividad cumplida en términos
|  |  | 3.3 | Implementar el programa de promoción de la cultura de riesgos, llevando a cabo las actividades planificadas de divulgación, capacitación y sensibilización. | Implementar el programa de promoción de la cultura de riesgos, llevando a cabo las actividades planificadas de divulgación, capacitación y sensibilización. | Material de capacitación o de ejecución de la actividad. | Jemnyn Lemusveth Pardo Cuellar |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.4 | Ejecutar campaña preventiva de riesgos a los grupos de interés | Ejecutar campaña preventiva de riesgos a los grupos de interés | Material de las socializaciones ejecutadas o actividades desarrolladas en el marco de la campaña | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Fortalecer las dependencias en la estructuración de los diferentes documentos precontractuales. | Fortalecer las dependencias en la estructuración de los diferentes documentos precontractuales. | Grabaciones, listas de asistencia y material de capacitaciones | Aura Maria Gomez De Los Rios |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
4.2
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Desarrollar las actividades asignadas del Plan Anual de Auditorias 2025, en los temas señalados frente a: Informes por Requerimiento Legal Externos - IRLE; Informes por Requerimiento Legal Internos - IRLI; Auditorías Internas de Gestión - AIG; Auditorías Internas de Gestión - AIG; y Seguimiento y Evaluación de Control Interno - SECI | Desarrollar las actividades asignadas del Plan Anual de Auditorias 2025, en los temas señalados frente a: Informes por Requerimiento Legal Externos - IRLE; Informes por Requerimiento Legal Internos - IRLI; Auditorías Internas de Gestión - AIG; Auditorías Internas de Gestión - AIG; y Seguimiento y Evaluación de Control Interno - SECI | Informes de seguimiento cuatrimestral | Teodolinda Sánchez Delgado |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 3.0 | Habilitar el mecanismo: Consulta del estado del trámite en línea. En el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Habilitar el mecanismo: Consulta del estado del trámite en línea. En el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Sede electrónica para la radicación de indemnización presentada por personas naturales en la página web. | Camilo Andres Plazas Veloza | 2025-03-11 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Evidencia: Estrategia de racionalización DOP.xlsx y ficha seguimiento trámites DOP. Pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.1 | Realizar por medios electrónicos la Notificación del trámite de radicación.En el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Realizar por medios electrónicos la Notificación del trámite de radicación.En el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Constancia de la radicación electrónica a través de la plataforma de personas naturales | Camilo Andres Plazas Veloza | 2025-03-11 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución Evidencia: Estrategia de racionalización DOP.xlsx y ficha seguimiento trámites DOP. Pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.2 | Expedir los actos administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES | Expedir los actos administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES | -2. Proyecto de Actos Administrativos con visto bueno de la OAJ. | Camilo Andres Plazas Veloza | 2025-03-11 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución . Evidencia: PROPUESTA PRELIMINAR MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 575 DE 2023 rev MP y MP 23072024 (1).docx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.3 | Expedir Resolución para la optimización del proceso de Reconocimiento y pago de indemnizaciones en el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Expedir Resolución para la optimización del proceso de Reconocimiento y pago de indemnizaciones en el marco del trámite 70014: Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito; o a sus beneficiarios | Resolución que modifique el Capítulo 2 de la Resolución 12758 de 2023, expedida | Andrés Camilo Plazas Veloza |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.4 | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos y terroristas. | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos y terroristas. | -Tramites y servicios automatizados | Juan Carlos Escobar Baquero | 2025-05-07 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución presenta reporte de avance. Evidencia Cronograma Devoluciones 220525 V1.mpp |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.5 | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Devolución de aportes pagados directamente a la Administradora de los Recursos del SGSSS | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Devolución de aportes pagados directamente a la Administradora de los Recursos del SGSSS | Tramites y servicios automatizados | Juan Carlos Escobar Baquero | 2025-06-05 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución presenta avances Evidencia: hu-tramites-gc-furpen-019 -Consulta solicitud - Iniciada - Radicada.pdf 449.00 Kb .hu-tramites-gc-furpen-012-Crear solicitud - Formulario - Guardar borrador.pdf 319.00 Kb 3 13. hu-tramites-gc-furpen-013 - Continuar solicitud y editar en estado iniciado.pdf 396.00 Kb 4 14. hu-tramites-gc-furpen-014 - Crear solicitud - Formulario - Radicar.pdf 312.00 Kb 5 11. hu-tramites-gc-furpen-011- Crear solicitud - Formulario- Informar solicitante - soportes_reclamacion.pdf 596.00 Kb 6 07. hu-tramites-gc-furpen-007 - Crear solicitud - Formulario- Tipo de evento - Naturales.pdf 589.00 Kb 7 08. hu-tramites-gc-furpen-08-Crear solicitud - Formulario- Tipo de evento - Accidente de transito.pdf 618.00 Kb 8 06. Hu-tramites-gc-furpen-006-Crear solicitud - Formulario- Datos de Identificación de la victima.pdf |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.6 | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Solicitud compra de cartera | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Solicitud compra de cartera | Tramites y servicios automatizados | Juan Carlos Escobar Baquero |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.7 | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con el Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con el Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo | Documento soporte de las pruebas funcionales generadas y aprobadas a nivel de digitalización y/o automatización tramite de Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo | Carmen Rocío Rangel |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.8 | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración -en un único sistema- de las funcionalidades relacionadas con la devolución de cotizaciones de los regímenes contributivo, especial y exceptuado | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración -en un único sistema- de las funcionalidades relacionadas con la devolución de cotizaciones de los regímenes contributivo, especial y exceptuado | Documento soporte de las pruebas funcionales generadas y aprobadas a nivel de digitalización y/o automatización tramite de devolución de aportes | César Andrés Jiménez Valencia |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.9 | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con el reconocimiento de Prestaciones Económicas (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades) en un único aplicativo, para los regímenes contributivo, especial y exceptuado. | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con el reconocimiento de Prestaciones Económicas (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades) en un único aplicativo, para los regímenes contributivo, especial y exceptuado. | Documento soporte de las pruebas funcionales generadas y aprobadas a nivel de digitalización y/o automatización tramite de prestaciones económicas | César Andrés Jiménez Valencia |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 4.0 | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con la solicitud de compra de cartera | Realizar las pruebas funcionales para verificar la integración de las funcionalidades relacionadas con la solicitud de compra de cartera | Documento soporte de las pruebas funcionales generadas y aprobadas a nivel de digitalización y/o automatización tramite de solicitud de compra de cartera | Carolina Martínez Forero |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 4.1 | Formular la estrategia de racionalización de trámites de 2025 y registrar en el SUIT | Formular la estrategia de racionalización de trámites de 2025 y registrar en el SUIT | Estrategia de racionalización de trámites de 2025 inscrita en el SUIT | Diana Esperanza Torres Rodríguez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Estrategia_racionalizacion_consolidado(2).pdf; Correo_ DOP- Outlook.pdf, Correo_ DLYG - Outlook.pdf, Correo_ DGRFS - Outlook.pdf | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 4.2 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de 2025 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de 2025 | Registro de seguimiento en el SUIT | Diana Esperanza Torres Rodríguez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 4.3. | Proyectar la propuesta de los Actos Administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES y remitir a la Oficina Asesora Jurídica la proyección de los actos administrativos para su revisión y aprobación | Proyectar la propuesta de los Actos Administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES y remitir a la Oficina Asesora Jurídica la proyección de los actos administrativos para su revisión y aprobación | Proyecto de Actos Administrativos con visto bueno de la OAJ. | Camilo Andrés Plazas Veloza |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 4.4 | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción | Tramites y servicios automatizados | Juan Carlos Escobar Baquero | 2025-05-13 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución Evidencia: RV_ Reconocimiento de prestaciones económicas - Entrega Historias de usuario - Gestión del Ciudadano.msg |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 4.5 | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Registro y modificación de cuentas bancarias | Digitalizar y/o automatizar Tramites y servicios de acuerdo con la estrategia de racionalización de tramites - Registro y modificación de cuentas bancarias | -Registro y modificación de cuentas bancarias para giro directo -Tramites y servicios automatizados | Juan Carlos Escobar Baquero | 2025-04-29 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución, Presenta reporte de avance 01. hu-tramites-gc-rmcb-001 - Inicio y autenticación.pdf 04. hu-tramites-gc-rmcb-004 - Crear solicitud - Formulario - Validar solicitante.pdf 05. hu-tramites-gc-rmcb-005 - Crear solicitud - Formulario - Información solicitud.pdf 06. hu-tramites-gc-rmcb-006- Crear solicitud - Formulario - Adjuntar archivos.pdf OSTI-FR10_ Requerimiento_control_de_cambio_V1_TRAMITES.xlsx |  | Actividad en términos de ejecuciión
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en lenguaje Comprensible | 1.1 | Consolidar Informe Rendición de Cuentas | Consolidar Informe Rendición de Cuentas | Informe Rendición de Cuentas consolidado | Carlos Alberto Meza Lozano | 2025-08-16 | 2025-09-10 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Informe_de_gestion_2024_2025.pdf | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 1.2 | Elaborar el Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Elaborar el Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas aprobado y publicado en página Web | Carlos Alberto Meza Lozano | 2025-06-19 | 2025-06-27 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas aprobado y publicado en página WEB | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 1.3 | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana | Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana aprobado y publicaco en página Web | Carlos Alberto Meza Lozano | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Estrategia_de_Rendicion_de_Cuentas_2025.pdf | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Diseñar y divulgar la información referente a los procesos que se deben ejecutar para el pago oportuno y transparencia en el manejo de los recursos con la creación de contenidos gráficos, audiovisuales y sonoros. | Diseñar y divulgar la información referente a los procesos que se deben ejecutar para el pago oportuno y transparencia en el manejo de los recursos con la creación de contenidos gráficos, audiovisuales y sonoros. | Informe ejecutivo con la relación de los contenidos comunicativos realizados | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución
|  |  | 2.2 | Diseñar y ejecutar un plan de pauta en medios de comunicación a nivel nacional, regional y local y redes sociales, para la divulgación de información de la entidad dirigida a grupos de valor e interés. | Diseñar y ejecutar un plan de pauta en medios de comunicación a nivel nacional, regional y local y redes sociales, para la divulgación de información de la entidad dirigida a grupos de valor e interés. | Informe trimestral sobre la ejecución del plan de pauta publicada en medios y redes socialaes | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución
|  |  | 2.3 | Divulgar la jornada de rendición de cuentas pública de la entidad. | Divulgar la jornada de rendición de cuentas pública de la entidad. | Vídeo y publicación del informe de la rendición de cuentas en la página web e intranet. Evidencias delas mesas de trabaho con áreas misionales. | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecución
2.4
|  | 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1
3.2
|  | 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1
4.2
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1
2.2
2.3
|  | 3. Talento Humano | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1
4.2
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mensualmente una (1) asistencias técnicas personalizadas en territorio a las IPS públicas y privadas en los temas relacionados al proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES | Realizar mensualmente una (1) asistencias técnicas personalizadas en territorio a las IPS públicas y privadas en los temas relacionados al proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES | -Cronograma de las asistencias técnicas personalizadas. -Tabulación trimestral de resultados de la pregunta 4 de la encuesta de percepción aplicadas a los asistentes a la capacitación. -(1) Un informe semestral ejecutivo de los resultados de las asistencias técnicas personalizadas a los territorios | Yasmin Cecilia Escamilla Badillo |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejcución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.2 | Realizar mensualmente asistencias técnicas virtuales según el cronograma previamente establecido para cada territorio. Estas asistencias se dirigirán a las IPS públicas y privadas, abordando temas relacionados con el proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES. | Realizar mensualmente asistencias técnicas virtuales según el cronograma previamente establecido para cada territorio. Estas asistencias se dirigirán a las IPS públicas y privadas, abordando temas relacionados con el proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES. | -Cronograma de las asistencias técnicas personalizadas. -Tabulación trimestral de resultados de la pregunta 4 de la encuesta de percepción aplicadas a los asistentes a la capacitación. -(1) Un informe semestral ejecutivo de los resultados de las asistencias técnicas personalizadas a los territorios | Yasmin Cecilia Escamilla Badillo |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.3 | Elaborar y publicar piezas comunicativas para divulgar el compromiso y gestión de la ADRES en relación a contenidos de la entidad en lenguas nativas colombianas y lengua de señas para facilitar el acceso a la información en un lenguaje claro e incluyente. | Elaborar y publicar piezas comunicativas para divulgar el compromiso y gestión de la ADRES en relación a contenidos de la entidad en lenguas nativas colombianas y lengua de señas para facilitar el acceso a la información en un lenguaje claro e incluyente. | -Piezas comunicativas publicadas en la página Web, redes sociales y canales de comunicación internos (Boletín Senda, papel tapiz de computadores, correos institucionales) | Martha Ligia Serna Pulido | 2025-06-17 | 2025-08-05 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia:AUDIO NASAYUWE.wavs, AUDIO PALENQUERO.wav, TEXTO_LENGUA_CREOLE.pdf, TEXTO_LENGUA_NASAYUWE.pdf,TEXTO_LENGUA_PALENQUERA.pdf, TEXTO_LENGUA_ROMANI.pdf, TEXTO_LENGUA_WAYUNAIKI.pdf, VIDEO Y GIF LENGUA DE SEÑAS.zip, video lengua d eseñas versión 2.mp4 (Entre otros) | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 5.4 | Dar continuidad a la socialización de información de la ADRES en lenguas nativas colombianas y lengua de señas a través de las herramientas dispuestas por la entidad como son el portal Web y redes sociales | Dar continuidad a la socialización de información de la ADRES en lenguas nativas colombianas y lengua de señas a través de las herramientas dispuestas por la entidad como son el portal Web y redes sociales | Información publicada en la página y en redes sociales en lenguas nativas colombianas y lengua de señas | Martha Ligia Serna Pulido | 2025-06-17 | 2025-06-27 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: TEXTO_LENGUA_CREOLE.pdf, AUDIO PALENQUERO.wav, TEXTO_LENGUA_CREOLE.pdf, TEXTO_LENGUA_NASAYUWE.pdf,TEXTO_LENGUA_PALENQUERA.pdf, TEXTO_LENGUA_ROMANI.pdf, TEXTO_LENGUA_WAYUNAIKI.pdf, VIDEO Y GIF LENGUA DE SEÑAS.zip, video lengua d eseñas versión 2.mp4 (Entre otros) | 100% | Actividad Cumplida en términos
5.5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizado el Glosario en la página Web de acuerdo con las necesidades de la operación | Mantener actualizado el Glosario en la página Web de acuerdo con las necesidades de la operación | Documento Excel con glosario actualizado | Emily Yulieth Baquero Duran |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.2 | Solicitar al equipo de Comunicaciones la publicación de los términos nuevos o ajustados o el retiro de aquellos que no apliquen en la sección Glosario de la página Web | Solicitar al equipo de Comunicaciones la publicación de los términos nuevos o ajustados o el retiro de aquellos que no apliquen en la sección Glosario de la página Web | Pantallazo de cargue del Glosario actualizado en la página Web | Emily Yulieth Baquero Duran |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.3 | Crear el procedimiento para publicación y divulgación de datos que integre las políticas de gobierno de datos, considerando el aseguramiento de la calidad de la información. | Crear el procedimiento para publicación y divulgación de datos que integre las políticas de gobierno de datos, considerando el aseguramiento de la calidad de la información. | Procedimiento de publicaciones y divulgaciones que integran las políticas de gobierno de datos aprobado y publicado | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.4 | Diseñar, implementar y presentar indicadores clave de Negocio en el proceso priorizado mediante visualizaciones en entornos de prueba, asegurando que reflejen el cumplimiento de objetivos y estándares definidos en el Gobierno de Datos. | Diseñar, implementar y presentar indicadores clave de Negocio en el proceso priorizado mediante visualizaciones en entornos de prueba, asegurando que reflejen el cumplimiento de objetivos y estándares definidos en el Gobierno de Datos. | Indicadores clave visualizados y validados en entornos de prueba del proceso priorizado | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.5 | Realizar publicaciones relacionados con datos de ADRES o del sector que hayan pasado por todo el proceso de gobierno de datos | Realizar publicaciones relacionados con datos de ADRES o del sector que hayan pasado por todo el proceso de gobierno de datos | Publicaciones relacionadas con datos | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.6 | Elaborar comunicación de resultados a partes interesadas del proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Elaborar comunicación de resultados a partes interesadas del proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Informes, tablero de datos, microdatos, boletines de gasto, comunicados de prensa del proceso Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.7 | Elaborar el procedimiento: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Elaborar el procedimiento: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Procedimiento aprobado de Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico_V1 | Lizeth Lamprea Méndez | 2025-01-02 | 2025-06-02 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad incumplida |  | Debe programarse para el tercer cuatrimestre del año en curso
|  |  | 1.8 | Establecer referentes y mecanismos de actualización para automatizar el proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Establecer referentes y mecanismos de actualización para automatizar el proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Tablas de referencia y reglas de auditoría automatizadas para tecnologías en salud de seguimiento estratégico (medicamentos, procedimientos, servicios complementarios y dispositivos médicos) | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 1.9 | Generar visualizador o herramienta que permita el reporte de resultados del proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Generar visualizador o herramienta que permita el reporte de resultados del proceso de: Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Visualizador o herramienta que permita el reporte de resultados del procesos de Verificación, Auditoría y Control de Tecnologías en Salud de Seguimiento Estratégico | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.0 | Implementar Estrategia de Contenidos multimedia y/o notas de prensa por los diferentes canales de comunicación. | Implementar Estrategia de Contenidos multimedia y/o notas de prensa por los diferentes canales de comunicación. | Informe ejecutivo con la relación de los contenidos multimedia y notas de prensa publicadas en los canales de comunicación de la entidad | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.1 | Publicar en web mensualmente el boletín técnico de reclamaciones y nota de prensa | Publicar en web mensualmente el boletín técnico de reclamaciones y nota de prensa | Boletines publicados y enlaces de las publicaciones en página web | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.2 | Publicar mensualmente en la web el boletín técnico de giros UPC y nota de prensa. | Publicar mensualmente en la web el boletín técnico de giros UPC y nota de prensa. | Boletines publicados y enlaces de las publicaciones en página web | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.3 | Realizar notas de prensa divulgadas en la web y compartidas con periodistas, medios de comunicación y gremios del sector salud. | Realizar notas de prensa divulgadas en la web y compartidas con periodistas, medios de comunicación y gremios del sector salud. | Formato de control de solicitudes con las notas divulgadas. | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.4. | Efectuar mensualmente (25) auditorías de campo en el territorio a las IPS públicas y privadas en temas relacionados con el proceso de reclamaciones de personas jurídicas. | Efectuar mensualmente (25) auditorías de campo en el territorio a las IPS públicas y privadas en temas relacionados con el proceso de reclamaciones de personas jurídicas. | -275 informes de auditoria de campo elaborados. -Un (1) informe ejecutivo con el resultado de las auditorias programadas validado por el Director de Otras Prestaciones | Camilo Andres Plazas Veloza | 2025-05-08 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta avance Evidencia: 21 entidades de Bogotá, DC asignadas desde la direccion de otra prestaciones entre el 8 al 11 y 22 a 25 de abril 2025 y 18 entidades del departamento del Atlantico asignadas desde la direccion de otra prestaciones del 17 al 21de marzo 2025 |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.5 | Realizar seguimiento y reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento y reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | -Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en página WEB | Karen Andrea Parrado Calvo | 2025-05-08 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución - Presenta avance Evidencia: 1.INFORME_I_CUATRIMESTRE_PAAC_2025.pdf 2. PAAC_2025.xlsx 3. INFORME II CUATRIMESTRE_PAAC_2025 (2).pdf |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.5 | Divulgar los encuentros con grupos de valor e interés por solicitud de las áreas a nivel nacional, territorial e Internacional | Divulgar los encuentros con grupos de valor e interés por solicitud de las áreas a nivel nacional, territorial e Internacional | -Informe trimestral de implementación de acciones a grupos de valor | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2025-04-25 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Evidencia: Informe difusión de temas de la ADRES con grupos de valor e interés. Primer trimestre 2025 V3.docx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Atender todos los requerimientos de información de todos los actores del SGSSS | Atender todos los requerimientos de información de todos los actores del SGSSS | -Comunicaciones oficiales enviadas | Camilo Andres Plazas Veloza | 2025-03-11 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance Evidencia: FEBRERO 2025_AUTORIDADES.xlsx y ABRIL 2025_AUTORIDADES.xlsx |  | Actividad en términos de ejecuciión
2.2
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Diseñar el Modelo de Datos de para las capas plata y oro (niveles de datos o servicios diferenciados por su calidad, disponibilidad, seguridad), del proceso priorizado de gobierno de datos, estableciendo relaciones entre procesos, actores y datos clave, alineando estos con las necesidades operativas, estratégicas y normativas de la entidad. | Diseñar el Modelo de Datos de para las capas plata y oro (niveles de datos o servicios diferenciados por su calidad, disponibilidad, seguridad), del proceso priorizado de gobierno de datos, estableciendo relaciones entre procesos, actores y datos clave, alineando estos con las necesidades operativas, estratégicas y normativas de la entidad. | Documento de propuesta del Modelo de datos con implementación de la arquitectura de datos para la visualización de la información priorizada elaborado y aprobado | Lizeth Lamprea Méndez | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: Entrega Meta PAIA-N°11Arquitectura capa oro.pptx y Modelo de datos capa plata y oro Databricks GD.docx | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 3.2 | Identificar, definir y gestionar los datos con atributos de calidad en el proceso priorizado, para cumplimiento de la estrategia de Gobierno de Datos. | Identificar, definir y gestionar los datos con atributos de calidad en el proceso priorizado, para cumplimiento de la estrategia de Gobierno de Datos. | Conjunto de datos con atributos de calidad definidos en el proceso priorizado, documentados y validados, alineados con los estándares del Gobierno de Datos. | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
3.3
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1
4.2
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actualizar la compilación jurídica, según los requerimientos técnicos de contenido y transparencia, así como la actualización del normograma de la Entidad con sus respectivas concordancias, normativas y jurisprudenciales. | Actualizar la compilación jurídica, según los requerimientos técnicos de contenido y transparencia, así como la actualización del normograma de la Entidad con sus respectivas concordancias, normativas y jurisprudenciales. | 2 Entregables / Compilación jurídica de la ADRES actualizada (normograma de la Entidad con sus respectivas concordancias, normativas y jurisprudenciales) | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.2 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del Grupo de Cobro Coactivo | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del Grupo de Cobro Coactivo | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el Grupo de Cobro Coactivo. | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.3 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del equipo de Conceptos. | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del equipo de Conceptos. | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el equipo de Conceptos | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.4 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del equipo de Notificaciones. | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las bases de datos del equipo de Notificaciones. | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el equipo de Notificaciones | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance. Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.5 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo Prejudicial. | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo Prejudicial. | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el Grupo Prejudicial. | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance. Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.6 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo de Acciones Constitucionales y de Tutela. | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo de Acciones Constitucionales y de Tutela. | Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el Grupo de Acciones Constitucionales y de Tutela | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance. Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.7 | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo de Representación Judicial. | Recopilar la Información inherente a las obligaciones a su cargo, analizar los datos obtenidos y posteriormente diligenciar la información en las plataformas y bases de datos del Grupo de Representación Judicial. | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por el Grupo de Representación Judicial | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance. Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025..pptx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 5.8 | Recopilar los informes de los diferentes grupos y equipos de la Oficina Asesora Jurídica, analizar los datos contenidos en ellos y la información extraída con el fin de construir el informe general de toda la dependencia, realizando los ajustes necesarios para tal fin. | Recopilar los informes de los diferentes grupos y equipos de la Oficina Asesora Jurídica, analizar los datos contenidos en ellos y la información extraída con el fin de construir el informe general de toda la dependencia, realizando los ajustes necesarios para tal fin. | 2 entregables / . Informe semestral cuantitativo y cualitativo de la información generada de los procesos adelantados por la oficina asesora jurídica | Marcos Jaher Parra Oviedo | 2025-08-27 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance Evidencia: Informe ejecutivo junio 2025 |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  | 6. Monitoreo y Revisión | 6.1
6.2
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Ejecutar las actividades planeadas del Programa de Bienestar Social Laboral, según lo establecido en el PETH | Ejecutar las actividades planeadas del Programa de Bienestar Social Laboral, según lo establecido en el PETH | Informe con evidencias de las actividades realizadas del Programa de Bienestar Social Laboral | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-01-01 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta avance en las actividades Evidencia: 5. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS.zip |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.2 | Elaborar procedimiento para el otorgamiento de incentivos pecuniarios institucionales y formalizar su entrega | Elaborar procedimiento para el otorgamiento de incentivos pecuniarios institucionales y formalizar su entrega | -Documento con el análisis del otorgamiento de incentivos institucionales elaborado -Acto administrativo con el procedimiento para el otorgamiento de incentivos institucionales elaborado -Acto administrativo que otorga incentivos pecuniarios proyectado | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-08-25 | 2025-09-26 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos . Evidencia: Acto administrativo con el procedimiento para el otorgamiento de incentivos institucionales elaborado, Acto administrativo que otorga incentivos pecuniarios proyectado y Documento con el análisis del otorgamiento de incentivos institucionales elaborado | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 2.3 | Elaborar y ejecutar un plan de comunicaciones para fortalecer la gestión del conflicto de interés en la entidad | Elaborar y ejecutar un plan de comunicaciones para fortalecer la gestión del conflicto de interés en la entidad | -Plan de comunicaciones elaborado para la gestión del conflicto de interés -Piezas de comunicación divulgadas | Alicia Judith Benitez Gómez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.4 | Implementar la gestión del conflicto de interés en la entidad | Implementar la gestión del conflicto de interés en la entidad | Informe con evidencias de la implementación frente a la gestión del conflicto de interés en la entidad | Alicia Judith Benitez Gómez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: 2025-09-19_Soportes_Conflicto Interes_3T.zip | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 2.5 | Realizar actividades que fomenten la adopción del Código de Integridad de la Entidad Segundo semestre | Realizar actividades que fomenten la adopción del Código de Integridad de la Entidad Segundo semestre | Informe con evidencias de las actividades del Código de Integridad realizadas en el periodo | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-01-01 | 2025-06-27 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencias: EVIDENCIAS CODIGO INTEGRIDAD II TRIM 2025.zip | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 2.6 | Realizar actividades que fomenten la adopción del Código de Integridad de la Entidad segundo semestre | Realizar actividades que fomenten la adopción del Código de Integridad de la Entidad segundo semestre | Informe con evidencias de las actividades del Código de Integridad realizadas en el periodo | Alicia Judith Benitez Gómez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.7 | Realizar encuesta de satisfacción de los diferentes canales de comunicación interna | Realizar encuesta de satisfacción de los diferentes canales de comunicación interna | Resultados de la encuesta y propuesta de cambios según resultados | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2025-07-18 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución no presenta reporte de avance Evidencia: Resultados encuesta medios internos.pdf |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.8 | Establecer, documentar y mantener las tecnologías y procesos priorizados involucrados en la gestión del dato (Arquitectura) | Establecer, documentar y mantener las tecnologías y procesos priorizados involucrados en la gestión del dato (Arquitectura) | Documento técnico del proceso de datos implementado. (Pipeline de flujo de datos para la visualización de datos) | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 2.9 | Generar plantillas de los tableros priorizados:- Crear prototipos visuales de los tableros con herramientas.- Incluir los gráficos, tablas y filtros requeridos según las necesidades.- Validar el diseño con los usuarios y realizar ajustes según comentarios. | Generar plantillas de los tableros priorizados:- Crear prototipos visuales de los tableros con herramientas.- Incluir los gráficos, tablas y filtros requeridos según las necesidades.- Validar el diseño con los usuarios y realizar ajustes según comentarios. | Tablero funcional en ambiente de producción. | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.0 | Identificar las fuentes de información para recaudo, liquidación y reconocimiento de servicios, calidad de auditoria, causales de reintegro, entre otros. | Identificar las fuentes de información para recaudo, liquidación y reconocimiento de servicios, calidad de auditoria, causales de reintegro, entre otros. | Mapa fuentes de información | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.1 | Realizar análisis de datos inicial e hipótesis.Definir métodos, metodologías o buenas prácticas para el análisis de la información de acuerdo a los criterios o indicadores de medición establecidos - Desviaciones, anomalías, elusión, evasión, cuando aplique. | Realizar análisis de datos inicial e hipótesis.Definir métodos, metodologías o buenas prácticas para el análisis de la información de acuerdo a los criterios o indicadores de medición establecidos - Desviaciones, anomalías, elusión, evasión, cuando aplique. | Documento técnico con métodos, metodologías o buenas prácticas para el análisis de la información. | Lizeth Lamprea Méndez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.2 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el Segundo trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el Segundo cuatrimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Formato GETH-FR61 Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano, registrado trimestralmente | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en términos Evidencia: GETH-FR61_Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de TH_V04.xlsx | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 3.3 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el cuarto trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el cuarto trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Formato GETH-FR61 Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano, registrado trimestralmente | Alicia Judith Benitez Gómez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.4 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el segundo trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el segundo trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Formato GETH-FR61 Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano, registrado trimestralmente | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad cumplida en téminos. Evidencia GETH-FR61_Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de TH_2T.xlsx | 100% | Actividad Cumplida en términos
|  |  | 3.5 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el tercer trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el tercer trimestre, dando cumplimiento a los Planes del Decreto 612 de 2018 | Formato GETH-FR61 Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano, registrado trimestralmente | Alicia Judith Benitez Gómez | 2025-07-01 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.6 | Administrar, cear y monitorear los contenidos de la intraet | Administrar, cear y monitorear los contenidos de la intraet | Matriz actualización de contenidos | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2025-05-22 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución. Presenta reporte de avance Evidencia: Matriz de publicación para intranet.xlsx - Formato-Esquema-de publicacion-abril.xlsx |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.7 | Producir y divulgar el boletín a través de correo electrónico masivo. | Producir y divulgar el boletín a través de correo electrónico masivo. | Informe cuatrimestral de los boletines divulgados | Sonia Esperanza Pardo Lopez |  |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad en términos de ejecución |  | Actividad en términos de ejecuciión
|  |  | 3.8 | Actualizar continuamente la base de datos de periodistas y medios, especialmente que cubren el sector salud | Actualizar continuamente la base de datos de periodistas y medios, especialmente que cubren el sector salud | Formato de base de datos en Excel actualizadas por trimestre. | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2025-04-23 |  | Seguimiento con corte al segundo cuatrimestre 2025 Actividad culminada en términos Evidencia: UTF-8Base de Datos Sector Salud.xlsx |  | Actividad en términos de ejecuciión
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  |  | VERDE
[5 empty] | TEODOLINDA SANCHEZ DELGADO FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | CÉSAR JOAQUIN SOPO SEGURA FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja2
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 13
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 4
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 21
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 40
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 2
83