## Anexo 1
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS
No. | ACTIVIDADES | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Nombre Funcionario Designado | 2019-05-01 |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  |  | 2019-07-15 |  |  |  |  | 2019-08-15
|  |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 1 |  |  |  | SEM 2
PLANEACIÓN ACTIVIDAD
1 | Tema R.Cuentas tratados en reuniónes equipo y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Equipo designado, Directivos y Oficina de Planeación | Johana Contreras - Fernando Castro | 2019-05-01 SEM 1: 3; 2019-05-01 SEM 2: 10
2 | Construir Cronograma para la rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Maria T Villamizar | 2019-05-01 SEM 2: 3-6
3 | Elaboración documento Estrategias de R.Cuentas y Publicarlo en la web | Oficina Asesora de Planeación | Maria T Villamizar | 2019-05-01 SEM 3: 13-17
4 | Definir llistado invitados a la Audiencia de R.Cuentas | Dir.General, A.Comunicaciones y Directores. | Johanna Contreras | 2019-05-01 SEM 4: 22-24
5 | Definir temas interés a presentar en R.Cuentas | Dir.General, A.Comunicaciones y Directores. | Johanna Contreras | 2019-05-01 SEM 2: 10; 2019-05-01 SEM 3: 15
6 | Elaborar borrador informe y enviarlo a Directivos para ser complementado. | Oficina Asesora de Planeación | Fernando Castro | 2019-05-01 SEM 4: 20-22
7 | Acompañamiento a Directivos, para desarrollo contenido del Informe de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Fernando Castro | 2019-05-01 SEM 5: 20-31
8 | Caracterización Grupos de Interés | Comunicaciones | Johanna Contreras | 2019-05-01 SEM 5: 27-29
9 | Definir y tramitar apoyo locativo, Auditorio, sonido, registro, escarapelas. | Dirección Administrativa y Financiera | Edwin Mora - Juan Carlos Borda | 2019-05-01 SEM 3: 13; 2019-05-01 SEM 5: 31
10 | Definir personal para apoyo en Recepción y ubicación de Invitados | Dirección Administrativa y Financiera | Juan Carlos Borda - Martha Ligia Serna | 2019-06-01 SEM 5: 25-27
11 | Coordinar logistica espacios transmisión (Sitio web, redes, llamada, aviso prensa, streaming, videoconferencia y emisoras comunitarias) | Comunicaciones | Johanna Contreras | 2019-05-01 SEM 3: 13; 2019-06-01 SEM 1: 5
12 | Activar cuenta de correo electrónico de R.Cuentas | Comunicaciones y DTIC | Miguel Camacho - Carlos Andres Ruiz | 2019-05-01 SEM 3: 13-14
13 | Consolidar el Informe de gestión definitivo y solicitar publicarlo en pagina web | Oficina Asesora de Planeación | Fernando Castro | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-06-01 SEM 2: 10
14 | Organizar Diapositivas de la presentación para la audiencia R.Cuentas | Comunicaciones y Dirección General | Johanna Contreras - Diana Salazar | 2019-06-01 SEM 2: 11; 2019-06-01 SEM 4: 21
15 | Preparar video de Directora invitando a Audiencia/ Mensaje lenguaje señas. | Comunicaciones | Johanna Contreras | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-06-01 SEM 3: 14
16 | Diseñar tarjeta y texto invitación, para canales comunicación: prensa, emisoras comunales, C.electrónico, redes sociales, Noticiero Inst y Youtube. |  |  | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-06-01 SEM 2: 7
17 | Diseñar y disponer: El banner y la página web: Habilitar los mecanismos de participación ciudadana: redes sociales –Facebook, Twitter, Youtube. |  |  | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-06-01 SEM 3: 14
18 | Editar la página web en la cual se dispondrá los documentos de consulta e instrumentos de recolección de información, coordinando con Dirección TIC. |  |  | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-06-01 SEM 3: 14
19 | Realización de Pruebas Logísticas en auditorio |  |  | 2019-07-15 SEM 4: 24
20 | Realizar ensayo Audiencia y organizar la agenda |  |  | 2019-07-15 SEM 3: 18; 2019-07-15 SEM 4: 23
21 | Proyectar oficios de invitación a la Audiencia R.Cuentas | Comunicaciones | Johanna Contreras | 2019-07-15 SEM 1: 1-5
22 | Diseñar formatos físicos y virtuales para preguntas y evaluación audiencia |  |  | 2019-07-15 SEM 3: 17; 2019-07-15 SEM 4: 23
23 | Apoyar tramites y recursos para publicaciones de avisos de prensa | Dirección Administrativa y Financiera | Edwin Mora - Juan Carlos Borda | 2019-06-01 SEM 3: 10-14
24 | Apoyar los temas de correspondencia física y digital (envio y recepción) | Dirección Administrativa y Financiera | Martha Ligia Serna | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-07-15 SEM 4: 23
25 | Brindar apoyo: Administrar C.electrónico, envio invitaciones y personal | Dirección Administrativa y Financiera | Martha Ligia Serna | 2019-06-01 SEM 1: 4; 2019-07-15 SEM 4: 23
26 | Brindar apoyo en llamadas de reconfirmación de invitados al evento. | Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General | Martha Ligia Serna - Aura Patricia Delgado | 2019-06-01 SEM 3: 13; 2019-07-15 SEM 3: 19
REALIZACION AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS
27 | Entrega formato preguntas y evaluación del evento. Recibe llamadas durante audiencia. | Comunicaciones | Johanna Contreras | 2019-07-15 SEM 4: 24
28 | Garantizar transmisión via portal WEB y en los auditorios. Implementa sistema de videoconferencias. | Comunicaciones - DTIC | Johanna Contreras - Ingeniero TIC | 2019-07-15 SEM 4: 24
29 | Recepcionan las preguntas que se genere por los distintos canales. | Dirección Administrativa y Financiera | Martha Ligia Serna | 2019-07-15 SEM 4: 24
EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS
30 | Consolidar informe preguntas y respuestas generados por canales dispuestos y envia a la O.Planeación. | Dirección Administrativa y Financiera | Martha Ligia Serna | 2019-06-01 SEM 4: 25 - 31; 2019-07-15 SEM 4: 25; 2019-08-15 SEM 1: 9
31 | Coordinar con Directivos respuestas a preguntas no respondidas en audiencia y envio a solicitante | Oficina Asesora de Planeación | Fernando Castro | 2019-07-15 SEM 4: 25 |  |  |  | 12
32 | Consolidar, elaborar y publicar informe ejecutivo de resultados de Audiencia de R.Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Maria T Villamizar | 2019-06-01 SEM 4: 25 - 31; 2019-07-15 SEM 5: 29 | 30 | 30 | 30 | 15