## Cronograma
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS
No. | ACTIVIDADES | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Nombre Funcionario Designado | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
|  |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Definir cronograma de rendición de cuentas y publicarlo | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | Mayo SEM 3: 20
2 | Socializar diagnóstico de rendición de cuentas en la entidad - Café de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | bar: Mayo SEM 4 to Junio SEM 1
4 | Preparar presentación para identificar temas y grupos de valor para espacios de relacionamiento (PPT) y para socializar la estrategia pedagógica diseñada. | Dirección General | Johanna Contreras | Mayo SEM 3: 20
8 | Definir fecha de realización de Audiencia Publica de Rendición de cuentas y agendarla en página web | Dirección General | Jorge Gutierrez | Mayo SEM 3: 20
9 | Diseñar estrategia de comunicación que incluya: consulta de temas, convocatoria, publicidad de la jornada e instrumentos de la audiencia. | Dirección General | Harold Abueta, Johanna Contreras | Mayo SEM 3: 20
10 | Actualizar documento de Estrategia Participación ciudadana y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  | Mayo SEM 3: 20
11 | Actualizar matriz de caracterización de usuarios (temas de interes) | Oficina Asesora de Planeación | Johanna Contreras | Mayo SEM 3: 20
12 | Definir invitados y mecanismo de invitación a la Audiencia de R.Cuentas | Dirección general y dependencias | Johanna Contreras | Junio SEM 4: 30
13 | Definir lineamientos y contenido del informe de gestión para la RC | Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda González | Junio SEM 2: 10
14 | Acompañamiento a directivos para desarrollo contenido del Informe de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Equipo OAPCR | Junio SEM 3: 24
15 | Consolidación y publicación de informe de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | Junio SEM 4: 28
16 | Definir y tramitar apoyo locativo, sonido, decoración y transmisión web. | DAF - DGTIC - D General | Johanna Contreras | Mayo SEM 4: 23; Julio SEM 4: 28
17 | Activar cuenta de correo electrónico de R.Cuentas | DGTIC | Mesa de Servicio | Junio SEM 1: 6
18 | Organizar diapositivas de la presentación para la audiencia R.Cuentas | Dirección General | Johanna Contreras | Julio SEM 3: 18; Julio SEM 4: 27
19 | Diseño de slogan e identidad gráfica de rendición de cuentas | Dirección General - comunicaciones | Johanna Contreras | bar: Mayo SEM 3 to Junio SEM 2
21 | Preparar video de invitación del director y demás ayudas multimedia para la audiencia | Dirección General - Comunicaciones | Johanna Contreras y Maria Angélica Colmenares | bar: Julio SEM 1 to Julio SEM 3
22 | Difundir la información de gestión en redes sociales y reforzar la invitación a conectarse en la audiencia la rendición de cuentas. |  |  | Junio SEM 4: 28; Julio SEM 4: 27
23 | Adelantar campaña interna de sensibilización sobre la importancia de rendir cuentas. Invitación a conectarse en la audiencia la rendición de cuentas. |  |  | Junio SEM 4: 28; Julio SEM 4: 27
24 | Proyectar el oficio y tarjetas de invitación para los invitados y los diferentes canales comunicación. |  |  | Julio SEM 1: 8
25 | Disponer en el sitio web de la ADRES los documentos de consulta e instrumentos de recolección de información necesarios para el ejercicio de rendición de cuentas. | bar: Junio SEM 4
26 | Realización de pruebas logísticas |  |  | Julio SEM 3: 23; Julio SEM 4: 27
27 | Realizar ensayo audiencia y organizar la agenda |  |  | Julio SEM 3: 23; Julio SEM 4: 27
28 | Realización Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  | Julio SEM 4: 28
| Diseñar formularios virtuales para preguntas y evaluación audiencia | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | bar: Julio SEM 3
31 | Apoyar los temas de correspondencia física y digital (envio y recepción) | Dirección Administrativa y Financiera | Martha Ligia Serna | Julio SEM 2: 11; Julio SEM 4: 27
32 | Administrar correo electrónico y enviar las invitaciones | Dirección Administrativa y Financiera | Alicia o Daniela | Julio SEM 2: 11; Julio SEM 4: 27
33 | Reconfirmación de invitados al evento. | Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General | DAF | Julio SEM 3: 18; Julio SEM 4: 27
REALIZACION AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS
27 | Publicación de enlace a formulario de preguntas | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | Julio SEM 4: 28
28 | Garantizar transmisión WEB | Comunicaciones - DGTIC | Johanna Contreras | Julio SEM 4: 28
29 | Recepción las preguntas que se genere por los distintos canales. | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | Olga Marcela Vargas / Johanna Contreras | Julio SEM 4: 28
| Publicación de enlace a formulario de evaluación de audiencia | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | Julio SEM 4: 28
EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS
30 | Consolidar informe preguntas y respuestas generados por canales dispuestos y envia a la O.Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Olga Marcela Vargas | Julio SEM 4: 29
31 | Coordinar con Directivos respuestas a preguntas no respondidas en audiencia y envio a solicitante. | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | OAPCR | bar: Agosto SEM 1 to Agosto SEM 2
31 | Consolidar, elaborar y publicar informe de Evaluación de Audiencia de R.Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | Olga Marcela Vargas / Johanna Contreras | Agosto SEM 4: 26
32